## Propuesta de proyectos - P1
P1 - Definición y diseño de la política de seguridad de CYBSA
Objetivo | El objetivo de este proyecto consiste en definir e implantar una política de seguridad de la información dentro de la organización de CYBSA que cumpla las siguientes necesidades:
· Definición del alcance la política de seguridad de la información
· Especificación del compromiso de la dirección de la empresa
· Deberá estar accesible y ser conocida y aplicada por toda la organización y terceros a los que aplique el cumplimiento
· Debe cubrir los aspectos fundamentales de los procesos de negocio de la empresa.
Descripción del proyecto | Las diferentes tareas que se llevarán a cabo en este proyecto tendrán como objetivo principal definir una política en materia de seguridad de la información acorde a con sus procesos de negocio actuales. Las principales tareas que se deben incluir en la misma serán:
· Designación de un comité de seguridad por parte de la dirección
· Asignación de roles y responsabilidades relativas a seguridad de la información.
· Hacer una segregación de tareas y asignación adecuada a cada rol.
· Establecer los controles y procedimientos para asegurar la seguridad de la información.
Se deberá poner foco en aquellas políticas que afectan a:
· Seguridad física
· Seguridad lógica
· Seguridad RRHH
· Seguridad en los puestos de trabajo (fijo y móviles) con orientado al teletrabajo.
· Seguridad en la web de comercio electrónico, correo, Odoo y Salesforce.
Coste | · 8.000 € (costes externos)
· 4.000 € (costes internos)
Planificación | · 20 jornadas en horario laboral (L-V) de 8 horas (8h-17h) de un proveedor especializado.
· 20 jornadas de recurso interno (responsable de seguridad etc)
Beneficios | · Mejora en la concienciación de los empleados y terceras partes involucradas en la seguridad de la información de la empresa
· Mitigación de los riesgos de seguridad de la información
· Mejora la imagen corporativa de la empresa.
· Optimización de los procesos relativos a seguridad de la información
Activos Involucrados | Todos los activos de la organización
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Director general
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información
· A.5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información

## Propuesta de proyectos - P2
P2 – Revisión de gestión de activos y clasificación de la información
Objetivo | El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la política actual para la gestión de activos estableciendo revisiones continuas para tener un inventario actualizado y realizar una clasificación de la información en base a los criterios que mejor se adapten a las circunstancias de CYBSA.
El objetivo principal de esta clasificación será la de poder aplicar políticas a la información de forma granular en base a su categoría.
Descripción del proyecto | En este proyecto se realizarán una serie de tareas de acuerdo con las siguientes fases:
· Revisión del último inventario y de la política de gestión de activos, haciendo hincapié en establecer la frecuencia de revisión del inventario de activos para que sea un proceso continuo.
· Realizar una clasificación de la información y catalogarla en base a los siguientes criterios:
o Confidencial. Aplica a toda información de gran relevancia para el futuro de la empresa como los proyectos futuros que se llevarán a cabo.
o Restringido. Accesible únicamente para determinado personal de la organización y sin la cual no pueden desempeñar su trabajo.
o Uso interno. Accesible para todo el personal de la empresa exclusivamente.
o Público
· Definir la política relativa a los soportes en los que ubicar la información en base a su categoría. Implementar dichas políticas.
Coste | · 16.000 € implantación inicial. (costes externos)
· 2.000 € anuales (costes internos)
Planificación | · 40 jornadas en horario laboral (L-V) de 8 horas (8h-17h) para la implantación inicial de un proveedor especializado.
· 5 jornadas semestrales internas para revisiones posteriores.
Beneficios | · Establecer un proceso continuo para gestionar los activos que permitirá tener un inventario actualizado.
· Tener toda la información de la organización clasificada y etiquetada, permitiendo establecer políticas específicas en base a las diferentes categorías. Esto facilitará el aplicar políticas con mejor criterio en base a la criticidad de la información y evitar restricciones innecesarias sobre activos o viceversa.
Activos Involucrados | Todos los activos de la organización
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Responsable técnico del área TI
· Comité de seguridad
· Director general
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.8.1.1 Inversión sobre los activos
· A.8.1.2 Propiedad de los activos
· A.8.2.1 Clasificación de la información
· A.8.2.2 Etiquetado de la información
· A.8.2.3 Manipulado de la información

## Propuesta de proyectos - P3
P3 – Formación continua en materia de seguridad
Objetivo | El objetivo de este proyecto es implantar un plan de formación para concienciar a los empleados de la empresa de la importancia de la seguridad de la información para el correcto funcionamiento de los procesos en los que estén involucrados.
Descripción del proyecto | Con este proyecto se pretende que los empleados reciban formación y capacitación en materia de seguridad de la información para el uso de los recursos y activos a los que tienen acceso en el desempeño de sus funciones.
Los empleados adquirirán:
· Formación sobre amenazas y su mitigación
· Formación sobre canales seguros de comunicación
· Formación acerca de los protocolos de actuación en caso de incidencias relacionadas con la seguridad de la información
· Información sobre el proceso disciplinario recogido en la política de seguridad
· Requisitos de seguridad y responsabilidad legal
Coste | 2.500 € bianuales (costes externos)
Planificación | El curso tendrá una duración de 40 horas y se subirá a la plataforma de formación online para que pueda ser completado por todos los empleados de forma remota en los dos meses posteriores desde su comunicación.
Beneficios | · Disminución de los incidentes de seguridad
· Incremento de la calidad en seguridad por parte de la empresa
· Mejora de imagen corporativa
· Optimización en el uso de los recursos
Activos Involucrados | Personal [P]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Proveedor externo
Activos involucrados | · A.7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información

## Propuesta de proyectos - P4
P4 – Multifactor de Autenticación para VPN, Correo electrónico, Odoo y Salesforce
Objetivo | El objetivo de este proyecto será el de desplegar una solución que permita un segundo factor de autenticación, además de la contraseña, a los usuarios de la compañía cuando accedan a la VPN, correo electrónico, Odoo y Salesforce.
Descripción del proyecto | Mediante este proyecto se implementará una medida de más de seguridad en los accesos de los empleados a los principales sistemas de la compañía. Para ello se abordará un proyecto en diferentes fases:
· Desplegar la solución MFA de Microsoft para proteger el acceso al correo en O365.
· Desplegar la solución MFA nativa de la solución VPN desplegada en CYBSA.
· Desplegar la solución MFA nativa de Salesforce
· Desplegar la solución MFA nativa de Odoo.
En los cuatro sistemas el segundo método de acceso será mediante el envío de un sms al dispositivo móvil del empleado con un código que deberá introducir en el propio sistema tras su nombre de usuario y contraseña.
Coste | 20.000 € (coste de 2xFTE del área TI interno durante 6 meses)
Planificación | Como hay una totalidad de 20.000 empleados, cada fase se dividirá en 4 bloques, realizando la configuración en cada bloque para 5.000 empleados, pudiéndose solapar en el tiempo bloques de las diferentes fases. Se estima una duración de 6 meses en total.
Beneficios | Aumentar la seguridad en los accesos a los sistemas
Activos Involucrados | · Datos [D1-D7]
· Servicios [S1]
· Software [SW1 SW2 SW17 SW26]
· Personal [P]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
· A.9.1.1 Política de control de acceso
· A.9.1.2 Accesos a las redes y a los servicios de red
· A.9.4.1 Restricción del acceso a la información
· A.9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión
· A.6.2.2 Teletrabajo

## Propuesta de proyectos - P5
P5 – Cifrado de los datos en PCs y portátiles
Objetivo | El objetivo de este proyecto es mejorar la integridad y confidencialidad de la información de los activos de los empleados.
Descripción del proyecto | Este proyecto implicará las siguientes tareas:
· Cifrado de los datos alojados en los discos duros en los equipos de los empleados mediante BitLocker.
· Cifrado de la información de los datos de los móviles de los empleados (Android o iOS)
Coste | 10.000 € (coste de 1xFTE interno del área TI durante 6 meses)
Planificación | 6 meses
Beneficios | Mejora de la integridad y confidencialidad de la información en los activos de los empleados.
Activos Involucrados | · Datos [D11]
· Hardware [HW46 HW47 HW48]
· Software [SW4 SW5 SW6 SW7]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
Controles involucrados | · A.10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos
· A.12.4.2 Protección de la información de registro

## Propuesta de proyectos - P6
P6 – Despliegue herramienta de gestión en dispositivos móviles (MdM)
Objetivo | El objetivo de este proyecto es el de implantar un sistema que permita asegurar, monitorizar y administrar los dispositivos móviles de los empleados. De esta forma se controlan las aplicaciones que se instalan, se pueden rastrear equipos, sincronizar archivos y acceder a los dispositivos.
Descripción del proyecto | Este proyecto implicará el despliegue de la solución AirWatch en todos los dispositivos de los empleados que son propiedad de CYBSA. Para ello se hará un despliegue por fases hasta lograr tener implantada la solución en los 14.000 dispositivos móviles en 6 meses.
Coste | · 10.000 € (coste de 1xFTE interno del área TI durante 6 meses) despliegue
· 120.000 € licencias
· 12.000 € (60 jornadas de recursos TI soporte durante la explotación)
Planificación | 36 meses (6 meses provisión y 30 meses explotación)
Beneficios | · Permite instalar aplicaciones y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez de manera remota y controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución.
· Permiten aplicar políticas de control sobre las aplicaciones que los dispositivos pueden ejecutar. De esta manera, se evita que los usuarios ejecuten aplicaciones que no son productivas para las empresas.
· Gracias al uso de GPS, permite localizar la ubicación de uno o más dispositivos así como hacer un rastreo de la ruta que mantuvieron durante un período dado.
· Permite la sincronización de los archivos de los dispositivos con los servidores que apliquen.
· Permite controlar funciones específicas de los dispositivos, pudiendo activar o desactivar la cámara, micrófono, USB, acceso a configuración de dispositivo, entre otros.
· Permite restringir el consumo de datos.
· Permite el borrado remoto cuando un dispositivo está extraviado, robado o perdido y se desea prevenir la fuga de datos que residen en el mismo.
· Permite establecer una contraseña de bloqueo y la configuración de la misma.
Activos Involucrados | · Datos [D11]
· Hardware [HW47 HW48]
· Software [SW5 SW6 SW16]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
Controles involucrados | · A.6.2.1 Política de dispositivos móviles

## Propuesta de proyectos - P7
P7 – Revisión políticas implementadas en soluciones EPP y EDR
Objetivo | El objetivo de este es proyecto es revisar el estado de las políticas desplegadas en las soluciones de protección de los puestos de trabajo y realizar una actualización/reconfiguración para optimizarlas, mejorarlas y garantizar la protección adecuada.
Descripción del proyecto | El proyecto se ejecutará en dos fases:
· Revisión y configuración de la solución epp
· Revisión y configuración de la solución edr
Coste | 4.000 € en jornadas de un recurso del área TI
Planificación | 1 mes
Beneficios | · Mejorar la capacidad para bloquear la mayoría de los ataques comunes en los puestos de trabajo.
· Mejorar la capacidad para detectar y responder rápidamente a amenazas únicas y avanzadas.
· Mejorar la capacidad para predecir futuras amenazas y desarrollar una protección proactiva contra ellas.
Activos Involucrados | · Datos [D11]
· Hardware [HW46]
· Software [SW4 SW15]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
Controles involucrados | · A.6.2.2 Teletrabajo
· A.12.2.1 Controles contra código malicioso

## Propuesta de proyectos - P8
P8 – Revisión políticas implementadas en la solución de protección de correo
Objetivo | El objetivo de este es proyecto es revisar el estado de las políticas desplegadas en las soluciones de protección de correo electrónico y realizar una actualización/reconfiguración para optimizarlas, mejorarlas y garantizar la protección adecuada.
Descripción del proyecto | El proyecto engloba las siguientes tareas:
· Revisión de las políticas implementadas en la actualidad.
· Definición de nuevas políticas.
· Actualización de la herramienta a la última versión del software estable disponible.
· Implantación de las nuevas políticas y buenas prácticas recomendadas por Microsoft
Coste | 4.000 € en jornadas de un recurso del área TI
Planificación | 1 mes
Beneficios | · Mejorar la capacidad para bloquear la mayoría de los ataques comunes que emplean el correo electrónico como vector de ataque.
· Mejorar la capacidad para detectar y responder rápidamente a amenazas únicas y avanzadas.
· Mejorar la capacidad para predecir futuras amenazas y desarrollar una protección proactiva contra ellas.
Activos Involucrados | · Servicios [S1]
· Software [SW17 SW25]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
Controles involucrados | · A.12.2.1 Controles contra código malicioso
· A.13.1.1 Controles de red
· A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red

## Propuesta de proyectos - P9
P9 – Despliegue de una solución de protección de la navegación
Objetivo | El objetivo de este proyecto es el aplicar medidas de protección en la navegación en internet de los empleados de la compañía y proporcionar mayor visibilidad de su actividad para facilitar identificar el origen ante un ataque o incidencia.
Descripción del proyecto | Para ejecutar este proyecto será necesario desplegar una solución específica de navegación segura que implicará el despliegue de un agente en cada uno de los PCs de los usuarios y por tanto deberá ser abordada en diferentes fases.
Coste | · 5.000 € despliegue (costes proveedor externo)
· 300.000 € licencias
· 14.000 € soporte especializado proveedor (costes proveedor externo)
Planificación | 36 meses (2 meses provisión y 34 meses explotación)
Beneficios | · Permite actuar como servidor cache y lograr tiempos de carga de sitios webs más rápidos.
· Permite guardar en sus archivos de datos todos los logs relacionados con tráfico de entrada o de salida.
· Permite el filtrado de sitios web y evitar que los empleados acceden a páginas con contenidos no autorizados
· Permite bloquear sitios maliciosos que contengan malware o virus.
· Permite bloquear direcciones IP.
· Permite la autenticación, añadiendo un mecanismo de seguridad adicional que requiere usuario y contraseña para navegar.
· Permite limitar el ancho de banda
· Permite configurar listas negras que es un listado de sitios webs maliciosos y evitar así posibles incidentes de seguridad
· Permite navegar bajo el anonimato pudiendo ocultar la dirección tu IP de origen y los contenidos.
Activos Involucrados | · Software [SW4 SW5 SW6]
· Hardware [HW46 HW47 HW48]
· Comunicación [COM1 COM2 COM6 COM7 COM8 COM9]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.12.2.1 Controles contra código malicioso
· A.13.1.1 Controles de red
· A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red

## Propuesta de proyectos - P10
P10 – Despliegue de una solución de protección de la web de comercio electrónico (WAF)
Objetivo | El objetivo de este proyecto es el de aplicar medidas de seguridad para supervisar, filtrar o bloquea el tráfico hacia y desde la web de comercio electrónico.
Descripción del proyecto | Para ejecutar este proyecto será necesario desplegar un firewall de aplicaciones web (WAF) para proteger a la web de comercio electrónico y garantizar su máximo rendimiento al ser uno de los sistemas principales de CYBSA.
Esta solución se debe implantar, dentro de la arquitectura, lo más cercana posible de los servidores web que alojan la web de comercio electrónico y se desplegarán dos unidades configuradas en un clúster de alta disponibilidad, activo-pasivo.
Coste | · 4.000 € despliegue (costes proveedor externo)
· 60.000 € licencias
· 12.000 € soporte especializado proveedor (costes proveedor externo)
Planificación | 36 meses (2 meses provisión y 34 meses explotación)
Beneficios | · Reducir el riesgo de tiempo de inactividad, el robo de datos y las filtraciones de seguridad en la web de comercio electrónico.
· Defenderse ante las nuevas amenazas y las emergentes a nivel de aplicación y de inyección como, por ejemplo, inyecciones SQL, la ejecución de archivos maliciosos o los filtros de scripts.
· Realizar una inspección en profundidad de cada solicitud y respuesta de los tipos de tráfico web más habituales.
· Evitar de forma eficaz que las amenazas puedan llegar al servidor mediante la identificación y el aislamiento o bloqueo de todo el tráfico malicioso anormal.
Activos Involucrados | · Servicio [S2]
· Software [SW8 SW13 SW28]
· Hardware [HW33]
· Comunicacion [COM1 COM2 COM6 COM7 COM8 COM9]
Dimensiones mitigadas | · [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.12.2.1 Controles contra código malicioso
· A.13.1.1 Controles de red
· A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red

## Propuesta de proyectos - P11
P11 – Cifrado de datos y comunicaciones en el proceso de ventas
Objetivo | El objetivo de este proyecto es mejorar la integridad y confidencialidad de la información involucrada en el proceso de venta.
Descripción del proyecto | Se desea cifrar la información de este proceso en base:
· Cifrado de los datos almacenados en las bases de datos de clientes, compras y almacen, empleando para ello una solución específica de un fabricante externo.
· Cifrado de la comunicación entre los servidores y el navegador de los clientes mediante el uso de certificados SSL.
· Cifrado de la comunicación con las pasarelas de pago en las transacciones de venta online
Coste | · 3.000 € despliegue (costes proveedor externo)
· 6.000 € licencias
· 5.000 € soporte especializado proveedor (costes proveedor externo)
Planificación | 36 meses (2 meses provisión y 34 meses explotación)
Beneficios | Mejora de la integridad y confidencialidad de la información involucrada en el proceso de venta.
Activos Involucrados | · Servicio [S2 S3]
· Software [SW8 SW9 SW13]
· Hardware [HW HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 HW37 HW39 HW41]
· Comunicación [COM1 COM2 COM6 COM7 COM8 COM9]
· Datos [D2 D5 D6]
Dimensiones mitigadas | · [I] Integridad
· [C]Confidencialidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Responsable técnico del área TI
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.13.1.1 Controles de red
· A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red

## Propuesta de proyectos - P12
P12 – Despliegue herramienta de monitorización y definición de política de gestión de incidentes
Objetivo | El objetivo de este proyecto será el de disponer de información sobre eventos de seguridad tomando como fuentes los datos que generan los diferentes dispositivos y sistemas de organización.
Descripción del proyecto | Para ejecutar este proyecto se provisionará una plataforma de correlación (SIEM) mediante una arquitectura distribuida con capacidad para desplegar cada uno de los elementos que la componen en instancias cloud.
La solución estará correctamente dimensionada para soportar 8.000 eventos por segundo y capacidad de 300 GB / día de almacenamiento. Además, tendrá capacidades de UEBA (User & Entity Behavior Analytics) y deberá aplicar inteligencia de amenazas basándose en procesos automatizados (Threat Intelligence).
Además se definirá una metodología de gestión de incidentes basada en un estándar internacional donde se detallarán los diferentes procedimientos de actuación para cada tipología de incidentes.
Coste | · 6.000 € despliegue (costes proveedor externo)
· 200.000 € licencias
· 30.000 € soporte especializado 24x7 proveedor (costes proveedor externo)
· 240.000 € (2xFTEs internos dedicados para monitorización y gestión de incidentes)
Planificación | 36 meses (6 meses provisión y 30 meses explotación)
Beneficios | · Permite prevenir y bloquear ataques de seguridad basándose en el conocimiento existente de los incidentes de seguridad y amenazas más recientes.
· Identificar en tiempo real incidentes de seguridad que están impactando en cualquier ámbito de la organización.
· Monitorización proactivamente alarmas y eventos detectados a través de una herramienta de monitorización en la que se integrarán eventos de los principales activos de CYBSA.
· Resolver todas las alertas de seguridad y establecer una gestión de incidentes.
· Ingeniería asociada a la correlación de eventos y generación de alarmas.
Activos Involucrados | · Datos [D]
· Software [S]
· Hardware [H]
· Red de comunicaciones [COM]
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Director general
· Responsable técnico del área TI
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.12.4.1 Registros de eventos
· A.12.4.2 Protección de la información de registro
· A.12.4.3Registros de administración y operación
· A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas

## Propuesto de proyectos - P13
P13 – Revisión de la seguridad de la información
Objetivo | El objetivo de este proyecto es el de verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y los procesos y sistemas que las soportan.
Descripción del proyecto | La ejecución de este proyecto consistirá en la realización de una auditoria anual interna (primera parte) por un auditor externo con el objetivo de obtener una foto del estado de la seguridad de la información y poder hacer una evaluación del nivel de implantación de las políticas. De esta forma, se podrán tomar decisiones relacionadas con la priorización de despliegue de medidas correctivas.
Coste | 5.000 € (costes externos)
Planificación | 10 jornadas en horario laboral (L-V) de 8 horas (8h-17h).
Beneficios | Obtener una visión de la seguridad de la empresa para tomar posibles acciones correctoras y garantizar la mejora continua en materia de seguridad de la información.
Activos Involucrados | Todos los activos de la organización
Dimensiones mitigadas | · [C] Confidencialidad
· [I] Integridad
· [D] Disponibilidad
· [A] Autenticidad
· [T] Trazabilidad
Responsable y Áreas involucradas | · Responsable de seguridad de la información
· Comité de seguridad
· Director general
· Proveedor externo
Controles involucrados | · A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información
· A.5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información

## Análisis Diferencial ISO 27002
CONTROL |  |  |  | Evaluación | Valor | Total | % cumplimiento
A.5 Políticas de seguridad de la información | [5 empty] | 5 | 100%
| A.5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información |  |  |  |  | 5 | 1
|  | A.5.1.1 | Políticas para la seguridad de la información | L5 - Optimizado | 5
|  | A.5.1.2 | Revisión de las políticas para la seguridad de la información | L5 - Optimizado | 5
A.6 Organización de la seguridad de la información | [5 empty] | 3.5 | 70%
| A.6.1 Organización interna |  |  |  |  | 3
|  | A.6.1.1 | Roles y responsabilidades en seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.6.1.2 | Segregación de tareas | L4 - Gestionado | 4
|  | A.6.1.3 | Contacto con las autoridades | L3 - Definido | 3
|  | A.6.1.4 | Contacto con grupos de interés especial | L0 - No existente | 0
|  | A.6.1.5 | Seguridad de la información en la gestión de proyectos. | L4 - Gestionado | 4
| A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo |  |  |  |  | 4
|  | A.6.2.1 | Política de dispositivos móviles | L4 - Gestionado | 4
|  | A.6.2.2 | Teletrabajo | L4 - Gestionado | 4
A.7 Seguridad relativa a los RRHH | [5 empty] | 3.5556 | 71.11%
| A.7.1 Antes del empleo |  |  |  |  | 4
|  | A.7.1.1 | Investigación de antecedentes | L4 - Gestionado | 4
|  | A.7.1.2 | Términos y condiciones del empleo | L4 - Gestionado | 4
| A.7.2 Durante el empleo |  |  |  |  | 2.6667
|  | A.7.2.1 | Responsabilidad de gestión | L4 - Gestionado | 4
|  | A.7.2.2 | Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.7.2.3 | Poder disciplinario | L0 - No existente | 0
| A.7.3 Finalización del empleo o cambio de puesto de trabajo |  |  |  |  | 4
|  | A.7.3.1 | Responsabilidades ante la finalización o cambio | L4 - Gestionado | 4
A.8 Gestión de activos | [5 empty] | 3.7222 | 74.44%
| A.8.1 Responsabilidad sobre los activos |  |  |  |  | 4.5
|  | A.8.1.1 | Inversión sobre los activos | L5 - Optimizado | 5
|  | A.8.1.2 | Propiedad de los activos | L5 - Optimizado | 5
|  | A.8.1.3 | Uso aceptable de los activos | L3 - Definido | 3
|  | A.8.1.4 | Devolución de activos | L5 - Optimizado | 5
| A.8.2 Clasificación de la información |  |  |  |  | 4.3333
|  | A.8.2.1 | Clasificación de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.8.2.2 | Etiquetado de la información | L5 - Optimizado | 5
|  | A.8.2.3 | Manipulado de la información | L4 - Gestionado | 4
| A.8.3 Manipulación de los soportes |  |  |  |  | 2.3333
|  | A.8.3.1 | Gestión de los soportes extraíbles | L3 - Definido | 3
|  | A.8.3.2 | Eliminación de soportes | L3 - Definido | 2
|  | A.8.3.3 | Soportes físicos en tránsito | L3 - Definido | 2
A.9 Control de acceso | [5 empty] | 3.6833 | 73.67%
| A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso |  |  |  |  | 4
|  | A.9.1.1 | Política de control de acceso | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.1.2 | Accesos a las redes y a los servicios de red | L4 - Gestionado | 4
| A.9.2 Gestión de acceso de usuario |  |  |  |  | 3.3333
|  | A.9.2.1 | Registro y baja de usuario | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.2.2 | Provisión de acceso a usuarios | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.2.3 | Gestión de privilegios de acceso | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.2.4 | Gestión de la información secreta de autenticación de usuario | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.2.5 | Revisión de los derechos de acceso de usuario | L2 - Repetible | 2
|  | A.9.2.6 | Retirada o reasignación de los derechos de acceso | L2 - Repetible | 2
| A.9.3 Responsabilidad del usuario |  |  |  |  | 4
|  | A.9.3.1 | Uso de la información secreta de autenticación. | L4 - Gestionado | 4
| A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones |  |  |  |  | 3.4
|  | A.9.4.1 | Restricción del acceso a la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.4.2 | Procedimientos seguros de inicio de sesión | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.4.3 | Sistema de gestión de contraseñas | L4 - Gestionado | 4
|  | A.9.4.4 | Uso de utilidades con privilegios del sistema | L5 - Optimizado | 5
|  | A.9.4.5 | Control de acceso al código fuente de los programas | L0 - No existente | 0
A.10 Criptografía | [5 empty] | 3.5 | 70%
| A.10.1 Controles criptográficos |  |  |  |  | 3.5
|  | A.10.1.1 | Política de uso de los controles criptográficos | L3 - Definido | 3
|  | A.10.1.2 | Gestión de claves | L4 - Gestionado | 4
A.11 Seguridad física y del entorno | [5 empty] | 3.6944 | 73.89%
| A.11.1 Áreas seguras |  |  |  |  | 4.1667
|  | A.11.1.1 | Perímetro de seguridad física | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.1.2 | Controles físicos de entrada | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.1.3 | Seguridad de oficinas, despachos y recursos | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.1.4 | Protección contra las amenazas externas ambientales | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.1.5 | El trabajo en áreas seguras | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.1.6 | Áreas de carga y descarga | L0 - No existente | 0
| A.11.2 Seguridad de los equipos |  |  |  |  | 3.2222
|  | A.11.2.1 | Emplazamiento y protección de equipos | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.2.2 | Instalación de suministros | L5 - Optimizado | 5
|  | A.11.2.3 | Seguridad del cableado | L4 - Gestionado | 4
|  | A.11.2.4 | Mantenimiento de los equipos | L4 - Gestionado | 4
|  | A.11.2.5 | Retiradas de materiales propiedad de la empresa | L4 - Gestionado | 4
|  | A.11.2.6 | Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones | L4 - Gestionado | 4
|  | A.11.2.7 | Reutilización o eliminación segura de equipos | L3 - Definido | 3
|  | A.11.2.8 | Equipo de usuario desatendido | L0 - No existente | 0
|  | A.11.2.9 | Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia | L0 - No existente | 0
A.12 Seguridad de las operaciones | [5 empty] | 4.3929 | 87.86%
| A.12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales |  |  |  |  | 2.5
|  | A.12.1.1 | Documentación de procedimientos de las operaciones | L5 - Optimizado | 5
|  | A.12.1.2 | Gestión de cambios | L1 - Inicial | 1
|  | A.12.1.3 | Gestión de capacidades | L2 - Repetible | 2
|  | A.12.1.4 | Separación de los recursos de desarrollo, prueba y producción | L2 - Repetible | 2
| A.12.2 Protección contra software malicioso |  |  |  |  | 5
|  | A.12.2.1 | Controles contra código malicioso | L5 - Optimizado | 5
| A.12.3 Copias de seguridad |  |  |  |  | 4
|  | A.12.3.1 | Copias de seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
| A.12.4 Registros y supervisión |  |  |  |  | 4.25
|  | A.12.4.1 | Registros de eventos | L5 - Optimizado | 5
|  | A.12.4.2 | Protección de la información de registro | L5 - Optimizado | 5
|  | A.12.4.3 | Registros de administración y operación | L2 - Repetible | 2
|  | A.12.4.4 | Sincronización de reloj | L5 - Optimizado | 5
| A.12.5 Seguridad de las operaciones |  |  |  |  | 5
|  | A.12.5.1 | Instalación del software en explotación | L5 - Optimizado | 5
| A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica |  |  |  |  | 5
|  | A.12.6.1 | Gestión de las vulnerabilidades técnicas | L5 - Optimizado | 5
|  | A.12.6.2 | Restricción en la instalación de software | L5 - Optimizado | 5
| A.12.7 Consideraciones sobre la auditoria de sistemas de información |  |  |  |  | 5
|  | A.12.7.1 | Controles de auditorías de sistemas de información | L5 - Optimizado | 5
A.13 Seguridad de las comunicaciones | [5 empty] | 3.9583 | 79.17%
| A.13.1 Gestión de la seguridad de redes |  |  |  |  | 4.6667
|  | A.13.1.1 | Controles de red | L5 - Optimizado | 5
|  | A.13.1.2 | Seguridad de los servicios de reds | L5 - Optimizado | 5
|  | A.13.1.3 | Segregación de redes | L4 - Gestionado | 4
| A.13.2 Intercambio de información |  |  |  |  | 3.25
|  | A.13.2.1 | Políticas y procedimientos de intercambio de información | L5 - Optimizado | 5
|  | A.13.2.2 | Acuerdos de intercambio de información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.13.2.3 | Mensajería electrónica | L1 - Inicial | 1
|  | A.13.2.4 | Acuerdos de confidencialidad o no revelación. | L3 - Definido | 3
A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información | [5 empty] | 2.5556 | 51.11%
| A.14.1 Requisitos de seguridad en sistemas de información |  |  |  |  | 3.6667
|  | A.14.1.1 | Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la información | L3 - Definido | 3
|  | A.14.1.2 | Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas | L4 - Gestionado | 4
|  | A.14.1.3 | Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones | L4 - Gestionado | 4
| A.14.2 Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte |  |  |  |  | 3
|  | A.14.2.1 | Política de desarrollo seguro | No aplica | N
|  | A.14.2.2 | Procedimiento de control de cambios en sistemas | No aplica | N
|  | A.14.2.3 | Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo | No aplica | N
|  | A.14.2.4 | Restricciones a los cambios en los paquetes software | No aplica | N
|  | A.14.2.5 | Principios de ingeniería de sistemas seguros | No aplica | N
|  | A.14.2.6 | Entorno de desarrollo seguro | No aplica | N
|  | A.14.2.7 | Externalización del desarrollo de software | L3 - Definido | 3
|  | A.14.2.8 | Pruebas funcionales de seguridad de sistemas | No aplica | N
|  | A.14.2.9 | Pruebas de aceptación de sistemas | No aplica | N
| A.14.3 Datos de prueba |  |  |  |  | 1
|  | A.14.3.1 | Protección de los datos de prueba | L1 - Inicial | 1
A.15 Relación con proveedores | [5 empty] | 4.3333 | 86.67%
| A.15.1 Seguridad en las relaciones con proveedores |  |  |  |  | 4.6667
|  | A.15.1.1 | Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores | L5 - Optimizado | 5
|  | A.15.1.2 | Requisitos de seguridad en contratos con terceros | L4 - Gestionado | 4
|  | A.15.1.3 | Cadena de suministro de tecnología de la información y de las comunicaciones | L5 - Optimizado | 5
| A.15.2 Gestión de la provisión de servicios del proveedor |  |  |  |  | 4
|  | A.15.2.1 | Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor | L5 - Optimizado | 5
|  | A.15.2.2 | Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedors | L3 - Definido | 3
A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información | [5 empty] | 4.2857 | 85.71%
| A.16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras |  |  |  |  | 4.2857
|  | A.16.1.1 | Responsabilidades y procedimientos | L4 - Gestionado | 4
|  | A.16.1.2 | Notificación de los eventos de seguridad de la información | L5 - Optimizado | 5
|  | A.16.1.3 | Notificación de puntos débiles de la seguridad | L5 - Optimizado | 5
|  | A.16.1.4 | Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.16.1.5 | Respuesta a incidentes de seguridad de la información | L5 - Optimizado | 5
|  | A.16.1.6 | Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información | L3 - Definido | 3
|  | A.16.1.7 | Recopilación de evidencias | L4 - Gestionado | 4
A.17 Aspectos de seguridad de la información par la gestión de la continuidad del negocio | [5 empty] | 3.6667 | 73.33%
| A.17.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información |  |  |  |  | 3.3333
|  | A.17.1.1 | Planificación de la continuidad de la seguridad de la información | L3 - Definido | 3
|  | A.17.1.2 | Implementar la continuidad de la seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.17.1.3 | Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información | L3 - Definido | 3
| A.17.2 Redundancias |  |  |  |  | 4
|  | A.17.2.1 | Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información | L4 - Gestionado | 4
A.18 Cumplimiento | [5 empty] | 3.4333 | 68.67%
| A.18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales |  |  |  |  | 3.2
|  | A.18.1.1 | Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.1.2 | Derechos de propiedad intelectual | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.1.3 | Protección de los registros de la organización | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.1.4 | Protección y privacidad de la información de carácter personal | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.1.5 | Regulación de los controles criptográficos | L0 - No existente | 0
| A.18.2 Revisiones de seguridad de la información |  |  |  |  | 3.6667
|  | A.18.2.1 | Revisión independiente de la seguridad de la información | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.2.2 | Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad | L4 - Gestionado | 4
|  | A.18.2.3 | Comprobación del cumplimiento técnico | L3 - Definido | 3
Note on K2: atortaja: Valor medio de los controles… VERDE: promedio de los valors de valors X.X.X . Por ejemplo Media de los 6,1,1, 6,1,2, ….. 6,1,5 NARANJA:promedio de los valors de valors X.X . Por ejemplo Media de los 6,1, 6,2, …

## Planificación
Planificación 12 meses
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S49 | S50 | S51 | S52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P
10
P
11
P
12
P
13

## Resultados Madurez
| % |  | Valor
A.5 Políticas de seguridad de la información | 100% | 0% | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.6 Organización de la seguridad de la información | 70% | 36% | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.7 Seguridad relativa a los RRHH | 71.11% | 35.56% | 3.5556 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.8 Gestión de activos | 74.44% | 17.22% | 3.7222 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.9 Control de acceso | 73.67% | 21.83% | 3.6833 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.10 Criptografía | 70% | 0% | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.11 Seguridad física y del entorno | 73.89% | 62.22% | 3.6944 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.12 Seguridad de las operaciones | 87.86% | 23.57% | 4.3929 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.13 Seguridad de las comunicaciones | 79.17% | 20% | 3.9583 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información | 51.11% | 19.26% | 2.5556 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.15 Relación con proveedores | 86.67% | 76.67% | 4.3333 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información | 85.71% | 2.857% | 4.2857 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.17 Aspectos de seguridad de la información par la gestión de la continuidad del negocio | 73.33% | 16.67% | 3.6667 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
A.18 Cumplimiento | 68.67% | 18.67% | 3.4333 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
76.12%

## Resultados Controles Impl
| Número de controles implantados | Número de controles implantados
Final
5. Políticas de Seguridad | 100% | 0% | 2 de 2 | 0 de 2
6. Organización de la Seguridad | 85.71% | 42.86% | 6 de 7 | 3 de 7
7. Seguridad RRHH | 83.33% | 33.33% | 5 de 6 | 2 de 6
8. Gestión de Activos | 80% | 0% | 8 de 10 | 0 de 10
9. Control de Accesos | 78.57% | 7.143% | 11 de 14 | 1 de 14
10. Criptografía | 100% | 0% | 2 de 2 | 0 de 2
11. Seguridad Física y del entorno | 80% | 66.67% | 12 de 15 | 10 de 15
12. Seguridad de las Operaciones | 71.43% | 7.143% | 10 de 14 | 1 de 14
13. Seguridad de las Comunicaciones | 85.71% | 0% | 6 de 7 | 0 de 7
14. Adquisición, desarrollo, y mantenimiento. | 80% | 0% | 4 de 5 | 0 de 5
15. Relación con los proveedores | 100% | 100% | 5 de 5 | 5 de 5
16. Gestión de Incidentes | 100% | 0% | 7 de 7 | 0 de 7
17. Gestión de la Continuidad del Negocio | 100% | 25% | 4 de 4 | 1 de 4
18. Cumplimiento | 87.5% | 12.5% | 7 de 8 | 1 de 8