## Hoja1
| 1T | [14 empty] | 2T | [14 empty] | 3T | [14 empty] | 4T
| ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 | 8 | 15 | 22 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 31 | 5 | 12 | 19 | 26 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 30 | 5 | 12 | 19 | 26 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 31 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 12 | 19 | 26 | 31
SEO
Optimización web
Estrategias Linkbuilding y Linkbaiting
Publicación en Blog (12 artículos)
BRANDING
Publicidad SEM - 3 Campañas | [10 empty] | 1ª CAMPAÑA | [19 empty] | 2ª CAMPAÑA | [19 empty] | 3ª CAMPAÑA
Colaboración Influencer | [41 empty] | INFLUENCER
150 publicaciones en RRSS
Publicidad Facebook + Instagram - 4 Camp. | [7 empty] | 1ª CAMPAÑA | [13 empty] | 2ª CAMPAÑA | [20 empty] | 3ª CAMPAÑA | [12 empty] | 4ª CAMPAÑA
LEAD GENERATION
Ventana emergente - Tarjeta VIP
Instagram + Facebook Lead Ads | [15 empty] | 1ª CAMPAÑA FACEBOOK | [11 empty] | 1º CAMPAÑA INSTAGRAM | [10 empty] | 2ª CAMPAÑA FACEBOOK | [11 empty] | 2ª CAMPAÑA INSTAGRAM
Táctica adicional Conversión
Email marketing - Oferta mensual
Táctica adicional Fidelización
Email marketing - Tarjeta VIP+
Táctica adicional Recomendación
Sorteo anunciado por email
Persona responsable
Dentista Gerente Clínica
Responsable marketing Clínica
Agencia SEO
Concretización de las acciones
Optimización web | Durante 3 semanas, se realizarán todas las acciones para optimizar la web de cara a mejorar su posicionamiento orgánico: incluir en contenido de la página y blog las 4 Keywords nuevas seleccionadas, optimizar imágenes, revisar contenido, actualizar la sección de "salud dental" con nuevos consejos, revisar títulos y metaetiquetas.
Estrategias Linkbuilding y Linkbaiting | [5 empty] | Entre Marzo y Junio se desarrollarán las acciones necesarias para mejorar el Page Rank de la página, logrando aumentar el número de enlaces externos que apunten hacia la página de la clínica. Esta acción se llevará a cabo conjuntamente con una agencia de SEO.
Publicación de 12 artículos en Blog | [5 empty] | Se publicará 1 artículo nuevo al mes. Esta acción se llevará a cao el primer domingo de cada més.
Publicidad SEM | [5 empty] | Se llevarán a cabo 3 campañas , espaciadas a lo largo del año. La idea es activar las campañas en RRSS cuando estas no estén activas, para organizar y optimizar la inversión en publicidad a lo largo de todo el año
Colaboración influencer | [5 empty] | Teniendo en cuenta que el durante último trimestre del año la facturación de la clínica suele ascender, planifico para el mes de Septiembre la colaboración con la influencer, coincidiendo con la finalización de las vacaciones para la mayoría de la población.
150 Publicaciones en RRSS | [5 empty] | Para lograr el número de publicaciones marcado, planifico realizar tres publicaciones semanales durante todo el año. Los tres días escogidos son: Lunes, Miércoles y Jueves.
Prescindimos del viernes como día marcado, porque la actividad durante este día en las RRSS decrece al comenzar el fin de semana.
Publicidad Facebook + Instagram | [5 empty] | Se realizarán 4 campañas, simultáneas para Facebook e Instagram, a lo largo de todo el año. Se plaifican de tal manera que no coincidan con las campañas SEM que llevaremos a cabo.
Se hará una por trimestre.
Ventana emergente | [5 empty] | Una vez esté optimzada la web, el siguiente paso será crear la ventana emergente que aparecerá al cargar la home de la web.
En ella se presentarán las ventajas que ofrece la tarjeta VIP junto con un formulario a través del cual, conseguiremos el email de los usuarios, que lo rellenen.
Instagram + Facebook Lead Ads | [5 empty] | Se realizarán 4 campañas, alternándose en ambas RRSS, a lo largo de todo el año, sin coincidir con las campañas SEM y las llevads a cabo en RRSS, del tipo convencional.
Email - Oferta mensual | [5 empty] | Se planifica el envío de 3 emails anuales, informando sobre ofertas mensuales en cierto tratamiento que llevaremos a cabo. El envío está dirigido a todos los usuarios que se encuentran en fase lead
para intentar que se conviertean en clientes actuales, atraídos por ofertas mensuales que les haremos llegar a través de emiails personalizados.
Email - Tarjeta VIP | [5 empty] | Una vez por trimestre se enviará un email a todos los usuarios que llevan siendo pacientes de la clínica desde hace más de un año y se han realizado un tratamiento superior a los
500€, ofreciéndoles la tarjeta VIP+, con mejores ventajas, para intentar que de pacientes actuales, pasen a convertirse en pacientes fidelizados
Sorteo - Reseñas | [5 empty] | Durante las primera quincena de Mayo, se realizará el sorteo, informando por email de las bases y condiciones para participar en él. Escojo este momento y no otro, por
realizar esta acción aislada a mitad de año, cuando las acciones prioritarias ya se han realizado o están en marcha.