## Hoja1
APARTATS | DATA INICI | DURACIÓ | DATA FINAL
PAC 1 | 2021-02-17 | 14 | 2021-03-03
Definició de la idea | 2021-02-17 | 2 | 2021-02-19
Redacció de la introducció del projecte | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-19
Descripció i definició del projecte | 2021-02-19 | 2 | 2021-02-21
Definició dels objectius | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-23
Descripció de la metodologia a seguir | 2021-02-22 | 2 | 2021-02-24
Planificació del projecte | 2021-02-22 | 2 | 2021-02-24
Redacció de la PAC 1 | 2021-02-25 | 6 | 2021-03-03
PAC 2 | 2021-03-04 | 28 | 2021-04-01
Correccions i feedback amb el professor sobre la PAC 1 | 2021-03-08 | 3 | 2021-03-11
Anàlisi de les necessitats de l'usuari | 2021-03-04 | 2 | 2021-03-06
Definició de perfils d'usuaris | 2021-03-08 | 3 | 2021-03-11
Anàlisi de les tecnologies necessàries | 2021-03-10 | 3 | 2021-03-13
Definició de funcionalitats i escenes d'ús | 2021-03-15 | 2 | 2021-03-17
Sitemap | 2021-03-15 | 5 | 2021-03-20
Definició del contingut del projecte i el procés de desenvolupament | 2021-03-17 | 3 | 2021-03-20
Creació de wireframes | 2021-03-22 | 6 | 2021-03-28
Dissenys gràfics | 2021-03-22 | 6 | 2021-03-28
Redacció de la PAC 2 | 2021-03-28 | 3 | 2021-03-31
PAC 3 | 2021-04-01 | 32 | 2021-05-03
Correccions i feedbacks amb el professor sobre la PAC 2 | 2021-04-05 | 4 | 2021-04-09
Desenvolupament dels wireframes | 2021-04-01 | 9 | 2021-04-10
Desenvolupament dels dissenys gràfics | 2021-04-03 | 7 | 2021-04-10
Anàlisi heurístic (usabilitat) | 2021-04-12 | 2 | 2021-04-14
Correccions i millores del prototip | 2021-04-14 | 3 | 2021-04-17
Anàlisi i possible implementació real | 2021-04-19 | 5 | 2021-04-24
Redacció de la PAC 3 | 2021-04-26 | 7 | 2021-05-03
Lliurament final | 2021-05-05 | 40 | 2021-06-14
Correccions i feedbacks amb el professor | 2021-05-10 | 5 | 2021-05-15
Finalització del projecte | 2021-05-05 | 10 | 2021-05-15
Finalització de la redacció de la memòria | 2021-05-17 | 12 | 2021-05-29
Elaboració de la presentació | 2021-05-31 | 14 | 2021-06-14
Formulas:
DATA FINAL = [DATA INICI]+[DURACIÓ]