## objetivo PEC3
Guía de uso para la realización de la PEC3, TFM Máster Marketing Digital
Para facilitar la labor al alumno, se incluye esta plantilla en Excel como guía para la elaboración del cuadro de mandos, cálculo del presupuesto, retorno de la inversión y diagrama de acciones.
El alumno puede incluir o variar las columnas propuestas que considere, que mejor se adapten al cálculo de costes y planificación de sus tácticas digitales.
El alumno encontrará material de referencia en los recursos del aula, donde la Guía de Marketing Digital servirá de índice de los puntos que se van a investigar y desarrollar.
Navío, M. y Vilella, C. (2020). Guía para la elaboración de un plan de Marketing digital. Editorial UOC. https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00274716/pdf/PID_00274716.pdf
9. PROGRAMA DE ACCIONES DE MARKETING DIGITAL.............................. 49
10. CUENTA DE RESULTADOS E ÍNDICES....................................................... 50
11. MECANISMOS DE CONTROL………………………………………….. 56
Toda fuente adicional alrededor de la empresa/producto/servicio o marca, tanto primaria como secundaria, así como las referencias documentales que se adecúen al análisis empírico realizado, se deberán justificar adecuadamente
Leed atentamente el enunciado de la PC3, para ello debéis:
1. Establecer el calendario, programa o temporalización de las acciones de marketing digital planteadas: momento y duración de cada acción y asignación de responsabilidades mediante un cronograma.
2. Definir los mecanismos de control de los objetivos y de las acciones de marketing digital establecidos, de manera que permitan hacer un seguimiento de su cumplimiento. Crear un cuadro de mando que refleje la situación real en el tiempo de la eficacia de cada acción digital y prever acciones de contingencia caso de no obtener los resultados esperados.
3. Elaborar el presupuesto (gastos e ingresos) del plan de marketing digital, ROI y ROAS. Razonar los resultados y las acciones/decisiones a acometer en caso de pérdidas
4. Elaborar el plan de Contingencia, donde se formularán acciones a establecer a la vista de resultados negativos (KPIs objetivos vs obtenidos) en el seguimiento de la campaña
5. Hacer unas fichas resumen, como briefing final de cada táctica, incluye público objetivo y el mensaje de la campaña
Es conveniente este orden con el fin de poder incluir en costes el plan de contingencia
Es necesario justificar y razonar adecuadamente el presupuesto, así como los indicadores de control, teniendo en cuenta los objetivos, las estrategias escogidas y las acciones de marketing digital.
Sobre costes unitarios y herramientas, debéis poner la fuente y nombrar en referencia como una entrada normal: nombre (fecha). Título, url beneficios . Es recomendable páginas de opinión que indican las mejores opciones.
Por ejemplo, para Monitorear Hashtags diríamos Hashtagify (Talkwalker, 2019)
Y en Referencias:
Talkwalker (2019). 15 Herramientas Gratis para Monitorear Hashtags - según los expertos. https://www.talkwalker.com/es/blog/herramientas-gratis-monitorear-hashtags
Estas tablas seran copiadas en la PEC3 y Memoria. Pensad que son gráficos de un Word que no permiten trazabilidad desde el Excel , por lo que cada imagen debe ser auto explicativa y compañada de una explicación antes de cada tabla.
Recordad que si usamos la opcion copiar (= a celda de otra hoja del excel) se van rellenando automáticamente las tablas a confeccionar

## Calendario acciones
46
Programa de acciones (tácticas) de marketing digital
Acción | Fase Estrategia | Responsable | Mes 1: 1-14 | Mes 1: 15-30 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Técnicas de SEO | Conciencia | Seo Specialist
Publicidad SEM | Conciencia | SEM Specialist
Creación del sitio web | Conciencia | Webmaster
Marketing de contenidos | Conciencia | Content Manager
Evento de inauguración | Conciencia | CEO Breogán Films
Creación perfiles en Redes Sociales | Conciencia | Community Manager
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | Conciencia | CEO Breogán Films
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | Conciencia | Community Manager
Redes sociales: interactividad | Interés | Community Manager
Dinamización Landing Page | Interés | Webmaster
Newsletter | Interés | Content Manager
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | Interés | CEO Breogán Films
Formulario | Interés | Content Manager
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | Interés | Digital Communication Specialist
Redes sociales: orgánico e informativo | Compra | Community Manager
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | Compra | Webmaster
Retargeting | Compra | Digital Marketing Manager
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | Compra | Digital Communication Specialist
Banners publicitarios | Compra | SEM Specialist
Email marketing con contenido específico a cada objetivo | Compra | Digital Communication Specialist
News con contenido específico a cada objetivo | Compra | Digital Account Manager
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | Compra | Digital Communication Specialist
FAQs | Compra | Digital Marketing Manager
Atención al cliente | Fidelización | Customer Service/Experience
Encuesta de satisfacción (email) | Fidelización | Customer Service/Experience
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | Fidelización | Digital Account Manager
Blog | Fidelización | Content Manager
Reviews | Recomendación | Digital Account Manager
Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | Recomendación | Community Manager
Valoraciones personales positivas en RRSS | Recomendación | Community Manager
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | Recomendación | CEO Breogán Films

## Mecanismos de control
Programa de acciones de marketing digital
Acción | KPI Objetivo SMART | Crecimiento medio mensual | Acumulado medición | KPI obtenido | Herramienta | Medición | KPI total de impacto acción | Desviación objetivo SMART | Responsable de la medición | Desviación objetivo SMART corregido
Técnicas de SEO/SEM | 10 | 1 |  | 15 | Google Analytics | Semanal | 15 | 5 | Seo Specialist
Seguidores en Insagram, LinkedIn, Twitter y Tik Tok | 600 | 50 | 300 | 400 | Hootsuite | Semanal | 400 | -200 | Community Manager | -
Seguidores en Youtube | 300 | 25 | 180 | 215 | Hootsuite | Semanal | 215 | -85 | Community Manager | -
90% de reviews positivas | 832 | 69.3333 | 600 | 720 | - | Semanal | 720 | -112 | Digital Account Manager | -
Engagement en RRSS | 80% | 0.066667 | 60 | 70 | Hootsuite | Semanal | - | - | Community Manager | -
Valoraciones personales en RRSS positivas | 85% | 0.070833 | 60 | 70 | Instagram, Twitter y Facebook Insights | Semanal | - | - | Community Manager | -
1% Profesionales suscritos al portal | 720 | 60 | 500 | 650 | Google Analytics | Semanal | 650 | -70 | Social CRM Manager | -
Jóvenes creadores que suban sus proyectos | 200 | 16.6667 | 100 | 180 | Google Analytics | Semanal | 180 | -20 | Social CRM Manager | -
Alumnos anuales de prácticas entre los 580 estudiantes anuales de CAV en Galicia | 4 | 0.33333 | 0 | 2 | Google Analytics | Semanal | 2 | -2 | Social CRM Manager | -
50% cursos vendidos | 6 | 0.5 | 1 | 4 | Google Analytics | Puntual | 4 | -2 | Social CRM Manager | -
2% salas de cine en Galicia (186) | 4 | 0.33333 | 0 | 1 | - | Semanal | 1 | -3 | Comercial | -
90% de respuesta de las 924 encuestas enviadas | 832 | 69.3333 | 500 | 700 | CSAT | Semanal | 700 | -132 | Customer service/experience | -
2 email anuales con cada cliente (924) | 1848 | 154 | 1000 | 1550 | Mailchimp | Puntual | 1550 | -298 | Digital Comunication Specialist | -
Contestar al 90% de las positivas y revertir el 10% de las negativas | 920 | 76.6667 | 500 | - | - | - | - | - | - | -
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | 11 | 0.91667 | 5 | 9 | Instagram Insights | Puntual | 9 | -2 | CEO Breogán Films | -
1. Acción
Supone una entrada por cada táctica descrita en la tabla de tácticas |  |  |  |  | Se incluyen dos campos nuevos:
2. KPI objetivo |  |  |  |  | 3. Acumulado (total KPI antes de fecha). Será igual al punto 7. KPI total a fecha antes de cada nueva medición
debe coincidir con el objetivo SMART digital especificado
4. KPI obtenido n la nueva medición, según herramienta
Ejemplos de KPIs por canal: |  |  |  |  | 5. Herramientas para la medición:
1)Estrategia web/blog: |  |  |  |  | • Google Analytics
• Sesiones totales. |  |  |  |  | • Herramientas de monitorización de redes sociales: Facebook Insights,
• Usuarios. |  |  |  |  | Twitter Analytics, etc.
• Número de páginas vistas únicas. |  |  |  |  | • Herramientas escucha activa.
• Páginas por sesión. |  |  |  |  | • Herramientas de email marketing (buscad en web y referenciad la elegida)
• Número de conversiones (leads). |  |  |  |  | • CRM.
• Fuentes de conversiones (leads). |  |  |  |  | • Herramientas SEO: SEM Rush, Nos, Google Sarchí Consolé, etc.
• Sesiones por: |  |  |  |  | • Herramientas analíticas de publicidad digital: Google Das, Facebook Business
– Fuentes (orgánico, directo, social, referencial, correo electrónico, |  |  |  |  | Manager, etc.
otros). |  |  |  |  | • Otras, por ejemplo hashtag en Instagram, escuchas de blog, etc.
– Canales sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).
– Dispositivos (pc, móvil, tableta).
– Campañas. |  |  |  |  | 6. Fecha de medición. Como no hay medición, indicad la periodicidad de la medición
2)Estrategia SEO:
• Tráfico orgánico. |  |  |  |  | 7. KPI total de impacto. Estado actual de objetivos SMART
• Sesiones y tiempo de permanencia (promedio) por tipo de usuario (nuevos
y recurrentes). |  |  |  |  | 8. Desviación objetivo SMART: nos indica la desviación sobre el objetivo de control, importante tener en cuenta la duración de la acción
• Sesiones por canales de tráfico y tiempo de permanencia. |  |  |  |  | % hasta objetivo. En función del % de desviación y fecha se lanzará la contingencia
• Porcentaje de conversiones por canales de tráfico.
• Páginas más visitadas y tiempo de permanencia (promedio). |  |  |  |  | 9. Responsable
• Sesiones orgánicas por palabras clave. |  |  |  |  | Rol o responsable, dentro de la estrategia funcional de la empresa, afectará al coste de personal Ejemplo:
• Conversiones por tráfico orgánico y pagado (AdWords). |  |  |  |  | 1. Accion | 3. Responsable
• Páginas con mayor número de conversiones. |  |  |  |  | SEM | SEO/SEM Specialist
3)Estrategia en redes sociales: |  |  |  |  | SEO | SEO/SEM Specialist
• Facebook |  |  |  |  | RR.SS./SocialMedia | Community Manager
– Número de fans. |  |  |  |  | Email Marketing | Digital Communication Specialist
– Alcance orgánico. |  |  |  |  | Página Web | Webmaster
– Nivel de interacción. |  |  |  |  | FAQ | Digital Marketing Manager
– Acciones en la página. |  |  |  |  | Marketing de Contenidos | Content Manager
– Clics en la llamada a la acción de la página. |  |  |  |  | Blog | Content Manager
– Clics en el sitio web. |  |  |  |  | Mails Personalizados | Digital Account Manager
– Índice de respuesta en Facebook Messenger. |  |  |  |  | CRM | Social CRM Manager
– Tiempo de respuesta en Facebook Messenger. |  |  |  |  | Atención al Cliente | Customer Service/Experience
• Twitter |  |  |  |  | Landing Page | Webmaster
– Número de seguidores. |  |  |  |  | Newsletter | Content Manager
– Visitas al perfil. |  |  |  |  | Encuesta de Valoración | Digital Account Manager
– Número de tuits.
– Número de menciones.
– Impresiones.
– Tuits con enlace al perfil.
• Instagram
– Número de seguidores.
– Alcance de publicaciones.
– Número de impresiones.
– Visitas al perfil.
– Clics en el sitio web.
– Publicaciones más destacadas.
• YouTube
– Tiempo de visualización.
– Duración media de las reproducciones.
– Porcentaje medio reproducido.
– Retención de la audiencia.
– Ubicaciones de reproducción.
– Fuentes de tráfico.
– Interacción de la audiencia.
– Número de suscriptores.
– Me gusta y no me gusta.
– Comentarios.
4)Estrategia en email marketing:
• Tasa de apertura.
• Tasa de clic.
• Número total de aperturas.
• Número de clics.
• Tasa de rebote.
• Cancelaciones.
• Reenviados.
• Demandas de abuso (spam).
• Principales enlaces cliqueados.
• Principales ubicaciones.

## ROI
Presupuesto:
Acción digital | Coste unitario de cada táctica digital | Unidades | Nº objetivo Smart previsto | Descripción de la tarifa | Inversión | % coste sobre el total digital | Fase de la Estrategia
Técnicas de SEO | 2 | horas | 46 | Aplicar SEO en la landing y servicios a la semana | 1447.85 | 13.469 | Conciencia
Publicidad SEM | 90 euros primer mes | euros | 1 | Inversión en publicidad | 90 | 0.83725 | Conciencia
| 49 siguientes meses | euros | 5 | Campañas puntuales | 245 | 2.2792 | Conciencia
Dominio sitio web | 14 | euros | 1 | Pago anual dinahosting | 14 | 0.13024 | Conciencia
Hosting sitio web | 59.4 | euros | 1 | Pago anual dinahosting | 59.4 | 0.55258 | Conciencia
Creación del sitio web | 80 | horas | 1 | Crear sitio web | 1259 | 11.7122 | Conciencia
Marketing de contenidos | 1 | horas | 52 | Creación semanal de contenido | 852.4479 | 7.9301 | Conciencia
Evento de inauguración | 8 | horas | 1 | Organización evento | 157.375 | 1.464 | Conciencia
Creación perfiles en Redes Sociales | 1 | hora | 2 | Crear perfiles correspondientes a la identidad corporativa | 27.9341 | 0.25986 | Conciencia
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | 8 | horas | 2 | Organizar evento | 112.583 | 1.0473 | Conciencia
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | 1 | hora | 52 | Programar publicaciones | 726.2856 | 6.7565 | Conciencia |  | Prorratear el tiempo en clientes, incluye explotar resultados en KPIs
Redes sociales: interactividad | 0.25 | horas | 50 | Analizar | 87.9555 | 0.81823 | Interés |  | Orientad el coste por campañas de email marketing individuales: extacionalidad, captación, experiencia de cliente, evangelizacion. El nº varía
Dinamización landing Page del servicio | 2 | horas | 50 | Dinamizar landing | 1573.75 | 14.6402 | Interés
Newsletter | 1 | horas | 24 | Redactar y publicar news mensual | 393.4375 | 3.6601 | Interés
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | 10 | horas | 10 | Organización del evento | 703.6437 | 6.5458 | Interés
Formulario incripción portal o info | 4 | horas | 1 | Crear formulario | 32 | 0.29769 | Interés
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | 1 | hora | 12 | Programar descuentos puntuales | 283.275 | 2.6352 | Interés
Redes sociales: orgánico e informativo | 0.6 | horas | 12 | Crear publicaciones redes sociales | 100.5626 | 0.93551 | Compra
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | 0.75 | horas | 12 | Crear plantilla | 141.6375 | 1.3176 | Compra
Retargeting | 5 | horas | 12 | Definir estrategia | 480 | 4.4653 | Compra
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | 0.5 | horas | 12 | Crear automatizaciones | 141.6375 | 1.3176 | Compra
| 0.25 | horas | 12 | Repasar rebotados | 24 | 0.22327 | Compra
Banners publicitarios | 0.5 | horas | 10 | Diseñar banners | 40 | 0.37211 | Compra
Email marketing con contenido específico a cada objetivo, redireccionamiento a la web para mejorar SEO | 0.25 | hora | 12 | Crear plantilla y programar email | 24 | 0.22327 | Compra
News con contenido específico a cada objetivo | 1 | hora | 12 | Crear plantilla y programar news | 196.7187 | 1.83 | Compra
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | 1 | hora | 12 | Programar email | 393.4375 | 3.6601 | Compra
FAQs | 4 | horas | 2 | Creación de preguntas y respuestas | 157.375 | 1.464 | Compra
Atención al cliente | 0.25 | horas | 12 | Resolución dudas/incidencias | 59.0156 | 0.54901 | Fidelización
Encuesta de satisfacción (email) | 0.2 | horas | 12 | Enviar y leer tantas por lead/cliente | 23.6063 | 0.2196 | Fidelización
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | 1 | hora | 13 | Crear plantilla y programar email | 306.8812 | 2.8548 | Fidelización
Blog | 3 | horas | 12 | Redactar, publicar y leer entradas de blog | 288 | 2.6792 | Fidelización
Reviews | 2 | horas | 12 | Leer y contestar todas | 192 | 1.7861 | Recomendación
Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | 0.25 | horas | 12 | Crear y responder | 41.9011 | 0.3898 | Recomendación
Valoraciones personales positivas en RRSS | 0.3 | horas | 12 | Responder a todas | 28.8 | 0.26792 | Recomendación
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | 0.5 | horas | 11 | Preparar y realizar entrevistas | 44 | 0.40932 | Recomendación
|  | Total acciones: |  |  | 31
|  | TOTAL DIGITAL: |  |  | 10749.5104
|  | Total herramientas |  |  | 794.2
|  | Google Analystics |  |  | 0
|  | Hootsuite |  |  | 0
|  | Photoshop |  |  | 290.2
|  | Mailchimp |  |  | 204 | [5 empty] | Perfil responsable acciones de marketing
|  | Material para imágenes |  |  | 300
|  | Total material informático |  |  | 90 | [5 empty] | Rol Marketing | Perfil responsable | precio salario/hora 2022
|  | Impresora |  |  | 90
|  | Ordenador |  |  | 0
|  | Coste de personal |  |  | 1864.6559 | [5 empty] | SEM | SEO/SEM Specialist | 15.7375 | Antes de proceder con la exposición del presupuesto de las acciones, primeramente se presentará la tabla en la que se presenta el coste por hora de los diferentes responsables de las acciones, junto con su salario anual y mensual medio.
|  | Gestión fiscal |  |  | 35.1822 | [5 empty] | SEO | SEO/SEM Specialist | 15.7375 | La información 2021 ha sido extraída de diferentes publicaciones en páginas web (Indeed (2021), Marketing4ecommerce (2021), Jobted (2021), DeProfesionCommunityManager (2020), Zippia (2021), Bankinter (2021) & Emprendedores (2021)). Una vez expuesta esta información, se procede con la tabla:
|  | Comercial |  |  | 1829.4737 | [5 empty] | RR.SS./SocialMedia | Community Manager | 13.967 | Estas cifras deben evolucionarse cada año. Partimos de documentación 2021, por lo que hay que aplicar la subida media anual acumulada. Caso de 2022 de 2,59% .
|  | Otros gastos |  |  | 0 | [5 empty] | Email Marketing | Digital Communication Specialist | 23.6062 | https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11660218/03/22/Los-convenios-firmados-en-el-ano-2022-acuerdan-una-subida-salarial-del-259-lejos-de-la-inflacion.html
|  | Gastos 1 |  |  | 0
|  | Total gastos actividad: |  |  | 2748.8559 | [5 empty] | Página Web | Webmaster | 15.7375
|  | Total general: |  |  | 13498.3664 | [5 empty] | FAQ | Digital Marketing Manager | 19.6719 | TABLA SALARIA PERSONAL MARKETING DIGITAL
|  | Plan de contingencia , 5% |  |  | 674.9183 | [5 empty] | Marketing de Contenidos | Content Manager | 16.3932 | Perfil responsable | Salario anual medio 2021 | Salario anual medio 2022 | Salario mensual medio | Coste por hora
|  | TOTAL GENERAL: |  |  | 14173.2847 | [5 empty] | Blog | Content Manager | 16.3932 | Data Scientist | 26500 | 33363.5 | 2780.2917 | 17.3768
[11 empty] | Mails Personalizados | Digital Account Manager | 16.7211 | SEO/SEM specialist | 24000 | 30216 | 2518 | 15.7375
[11 empty] | CRM | Social CRM Manager | 16.3932 | Community Manager | 21300 | 26816.7 | 2234.725 | 13.967
[11 empty] | Atención al Cliente | Customer Service/Experience | 9.8359 | Digital Communication Specialist | 36000 | 45324 | 3777 | 23.6062
[11 empty] | Landing Page | Webmaster | 15.7375 | Webmaster | 24000 | 30216 | 2518 | 15.7375
[11 empty] | Newsletter | Content Manager | 16.3932 | Digital Marketing Manager | 30000 | 37770 | 3147.5 | 19.6719
[11 empty] | Encuesta de Valoración | Digital Account Manager | 16.7211 | Content Manager | 25000 | 31475 | 2622.9167 | 16.3932
[11 empty] | etc. | otros | 7.0364 | Digital Account Manager | 25500 | 32104.5 | 2675.375 | 16.7211
[14 empty] | Social CRM Manager | 25000 | 31475 | 2622.9167 | 16.3932
[14 empty] | Affiliate Marketing Spcialist | 20000 | 25180 | 2098.3333 | 13.1146
[14 empty] | Customer Service/Experience | 15000 | 18885 | 1573.75 | 9.8359
Beneficio:
|  |  |  | 4.3233 | precio medio notoriedad
Acción de compra | Nº de conversiones | Beneficio medio unitario | Beneficio | 960 | precio medio curso
Altas portal | 720 | 20 | 14400
Primer puesto en el portal | 360 | 4.3233 | 1556.4
Venta de cursos | 8 | 500 | 4000
Comisión cursos externos | 4 | 200 | 800 |  | por ejemplo 0,2 euros por cada visita market place
TOTAL: | 1092 | 181.0808 | 20756.4 | 669.5613 | beneficio
| -548.5929 | -6583.1153 | 0
1. Acción
Supone una entrada por cada origen de beneficio
incluye acciones de branding, posicionamiento, engagement, no solo venta
2. Nº de conversiones: clientes obtenidos, leads, comisiones, visitas, links, descargas, publicidad, etc.
esto depende de cada táctica y de cada proyecto. Se trata de especificar la fuente de ingresos.
si no hay ingresos previstos, se contrastará frente al capital disponible (financiación externa)
si el beneficio es intangible, caso de reputación corporativa, justificar mediante referencias Google Academic o consultoras acreditadas cómo esto supone ROI debido a fidelización y recomendación
3. Beneficio medio obtenido por conversión y canal:
Por si varía el precio o se hace promociones por canal
4. Beneficio
beneficios que se generarán como fruto de la implementación de la estrategia de marketing digital planteada, de forma que se pueda atribuir a la inversión realizada en ella los ingresos que se obtengan.
Si no se pueden delimitar por cada táctica, se pueden considerar los beneficios totales (caja) obtenidos desde las ventas/conversiones realizadas
ROI Y ROAS
Acciones digitales | Beneficio | Inversión | ROI (en% incluye gastos generales) | ROAS
Técnicas de SEO | 669.5613 | 1447.85 | -53.7548 | 0.46245
Publicidad SEM | 669.56 | 90 | 643.9556 | 7.4396
|  | 245 | -100 | 0 |  |  |  | Distribución en el ecosistema digital
Sitio web (hosting + creacción) | 669.5613 | 1332.4 | -49.7477 | 0.50252 |  |  |  | Dividir el beneficio obtenido a partes iguales por las acciones aplicadas no es real, pero no sabemos la ganancia/táctica hasta ver la medición
Marketing de contenidos | 669.5613 | 852.4479 | -21.4543 | 0.78546 | [5 empty] | inbound marketing
Evento de inauguración | 669.5613 | 157.375 | 325.4559 | 4.2546 | [5 empty] | blog
Creación perfiles en Redes Sociales | 669.5613 | 27.9341 | 2296.9349 | 23.9693 | [5 empty] | redes sociales
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | 669.5613 | 112.583 | 494.7268 | 5.9473
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | 669.5613 | 726.2856 | -7.8102 | 0.9219
Redes sociales: interactividad | 669.5613 | 87.9555 | 661.2503 | 7.6125
Dinamización landing Page | 669.5613 | 1573.75 | -57.4544 | 0.42546
Newsletter | 669.5613 | 393.4375 | 70.1824 | 1.7018
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | 669.5613 | 703.6437 | -4.8437 | 0.95156
Formulario incripción portal o info | 669.5613 | 32 | 1992.379 | 20.9238
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | 669.5613 | 283.275 | 136.3644 | 2.3636
Redes sociales: orgánico e informativo | 669.5613 | 100.5626 | 565.8152 | 6.6582
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | 669.5613 | 141.6375 | 372.7288 | 4.7273
Retargeting | 669.5613 | 480 | 39.4919 | 1.3949
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | 669.5613 | 141.6375 | 372.7288 | 4.7273
|  | 24 | -100 | 0
Banners publicitarios | 669.5613 | 40 | 1573.9032 | 16.739
Email marketing con contenido específico a cada objetivo | 669.5613 | 24 | 2689.8387 | 27.8984
News con contenido específico a cada objetivo | 669.5613 | 196.7187 | 240.3648 | 3.4036
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | 669.5613 | 393.4375 | 70.1824 | 1.7018
FAQs | 669.5613 | 157.375 | 325.4559 | 4.2546
Atención al cliente | 669.5613 | 59.0156 | 1034.5492 | 11.3455
Encuesta de satisfacción (email) | 669.5613 | 23.6063 | 2736.373 | 28.3637
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | 669.5613 | 306.8812 | 118.1825 | 2.1818
Blog | 669.5613 | 288 | 132.4866 | 2.3249
Reviews | 669.5613 | 192 | 248.7298 | 3.4873
Engagement en redes sociales | 669.5613 | 41.9011 | 1497.9566 | 15.9796
Valoraciones personales (comentarios) en RRSS | 669.5613 | 28.8 | 2224.8656 | 23.2487
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | 669.5613 | 44 | 1421.7302 | 15.2173
Beneficios | 20756.3987
Total acciones digitales | 31 | 10749.5104 |  | 1.9309 | euros |  |  |  |  | anuncios
TOTAL GENERAL: | 20756.4 | 14173.2847 | 46.4474 | [6 empty] | web
|  |  | % | [6 empty] | email marketing
News
Preguntad siempre dónde nos ha conocido en la encuesta de satisfacción
%

## subida roi
Presupuesto:
Acción digital | Coste unitario de cada táctica digital | Unidades | Nº objetivo Smart previsto | Descripción de la tarifa | Inversión | % coste sobre el total digital | Fase de la Estrategia
Técnicas de SEO | 2 | horas | 46 | Aplicar SEO en la landing y servicios a la semana | 1447.85 | 14.3179 | Conciencia
Publicidad SEM | 90 euros primer mes | euros | 1 | Inversión en publicidad | 90 | 0.89002 | Conciencia
| 49 siguientes meses | euros | 5 | Campañas puntuales | 245 | 2.4228 | Conciencia
Dominio sitio web | 14 | euros | 1 | Pago anual dinahosting | 14 | 0.13845 | Conciencia
Hosting sitio web | 59.4 | euros | 1 | Pago anual dinahosting | 59.4 | 0.58741 | Conciencia
Creación del sitio web | 80 | horas | 1 | Crear sitio web | 1259 | 12.4504 | Conciencia
Marketing de contenidos | 1 | horas | 52 | Creación semanal de contenido | 852.4479 | 8.4299 | Conciencia
Evento de inauguración | 8 | horas | 1 | Organización evento | 0 | 0 | Conciencia
Creación perfiles en Redes Sociales | 1 | hora | 2 | Crear perfiles correspondientes a la identidad corporativa | 27.9341 | 0.27624 | Conciencia
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | 8 | horas | 2 | Organizar evento | 112.583 | 1.1133 | Conciencia
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | 1 | hora | 52 | Programar publicaciones | 726.2856 | 7.1823 | Conciencia |  | Prorratear el tiempo en clientes, incluye explotar resultados en KPIs
Redes sociales: interactividad | 0.25 | horas | 50 | Analizar | 87.9555 | 0.8698 | Interés |  | Orientad el coste por campañas de email marketing individuales: extacionalidad, captación, experiencia de cliente, evangelizacion. El nº varía
Dinamización landing Page del servicio | 2 | horas | 50 | Dinamizar landing | 1573.75 | 15.563 | Interés
Newsletter | 1 | horas | 24 | Redactar y publicar news mensual | 393.4375 | 3.8907 | Interés
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | 10 | horas | 10 | Organización del evento | 703.6437 | 6.9584 | Interés
Formulario incripción portal o info | 4 | horas | 1 | Crear formulario | 32 | 0.31645 | Interés
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | 1 | hora | 12 | Programar descuentos puntuales | 283.275 | 2.8013 | Interés
Redes sociales: orgánico e informativo | 0.6 | horas | 12 | Crear publicaciones redes sociales | 100.5626 | 0.99447 | Compra
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | 0.75 | horas | 12 | Crear plantilla | 141.6375 | 1.4007 | Compra
Retargeting | 5 | horas | 12 | Definir estrategia | 0 | 0 | Compra
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | 0.5 | horas | 12 | Crear automatizaciones | 141.6375 | 1.4007 | Compra
| 0.25 | horas | 12 | Repasar rebotados | 24 | 0.23734 | Compra
Banners publicitarios | 0.5 | horas | 10 | Diseñar banners | 40 | 0.39556 | Compra
Email marketing con contenido específico a cada objetivo, redireccionamiento a la web para mejorar SEO | 0.25 | hora | 12 | Crear plantilla y programar email | 24 | 0.23734 | Compra
News con contenido específico a cada objetivo | 1 | hora | 12 | Crear plantilla y programar news | 196.7187 | 1.9454 | Compra
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | 1 | hora | 12 | Programar email | 393.4375 | 3.8907 | Compra
FAQs | 4 | horas | 2 | Creación de preguntas y respuestas | 157.375 | 1.5563 | Compra
Atención al cliente | 0.25 | horas | 12 | Resolución dudas/incidencias | 59.0156 | 0.58361 | Fidelización
Encuesta de satisfacción (email) | 0.2 | horas | 12 | Enviar y leer tantas por lead/cliente | 23.6063 | 0.23344 | Fidelización
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | 1 | hora | 13 | Crear plantilla y programar email | 306.8812 | 3.0348 | Fidelización
Blog | 3 | horas | 12 | Redactar, publicar y leer entradas de blog | 288 | 2.8481 | Fidelización
Reviews | 2 | horas | 12 | Leer y contestar todas | 192 | 1.8987 | Recomendación
Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | 0.25 | horas | 12 | Crear y responder | 41.9011 | 0.41436 | Recomendación
Valoraciones personales positivas en RRSS | 0.3 | horas | 12 | Responder a todas | 28.8 | 0.28481 | Recomendación
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | 0.5 | horas | 11 | Preparar y realizar entrevistas | 44 | 0.43512 | Recomendación
|  | Total acciones: |  |  | 31
quitamos retargeting |  | TOTAL DIGITAL: |  |  | 10112.1354
marketing de contenidos redireccionado a la web |  | Total herramientas |  |  | 400.7333
|  | Google Analystics |  |  | 0
|  | Hootsuite |  |  | 0
3 |  | Photoshop, prorrateo a 3 años |  |  | 96.7333
|  | Mailchimp |  |  | 204 | [5 empty] | Perfil responsable acciones de marketing |  |  | Coste hora/rol. Dejadlo como variable para poder cambiarlo en ejercicios posteriores.
3 |  | Material para imágenes, cámara, prorrateo a 3 años |  |  | 100
|  | Total material informático |  |  | 90 | [5 empty] | Rol Marketing | Perfil responsable | precio salario/hora 2022 |  | Tabla de Personal:
|  | Impresora |  |  | 90
|  | Ordenador |  |  | 0
|  | Coste de personal |  |  | 1864.6559 | [5 empty] | SEM | SEO/SEM Specialist | 15.7375 |  | Antes de proceder con la exposición del presupuesto de las acciones, primeramente se presentará la tabla en la que se presenta el coste por hora de los diferentes responsables de las acciones, junto con su salario anual y mensual medio.
|  | Gestión fiscal |  |  | 35.1822 | [5 empty] | SEO | SEO/SEM Specialist | 15.7375 |  | La información 2021 ha sido extraída de diferentes publicaciones en páginas web (Indeed (2021), Marketing4ecommerce (2021), Jobted (2021), DeProfesionCommunityManager (2020), Zippia (2021), Bankinter (2021) & Emprendedores (2021)). Una vez expuesta esta información, se procede con la tabla:
|  | Comercial |  |  | 1829.4737 | [5 empty] | RR.SS./SocialMedia | Community Manager | 13.967 |  | Estas cifras deben evolucionarse cada año. Partimos de documentación 2021, por lo que hay que aplicar la subida media anual acumulada. Caso de 2022 de 2,59% .
|  | Otros gastos |  |  | 0 | [5 empty] | Email Marketing | Digital Communication Specialist | 23.6062 |  | https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11660218/03/22/Los-convenios-firmados-en-el-ano-2022-acuerdan-una-subida-salarial-del-259-lejos-de-la-inflacion.html
|  | Gastos 1 |  |  | 0
|  | Total gastos actividad: |  |  | 2355.3893 | [5 empty] | Página Web | Webmaster | 15.7375
|  | Total general: |  |  | 12467.5247 | [5 empty] | FAQ | Digital Marketing Manager | 19.6719 |  | TABLA SALARIA PERSONAL MARKETING DIGITAL
|  | Plan de contingencia , 5% |  |  | 623.3762 | [5 empty] | Marketing de Contenidos | Content Manager | 16.3932 |  | Perfil responsable | Salario anual medio 2021 | Salario anual medio 2022 | Salario mensual medio | Coste por hora
|  | TOTAL GENERAL: |  |  | 13090.9009 | [5 empty] | Blog | Content Manager | 16.3932 |  | Data Scientist | 26500 | 33363.5 | 2780.2917 | 17.3768
[11 empty] | Mails Personalizados | Digital Account Manager | 16.7211 |  | SEO/SEM specialist | 24000 | 30216 | 2518 | 15.7375
[11 empty] | CRM | Social CRM Manager | 16.3932 |  | Community Manager | 21300 | 26816.7 | 2234.725 | 13.967
[11 empty] | Atención al Cliente | Customer Service/Experience | 9.8359 |  | Digital Communication Specialist | 36000 | 45324 | 3777 | 23.6062
[11 empty] | Landing Page | Webmaster | 15.7375 |  | Webmaster | 24000 | 30216 | 2518 | 15.7375
[11 empty] | Newsletter | Content Manager | 16.3932 |  | Digital Marketing Manager | 30000 | 37770 | 3147.5 | 19.6719
[11 empty] | Encuesta de Valoración | Digital Account Manager | 16.7211 |  | Content Manager | 25000 | 31475 | 2622.9167 | 16.3932
[11 empty] | etc. | otros | 7.0364 |  | Digital Account Manager | 25500 | 32104.5 | 2675.375 | 16.7211
[15 empty] | Social CRM Manager | 25000 | 31475 | 2622.9167 | 16.3932
[15 empty] | Affiliate Marketing Spcialist | 20000 | 25180 | 2098.3333 | 13.1146
[15 empty] | Customer Service/Experience | 15000 | 18885 | 1573.75 | 9.8359
Beneficio:
|  |  |  | 4.3233 | precio medio notoriedad
Acción de compra | Nº de conversiones | Beneficio medio unitario | Beneficio | 960 | precio medio curso
Altas portal | 720 | 20 | 14400
Primer puesto en el portal | 360 | 4.3233 | 1556.4
Venta de cursos | 8 | 525 | 4200 | 5% | beneficio / mes
Comisión cursos externos | 4 | 210 | 840 | 5% | por ejemplo 0,2 euros por cada visita market place
TOTAL: | 1092 | 39.8645 | 20996.4
| -658.7916 | -7905.4991 | 0
1. Acción
Supone una entrada por cada origen de beneficio
incluye acciones de branding, posicionamiento, engagement, no solo venta
2. Nº de conversiones: clientes obtenidos, leads, comisiones, visitas, links, descargas, publicidad, etc.
esto depende de cada táctica y de cada proyecto. Se trata de especificar la fuente de ingresos.
si no hay ingresos previstos, se contrastará frente al capital disponible (financiación externa)
si el beneficio es intangible, caso de reputación corporativa, justificar mediante referencias Google Academic o consultoras acreditadas cómo esto supone ROI debido a fidelización y recomendación
3. Beneficio medio obtenido por conversión y canal:
Por si varía el precio o se hace promociones por canal
4. Beneficio
beneficios que se generarán como fruto de la implementación de la estrategia de marketing digital planteada, de forma que se pueda atribuir a la inversión realizada en ella los ingresos que se obtengan.
Si no se pueden delimitar por cada táctica, se pueden considerar los beneficios totales (caja) obtenidos desde las ventas/conversiones realizadas
ROI Y ROAS
Acciones digitales | Beneficio | Inversión | ROI (en% incluye gastos generales) | ROAS
Técnicas de SEO | 677.3032 | 1447.85 | -53.2201 | 0.4678
Publicidad SEM | 669.56 | 90 | 643.9556 | 7.4396
|  | 245 | -100 | 0 |  |  |  | Distribución en el ecosistema digital
Sitio web (hosting + creacción) | 677.3032 | 1332.4 | -49.1667 | 0.50833 |  |  |  | Dividir el beneficio obtenido a partes iguales por las acciones aplicadas no es real, pero no sabemos la ganancia/táctica hasta ver la medición
Marketing de contenidos | 677.3032 | 852.4479 | -20.5461 | 0.79454 | [5 empty] | inbound marketing
Evento de inauguración | 677.3032 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | blog
Creación perfiles en Redes Sociales | 677.3032 | 27.9341 | 2324.6499 | 24.2465 | [5 empty] | redes sociales
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | 677.3032 | 112.583 | 501.6035 | 6.016
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | 677.3032 | 726.2856 | -6.7442 | 0.93256
Redes sociales: interactividad | 677.3032 | 87.9555 | 670.0524 | 7.7005
Dinamización landing Page | 677.3032 | 1573.75 | -56.9625 | 0.43038
Newsletter | 677.3032 | 393.4375 | 72.1501 | 1.7215
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | 677.3032 | 703.6437 | -3.7434 | 0.96257
Formulario incripción portal o info | 677.3032 | 32 | 2016.5726 | 21.1657
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | 677.3032 | 283.275 | 139.0974 | 2.391
Redes sociales: orgánico e informativo | 677.3032 | 100.5626 | 573.5139 | 6.7351
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | 677.3032 | 141.6375 | 378.1948 | 4.7819
Retargeting | 677.3032 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | 677.3032 | 141.6375 | 378.1948 | 4.7819
|  | 24 | -100 | 0
Banners publicitarios | 677.3032 | 40 | 1593.2581 | 16.9326
Email marketing con contenido específico a cada objetivo | 677.3032 | 24 | 2722.0968 | 28.221
News con contenido específico a cada objetivo | 677.3032 | 196.7187 | 244.3003 | 3.443
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | 677.3032 | 393.4375 | 72.1501 | 1.7215
FAQs | 677.3032 | 157.375 | 330.3754 | 4.3038
Atención al cliente | 677.3032 | 59.0156 | 1047.6676 | 11.4767
Encuesta de satisfacción (email) | 677.3032 | 23.6063 | 2769.1691 | 28.6917
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | 677.3032 | 306.8812 | 120.7053 | 2.2071
Blog | 677.3032 | 288 | 135.1747 | 2.3517
Reviews | 677.3032 | 192 | 252.7621 | 3.5276
Engagement en redes sociales | 677.3032 | 41.9011 | 1516.4333 | 16.1643
Valoraciones personales (comentarios) en RRSS | 677.3032 | 28.8 | 2251.7473 | 23.5175
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | 677.3032 | 44 | 1439.3255 | 15.3933
Beneficios | 20988.6568 |  |  |  | euros |  |  |  |  | anuncios
Total acciones digitales | 31 | 10112.1354 |  | 2.0764 |  | 658.7916 |  |  |  | web
TOTAL GENERAL: | 20996.4 | 13090.9009 | 60.3893 | [6 empty] | email marketing
|  |  | % | [6 empty] | News
Preguntad siempre dónde nos ha conocido en la encuesta de satisfacción
%

## plan de contingencia
| Presupuesto Contingencia: | 674.9183
Nº | Acción | Prioridad | Coste de la Acción | Riesgos | Posibles soluciones | Probabilidad de riesgo | % asignado del presupuesto de contingencias | Asignación del presupuesto de contingencias
1 | Técnicas de SEO | Alta | 12.13% | No subir de posiciones en buscadores | Crear estrategia de link building | Alta | 8% | 53.9935
2 | Publicidad SEM | Alta | 3.4% | Que no se obtengan los clics esperados | Aumentar el CPC máximo | Media | 4% | 26.9967
3 | Creación del sitio web | Alta | 12.77% | Que el diseño requiera de más tiempo | Aumentar la partida presupuestaria y el tiempo establecido | Media | 4% | 26.9967
4 | Marketing de contenidos | Media | 8.65% | Que la redacción requiera más tiempo | Aumentar la partida presupuestaria | Baja | 1% | 6.7492
5 | Evento de inauguración | Alta | 0.57% | No conseguir el suficiente público | Transmitirlo en diferentes canales online | Media | 4% | 26.9967
6 | Creación perfiles en Redes Sociales | Alta | 0.28% | Que la identidad corporativa no sea correcta ni atractiva | Rehacer identidad | Baja | 1% | 6.7492
7 | 2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | Alta | 1.14% | Que no haya proyectos que presentar | Aumentar la partida presupuestaria | Media | 4% | 26.9967
8 | Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | Baja | 7.37% | Que programar requiera más tiempo | Aumentar la partida presupuestaria | Baja | 1% | 6.7492
9 | Redes sociales: interactividad | Baja | 0.07% | No conseguir los seguidores esperados | Reformular estrategia y contenidos | Baja | 1% | 6.7492
10 | Dinamización landing Page del servicio | Alta | 12.13% | Que la creación requiera más tiempo | Plugins que agilicen la creación | Alta | 8% | 53.9935
11 | Newsletter | Media | 3.99% | Que no se abran | Cambiar el CTA | Media | 4% | 26.9967
12 | 1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | Alta | 3.57% | No conseguir las colaboraciones necesarias | Mejorar el trabajo comercial | Media | 4% | 26.9967
13 | Formulario | Alta | 0.32% | Que los usuarios no lo cumplimenten | Cambiar el CTA | Baja | 1% | 6.7492
14 | Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | Alta | 2.87% | Que se supere el límite de envíos mensuales | Contratar la tarifa Standard | Media | 4% | 26.9967
15 | Redes sociales: orgánico e informativo | Baja | 1.02% | Falta de interés | Encuestas | Baja | 1% | 6.7492
16 | Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | Alta | 1.44% | No conseguir el interés esperado | Rediseñar la landing | Alta | 8% | 53.9935
17 | Retargeting | Media | 4.87% | No atraer leads de calidad | Cambiar la estrategia | Media | 4% | 26.9967
18 | "Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación)" | Alta | 1.68% | Que no se consigan clics | Lanzar marketing promocional | Baja | 1% | 6.7492
19 | Banners publicitarios | Media | 0.49% | Que no se consigan clics | Cambiar el CTA | Baja | 1% | 6.7492
20 | Email marketing con contenido específico a cada objetivo | Alta | 2.87% | Poca tasa de apertura | Cambiar estrategia | Media | 4% | 26.9967
21 | News con contenido específico a cada objetivo | Alta | 2% | Poca tasa de apertura | Cambiar estrategia | Media | 4% | 26.9967
22 | Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | Media | 3.99% | Que no se consigan clics | Aumentar el descuento | Media | 4% | 26.9967
23 | FAQs | Media | 1.6% | Que las preguntas no sean suficiente | Crear un chatbot | Baja | 1% | 6.7492
24 | Atención al cliente | Media | 0.6% | Que la atención requiera más tiempo | Crear un chatbot | Baja | 1% | 6.7492
25 | Encuesta de satisfacción (email) | Baja | 0.24% | Que la atención requiera más tiempo | Crear un chatbot | Baja | 1% | 6.7492
26 | Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | Alta | 3.11% | Que se supere el límite de envíos mensuales | Contratar la tarifa Standard | Media | 4% | 26.9967
27 | Blog | Media | 2.92% | Que la redacción requiera más tiempo | Colaborar con otros blogs y hacer gest post | Baja | 1% | 6.7492
28 | Reviews | Media | 1.95% | Pocas reviews | Email pidiendo que hagan su review | Media | 4% | 26.9967
29 | Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | Baja | 0.43% | Pocas interacciones | Contenido más llamativo | Media | 4% | 26.9967
30 | Valoraciones personales positivas en RRSS | Baja | 0.29% | Obterner alto pocerntaje de valoraciones negativas | Ofrecer respuestas concretas y soluciones | Baja | 1% | 6.7492
31 | Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | Media | 0.49% | No encontrar profesionales que quieran colaborar | Establecer una mayor red de contactos | Alta | 7% | 47.2443
[7 empty] | TOTAL: | 674.9183

## Fichas resumen
Nombre acción | Fase | Objetivo específico | Descripción acción | Público objetivo | Mensaje | Calendario | Presupuesto | Prioridad | Responsables | Coste de opotunidad | Kpi
Técnicas de SEO | Conciencia | Atraer tráfico al sitio web | Posicionar el sitio web entre los primeros resultados del buscador | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Información y oportunidades en el sector cinematográfico | Siempre | 1447.85 | Alta | SEO Specialist | Ninguno | Posición media en buscadores
Publicidad SEM | Conciencia | Atraer tráfico al sitio web | Crear anuncios de campañas | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | No esperes a que te lo cuentes, ¡descúbrelo! | Campañas puntuales | 335 | Alta | SEM Specialist | Ninguno | Visitas al sitio
Creación del sitio web | Conciencia | Atraer a los usuarios con un diseño y una usabilidad buena | Ofrecer toda la información sobre la empresa y sus servicios | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Tu futuro en el cine esta aquí | 1er mes | 1332 | Alta | Webmaster | Ninguno | Nº de usuarios
Marketing de contenidos | Conciencia | Ofrecer contenido de calidad a nuestro target para atraer tráfico | Crear contenido de calidad a través de blogs, vídeos, etc. | Jóvenes creadores y estudiantes | No solo vendemos, si no que ayudamos | Siempre | 852.45 | Media | Content Manager | Ninguno | Visualizaciones
Evento de inauguración | Conciencia | Ganar notoriedad de marca | Informar sobre la totalidad de los servicios del market y sus beneficios | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | El futuro esta aquí | 2º mes | 157.375 | Alta | Digital Marketing Manager | Ninguno | Nº de colaboradores
Creación perfiles en Redes Sociales | Conciencia | Ganar notoriedad de marca | Ofrecer contenido de calidad | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Estamos aquí, se que estás interesado | 15 días | 27.9341 | Alta | Community Manager | Ninguno | Nº de seguidores
2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | Conciencia | Mostrar la importancia de la empresa en la cultura | Mostrar contenido específico que se haya creado con la ayuda de la empresa | Jóvenes creadores, estudiantes,profesionales del sector e instituciones | Esto es lo que creamos | 2 meses | 112.583 | Alta | CEO Breogán Films | Ninguno | Nº de colaboradores
Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | Conciencia | Atraer tráfico orgánico | Ofrecer contenido de calidad | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Ofrecemos contenido periódicamente | Siempre | 726.2856 | Baja | Community Manager | Ninguno | Alcance de publicaciones
Redes sociales: interactividad | Interés | Atraer tráfico orgánico | Ofrecer contenido de calidad | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Únete a nuestra comunidad | Siempre | 87.9555 | Baja | Community Manager | Ninguno | Alcance orgánico
Dinamización landing Page del servicio | Interés | Atraer tráfico orgánico a través de información de calidad | Ofrecer toda la información sobre los servicios y la empresa, así como el espacio donde adquirirlos | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Tu futuro en el cine esta aquí | 1er mes | 1573.75 | Alta | Webmaster | Ninguno | Nº de visitas
Newsletter | Interés | Aumentar el interés | Complemento de valor para los usuarios que quieran estar al día de las noticias | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Te mereces estar al día | Siempre | 393.4375 | Media | Content Manager | Ninguno | Tasa de apertura
1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | Interés | Aumentar el interés y BBDD | Ofrecer contenido de interés sobre el sector del cine de la mano de profesionales | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Se interesan por nosotros | 10 meses | 703.6437 | Alta | CEO Breogán Films | Ninguno | Nº de colaboradores
Formulario | Interés | Obtener datos de los usuarios para la BBDD | Obtener datos de interés de los usuarios interesados en el market | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Es el momento | Siempre | 32 | Alta | Content Manager | Ninguno | Nº de envíos
Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | Interés | Mostrar interés por los clientes | Incitar a una compra nueva o la primera subliminalmente | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Es el momento | Siempre | 283.275 | Alta | Digital Communication Specialist | Ninguno | Nº de conversiones
Redes sociales: orgánico e informativo | Compra | Atraer tráfico orgánico | Ofrecer contenido de calidad | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Ofrecemos contenido periódicamente | Siempre | 100.5626 | Baja | Community Manager | Ninguno | Nº de seguidores
Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | Compra | Informar sobre los servicios | Ofrecer información concreta sobre los servicios | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Tu futuro en el cine esta aquí | Siempre | 141.6375 | Alta | Webmaster | Ninguno | Visitas al sitio
Retargeting | Compra | Llevar a los leads a la conversión | Conducir a los leads por diferentes canales de la marca para que compren y fidelicen | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Te ofrecemos lo que necesitas | Siempre | 480 | Media | Digital Marketing Manager | Ninguno | Visitas al sitio
Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | Compra | Comunicación directa y continua con los clientes | Contactar con los clientes en momentos clave | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Estamos pendientes de ti, nos importas | Siempre | 165.6375 | Alta | Digital Communication Specialist | Ninguno | Contactos/ leads
Banners publicitarios | Compra | Publicidad sobre el market y sus servicios | Ofrecer la mayor información posible a los usuarios | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | No pierdas la oportunidad | Campañas puntuales | 40 | Media | SEM Specialist | Ninguno | Visualizaciones
Email marketing con contenido específico a cada objetivo | Compra | Influir en la decisión del cliente | ¿Por qué debe adquirir este servicio? | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Es el momento | Siempre | 24 | Alta | Digital Communication Specialist | Ninguno | Tasa de apertura
News con contenido específico a cada objetivo | Compra | Influir en la decisión del cliente | ¿Por qué debe adquirir este servicio? | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Es el momento | Siempre | 196.7187 | Alta | Digital Account Manager | Ninguno | Tasa de apertura
Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | Compra | Incitar a una compra | Incitar a una compra nueva o la primera con un descuento | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Es el momento | Siempre | 393.4375 | Media | Digital Communication Specialist | Ninguno | Nº de conversiones
FAQs | Compra | Generar confianza en el usuario | Ofrecer la mayor información posible a los usuarios | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Me importas | Siempre | 157.375 | Media | Digital Marketing Manager | Ninguno | Usuarios
Atención al cliente | Fidelización | Generar confianza en el usuario | Atender a las consultas online o telefónicas | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Me importas | Siempre | 59.0156 | Media | Customer Service/Experience | Ninguno | Formulario rellenados y llamadas
Encuesta de satisfacción (email) | Fidelización | Generar confianza en el usuario | Preguntar al cliente su experiencia y hacer mejoras en el servicio | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Me importas | Siempre | 23.6063 | Baja | Customer Service/Experience | Ninguno | Respuestas
Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | Fidelización | Comunicación directa y continua con los clientes | Conocer la opinión de los clientes | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Gracias por tu tiempo y confianza | Siempre | 306.8812 | Alta | Digital Account Manager | Ninguno | Tasa de apertura
Blog | Fidelización | Satisfacer a los usuarios conc ontenido de calidad | Ofrecer contenido de calidad | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Te mereces estar al día | Siempre | 288 | Media | Content Manager | Ninguno | Usuarios
Reviews | Recomendación | Conocer lo que opinan los clientes | Analizar las opiniones de los clientes y mejorar | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Tu opinión nos ayuda a mejorar | Siempre | 192 | Media | Digital Account Manager | Ninguno | % de valoraciones positivas y % de negativas
Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | Recomendación | Impacto e interés de los usuarios | Evaluar el interés del contenido ofrecido | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Tu opinión nos ayuda a mejorar | Siempre | 41.9011 | Baja | Community Manager | Ninguno | Alcance de publicaciones
Valoraciones personales positivas en RRSS | Recomendación | Conocer lo que opinan los clientes | Analizar las opiniones de los clientes y mejorar | Jóvenes creadores, estudiantes y profesionales del sector | Tu opinión nos ayuda a mejorar | Siempre | 28.8 | Baja | Community Manager | Ninguno | % de valoraciones positivas y % de negativas
Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | Recomendación | Mejorar el posicionamiento de marca | Colaborar con profesionales para que den a conocer el market entre sus seguidores | Jóvenes creadores, estudiantes, profesionales del sector e instituciones | Ofrecemos contenido de valor respaldado por profesionales | Siempre | 44 | Media | CEO Breogán Films | Ninguno | Seguidores nuevos
[6 empty] | Total: | 10749.1125

## Prioridad
|  |  | Acción | Fase estrategia | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad 3
ROL | PERFIL RESPONSABLE | Precio salario/hora 2022 | Técnicas de SEO | Conciencia | X
SEM | SEO/SEM Specialist | 15.74 | Publicidad SEM | Conciencia | X
SEO | SEO/SEM Specialist | 15.74 | Creación del sitio web | Conciencia | X
RR.SS./SocialMedia | Community Manager | 13.97 | Marketing de contenidos | Conciencia |  | X
Email Marketing | Digital Communication Specialist | 23.61 | Evento de inauguración | Conciencia | X
Página Web | Webmaster | 15.74 | Creación perfiles en Redes Sociales | Conciencia | X
FAQ | Digital Marketing Manager | 19.67 | 2 Eventos estacionales para presentar los proyectos realizados | Conciencia | X
Marketing de Contenidos | Content Manager | 16.39 | Publicaciones en Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok y YouTube | Conciencia |  |  | X
Blog | Content Manager | 16.39 | Redes sociales: interactividad | Interés |  |  | X
Mails Personalizados | Digital Account Manager | 16.72 | Dinamización Landing Page | Interés | X
CRM | Social CRM Manager | 16.39 | Newsletter | Interés |  | X
Atención al Cliente | Customer Service/Experience | 9.84 | 1 evento importante al mes: conferencias, entrevistas | Interés | X
Landing Page | Webmaster | 15.74 | Formulario | Interés | X
Newsletter | Content Manager | 16.39 | Email marketing a BBDD tras formulario: descuento por primera compra | Interés | X
Encuesta de Valoración | Digital Account Manager | 16.72 | Redes sociales: orgánico e informativo | Compra |  |  | X
etc. | otros | 7.0364 | Landing Page con mensaje asociado a los objetivos | Compra | X
|  |  | Retargeting | Compra |  | X
|  |  | Email automation: (bienvenida, confirmación de compra/venta/alquiler/formación) | Compra | X
|  |  | Banners publicitarios | Compra |  | X
|  |  | Email marketing con contenido específico a cada objetivo | Compra | X
|  |  | News con contenido específico a cada objetivo | Compra | X
|  |  | Marketing promocional: Promociones en cursos y cuotas de inscripción según la marcha de la inversión vs resultados (ROI) | Compra |  | X
|  |  | FAQs | Compra |  | X
|  |  | Atención al cliente | Fidelización |  | X
|  |  | Encuesta de satisfacción (email) | Fidelización |  |  | X
|  |  | Email marketing personalizado al resultado de la encuesta | Fidelización | X
|  |  | Blog | Fidelización |  | X
|  |  | Reviews | Recomendación |  | X
|  |  | Engagement RRSS: likes, RT, compartidos | Recomendación |  |  | X
|  |  | Valoraciones personales positivas en RRSS | Recomendación |  |  | X
|  |  | Entrevistas a profesionales del sector en Instagram | Recomendación |  | X

## coste personal
Solo aplicable para coste hora. Estos costes son 2021, por lo que hay que aplicar la subida media anual acumulada. Caso de 2022 de 2,59%
Tabla de Personal:
PERSONAL
Cargo | Salario anual medio | Salario mensual medio | Coste por hora
Data Scientist | 26500 | 2208.3333 | 13.8021
SEO/SEM specialist | 24000 | 2000 | 12.5
Community Manager | 21300 | 1775 | 11.0938
Digital Communication Specialist | 36000 | 3000 | 18.75
Webmaster | 24000 | 2000 | 12.5
Digital Marketing Manager | 30000 | 2500 | 15.625
Content Manager | 25000 | 2083.3333 | 13.0208
Digital Account Manager | 25500 | 2125 | 13.2812
Social CRM Manager | 25000 | 2083.3333 | 13.0208
Affiliate Marketing Spcialist | 20000 | 1666.6667 | 10.4167
Customer Service/Experience | 15000 | 1250 | 7.8125
Antes de proceder con la exposición del presupuesto de las acciones, primeramente se presentará la tabla en la que se presenta el coste por hora de los diferentes responsables de las acciones, junto con su salario anual y mensual medio.
La información ha sido extraída de diferentes publicaciones en páginas web (Indeed (2021), Marketing4ecommerce (2021), Jobted (2021), DeProfesionCommunityManager (2020), Zippia (2021), Bankinter (2021) & Emprendedores (2021)). Una vez expuesta esta información, se procede con la tabla: