## Calendario acciones
Programa de acciones de marketing digital
1. Acción | 2. Estrategia | 3. Responsable | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7
Definición de los objetivos de campaña y análisis interno/externo de negocio | Fase 0. Preparación | Digital Communication Specialist
Planificación estratégica de acciones, elección de palabras clave y creatividades |  | Digital Communication Specialist
Preparación de bases de datos, reglas, plantillas y macros de las creatividades |  | Digital Communication Specialist
Configuración de calendarios, presupuestos e indicadores de medición |  | Digital Communication Specialist
Análisis Optimización Web | Fase 1. Conciencia | Especialista SEO
Acciones de Optimización |  | Webmaster
Creación Área Cliente |  | Webmaster
Configuración de Newsletter y Cursos |  | Especialista SEO
Lanzamiento Campaña Publicitaria SEM Grupo 1 |  | Especialista SEM
Lanzamiento Campaña Publicitaria SEM Grupo 2 |  | Especialista SEM
Lanzamiento de Campaña Publicitaria en Instagram |  | Community manager
Planificación de contenidos y creación de creatividades de Instagram | Fase 2. Interés | Community manager
Planificación de contenidos y creación de creatividades de TikTok |  | Community manager
Publicación de contenidos en Instagram |  | Community manager
Publicación de contenidos en TikTok |  | Community manager
Planificación de contenidos del portal de noticias (Marketing de contenidos) |  | Content manager
Publicación de contenidos del portal de noticias (Marketing de contenidos) |  | Content manager
Planificación y creación del formato Newsletter |  | Content manager
Elaboración de contenidos Newsletter |  | Content manager
Lanzamiento de contenidos Newsletter |  | Content manager
Elaboración de contenidos para el curso de jardinería |  | Content manager
Lanzamiento de contenidos dirigidos al curso de jardinería |  | Content manager
Responder a las dudas de los participantes al curso de jardinería |  | Content manager
Comunicación de valor añadido | Fase 3. Compra | Content manager
Planificación de descuentos |  | Social CRM Manager
Lanzamiento de ofertas estacionales y al cliente fiel |  | Social CRM Manager
Lanzamiento de encuestas de satisfacción | Fase 4. Fidelización | Digital Communication Specialist
Lanzamiento de correos periódicos e-mail marketing |  | Digital Account Manager
Close the loop |  | Digital Account Manager
Lanzamiento de incentivos de feedback | Fase 5. Evangelización | Customer service/experience
Respuesta al feedback positivo y negativo |  | Customer service/experience

## Mecanismos de control
Mecanismos de control
1. Acción | 2. Indicadores | 3. KPI Objetivo | 4. Acumulado medición | 5. KPI obtenido | 6. Herramientas | 7. Medición | 8.KPI total de impacto acción | 9. Periodicidad | 10. Desviación objetivo SMART | 11. Porcentaje de desviación | 12. Responsable de la medición
Campaña web, SEO y SEM | Número de visitas en el dominio principal | 288 | 10 | 120 | SEMrush y Google Analytics | Top 5 en posicionamiento en buscadores | 130 | Mensual | -158 | -54.86% | Webmaster y Especialista en SEM
| Número de visitas a áreas de contenido | 144 | 0 | 50 | SEMrush y Google Analytics | Lograr un mínimo de 50% visitas mensuales a las áreas de contenido | 50 | Mensual | -94 | -65.28% | Especialista en SEO
Campaña orgánica y publicitaria en Instagram | Número de seguidores en Instagram | 916 | 2290 | 500 | Hootsuite e Instagram estadísticas | Incremento de 916 seguidores en Instagram | 2790 | Semanal | 1874 | 204.6% | Community manager
Campaña orgánica de creación de contenido para TikTok | Número de seguidores en TikTok | 500 | 0 | 200 | Hootsuite y TIkTok estadísticas | Alcanzar 500 seguidores en TikTok | 200 | Semanal | -300 | -60% | Community manager
Campaña Newsletter | Número de registrados a la newsletter | 20 | 0 | 6 | SEMrush y Google Analytics | Alcanzar 20 registros a la newsletter | 6 | Quincenal | -14 | -70% | Content manager
Campaña cursos | Número de alumnos de los cursos | 20 | 0 | 8 | SEMrush y Google Analytics | Alcanzar a 20 alumnos durante la campaña | 8 | Quincenal | -12 | -60% | Content manager
Campaña de descuentos y valor añadido | Número de nuevos clientes | 19 | 36 | 9 | Salesforce CRM | Incremento del 50% sobre las compras | 45 | Mensual | 26 | 136.8% | Social CRM Manager
Campaña de fidelización | Obtención de respuestas a la encuesta | 118 | 0 | 50 | Mailchimp y Google Analytics | Obtención del 90% de respuestas a la encuesta | 50 | Quincenal | -68 | -57.63% | Digital Account Manager
| Obtención de respuestas satisfactorias a la encuesta | 106 | 0 | 30 | Mailchimp y Google Analytics | Alcanzar el 90% de respuestas de satisfacción | 30 | Quincenal | -76 | -71.7% | Digital Communication Specialist
Campaña reseñas | Incremento de reseñas en Google My Business | 25 | 9 | 8 | Administrador de Google My Business | Alcanzar 25 reseñas en Google My Business | 17 | Mensual | -8 | -32% | Customer service/experience

## Presupuestos, ROI y ROAS
Presupuesto:
1. Acción digital | 2. Coste unitario de cada táctica digital | 3.Unidades | 4. Descripción de la tarifa | 5. Inversión | 6. Fase de la Estrategia | 7. Prioridad | 8. Porcentaje de Coste de la Acción sobre el total digital | 9. Presupuesto destinado a Contingencias
Análisis Optimización Web | 100 | horas | Análisis web y rectificaciones SEO | 1636.7 | Fase 1 | 2 | 7.478% | 99.9908
Acciones de Optimización | 350 | horas | Rediseño web, corrección de la estructura, corrección sobre la indexación de enlaces | 5728.45 |  | 1 | 26.17% | 214.266
Creación Área Cliente | 100 | horas | Diseño e integración de los nuevos apartados, trabajo sobre la experiencia del usuario y el Customer Journey Web | 1636.7 |  | 2 | 7.478% | 71.422
Configuración de Newsletter y Cursos | 120 | horas | Trabajo sobre el SEO, calendarización, redacción y filmación de contenidos | 1964.04 |  | 2 | 8.973% | 71.422
Elaboración Campaña Publicitaria SEM | 40 | horas | Configuración de campaña, elección de palabras clave, optimización del presupuesto, segmentación del público objetivo | 654.68 |  | 1 | 2.991% | 71.422
Coste Campaña Publicitaria SEM | 2400 | euros | Coste de puja de las palabras clave de Google Ads | 2400 |  | 1 | 10.96% | 142.844
Elaboración Campaña Publicitaria Instagram | 40 | horas | Configuración de campaña, elección de hashtags, elaboración de creatividades, optimización del presupuesto, segmentación del público objetivo | 581.0285 |  | 2 | 2.655% | 14.2844
Coste Campaña Publicitaria Instagram | 460 | euros | Prespuesto destinado a la repercusión pagada en redes sociales | 460 |  | 2 | 2.102% | 71.422
Creación de contenido en redes sociales (Instragram y TikTok) | 150 | horas | Calendarización de contenidos, elección de hashtags, elaboración de creatividades y copies, publicación de contenidos semanales segmentación del público objetivo | 2178.8569 | Fase 2 | 1 | 9.955% | 142.844
Marketing de contenidos portal de noticias | 30 | horas | Contenidos adecuados al SEO, Calendarización de publicaciones, elección de temas de los artículos, elaboración de artículos | 511.4687 |  | 3 | 2.337% | 42.8532
Elaboración de Newsletter | 20 | horas | Contenidos adecuados al SEO, Calendarización de publicaciones mensual, elección de temas de los artículos, elaboración de artículos | 340.9792 |  | 1 | 1.558% | 99.9908
Elaboración de los Cursos de jardinería | 80 | horas | Contenidos adecuados al SEO, confección de los videotutoriales, elección de temas, respuesta a la dudas del cliente | 1363.9167 |  | 1 | 6.231% | 99.9908
Comunicación de valor añadido | 5 | horas | Pruebas A/B | 85.2448 | Fase 3 | 3 | 0.3895% | 14.2844
Descuentos estacionales | 50 | horas | Gestión de la estrategia de precio | 852.4479 |  | 3 | 2.842% | 28.5688
Encuestas de satisfacción | 20 | horas | Monitorización y evaluación de resultados a raíz de las encuestas y envío periódico | 491.01 | Fase 4 | 2 | 2.243% | 71.422
Email Marketing | 40 | horas | Contacto y gestión de la relación con el cliente, envío de correos periódicos, seguimiento de los correos, Close the Loop | 695.5975 |  | 2 | 3.178% | 71.422
Incentivo de feedback | 10 | horas | Mensajes de agradecimiento y descuentos exclusivos | 102.2938 | Fase 5 | 3 | 0.4674% | 14.2844
Respuesta al feedback | 20 | horas | Responder a las reseñas positivas y negativas de los usuarios, atender a los clientes en un máximo de 3 días laborables, comunicar las opiniones negativas a la empresa con tal de corregirlas | 204.5875 |  | 1 | 0.9347% | 85.7064
|  |  |  | Número total de acciones: | 18
|  |  |  | Gasto total digital: | 21888.0014
|  |  |  | Total de gastos de herramientas: | 2236.44
|  |  |  | SEMRush | 1379.7
|  |  |  | Hootsuite | 594
|  |  |  | Salesforce | 150
|  |  |  | Mailchimp | 112.74
|  |  |  | Material informático: | 734.5
|  |  |  | Coste de personal: | 3709.8533
|  |  |  | Digital Communication Specialist | 3709.8533
|  |  |  | Otros gastos: | 0
|  |  |  | Total de gastos de actividad: | 6680.7933
|  |  |  | Total general: | 28568.7948
|  |  |  | Plan de contingencia al 5% | 1428.4397
|  |  |  | TOTAL DE GASTOS GENERAL: | 29997.2345
TABLA SALARIAL PERSONAL MARKETING DIGITAL
[9 empty] | Rol Marketing | Perfil Responsable | Salario anual medio 2021 | Salario anual medio 2022 (2,59%) | Salario anual medio 2023 (4%) | Salario mensual medio | Coste por hora
[9 empty] | SEO/SEM | SEO/SEM specialist | 24000 | 30216 | 31424.64 | 2618.72 | 16.367
Beneficio: | [8 empty] | Redes Sociales | Community Manager | 21300 | 26816.7 | 27889.368 | 2324.114 | 14.5257
[9 empty] | Email Marketing | Digital Communication Specialist | 36000 | 45324 | 47136.96 | 3928.08 | 24.5505
1. Acción de compra | Número de conversiones | Beneficio medio unitario | Beneficio total | [5 empty] | Página Web | Webmaster | 24000 | 30216 | 31424.64 | 2618.72 | 16.367
Altas jardines | 7.5 | 4833 | 36247.5 | [5 empty] | Marketing de contenidos/Blog/Newsletter | Content Manager | 25000 | 31475 | 32734 | 2727.8333 | 17.049
Altas mobiliario | 11 | 700 | 7700 | [5 empty] | Mails personalizados y encuestas de valoración | Digital Account Manager | 25500 | 32104.5 | 33388.68 | 2782.39 | 17.3899
Total: | 18.5 | 5533 | 43947.5 | [5 empty] | CRM | Social CRM Manager | 25000 | 31475 | 32734 | 2727.8333 | 17.049
[9 empty] | Atención al cliente | Customer Service/Experience | 15000 | 18885 | 19640.4 | 1636.7 | 10.2294
Beneficio (simulación al 33%):
1. Acción de compra | Número de conversiones | Beneficio medio unitario | Beneficio total
Altas jardines | 4.95 | 4833 | 23923.35
Altas mobiliario | 11 | 700 | 7700
Total: | 15.95 | 5533 | 31623.35
ROI Y ROAS
Acciones digitales | Beneficio | Inversión | ROI% Incluyendo gastos generales | ROAS Únicamente campaña publicitaria
Análisis Optimización Web | 2441.5278 | 1636.7 | 49.1738 | 1.4917
Acciones de Optimización | 2441.5278 | 5728.45 | -57.3789 | 0.42621
Creación Área Cliente | 2441.5278 | 1636.7 | 49.1738 | 1.4917
Configuración de Newsletter y Cursos | 2441.5278 | 1964.04 | 24.3115 | 1.2431
Elaboración Campaña Publicitaria SEM | 2441.5278 | 654.68 | 272.9345 | 3.7293
Coste Campaña Publicitaria SEM | 2441.5278 | 2400 | 1.7303 | 1.0173
Elaboración Campaña Publicitaria Instagram | 2441.5278 | 581.0285 | 320.2079 | 4.2021
Coste Campaña Publicitaria Instagram | 2441.5278 | 460 | 430.7669 | 5.3077
Creación de contenido en redes sociales (Instragram y TikTok) | 2441.5278 | 2178.8569 | 12.0554 | 1.1206
Marketing de contenidos portal de noticias | 2441.5278 | 511.4687 | 377.3562 | 4.7736
Elaboración de Newsletter | 2441.5278 | 340.9792 | 616.0343 | 7.1603
Elaboración de los Cursos de jardinería | 2441.5278 | 1363.9167 | 79.0086 | 1.7901
Comunicación de valor añadido | 2441.5278 | 85.2448 | 2764.1372 | 28.6414
Descuentos estacionales | 2441.5278 | 852.4479 | 186.4137 | 2.8641
Encuestas de satisfacción | 2441.5278 | 491.01 | 397.246 | 4.9725
Email Marketing | 2441.5278 | 695.5975 | 250.9972 | 3.51
Incentivo de feedback | 2441.5278 | 102.2938 | 2286.781 | 23.8678
Respuesta al feedback | 2441.5278 | 204.5875 | 1093.3905 | 11.9339
Número total de acciones | 18 | 21888.0014 | -99.9178 | 0.00082237
Total: | 43947.5 | 29997.2345 | 46.5052 | 2.0078
ROI Y ROAS (simulación al 33%):
Acciones digitales | Beneficio | Inversión | ROI% Incluyendo gastos generales | ROAS Únicamente campaña publicitaria
Total: | 31623.35 | 29997.2345 | 5.4209 | 1.4448

## Contingencias y priorización
| Plan de contingencia | [7 empty] | Priorización de las acciones
| Presupuesto: | 1428.44
Nº | Accion | Prioridad | Porcentaje del Coste de la Acción sobre el total digital | Riesgos | Posibles soluciones | Probabilidad de riesgo | Porcentaje asignado del presupuesto de contigencias | Asignación del presupuesto de contingencias | Nombre acción | Fase | Presupuesto | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad 3
1 | Análisis Optimización Web | MEDIA | 7.478% | No alcanzar el número de visitas previstas | Incrementar las palabras clave e implementar más medidas SEO | ALTA | 7% | 99.9908 | Análisis Optimización Web | Conciencia | 1636.7 |  | X
2 | Acciones de Optimización | ALTA | 26.17% | No alcanzar el posicionamiento previsto | Mejorar la usabilidad y realizar testeos con clientes potenciales | ALTA | 15% | 214.266 | Acciones de Optimización |  | 5728.45 | X
3 | Creación Área Cliente | ALTA | 7.478% | Se rompen enlaces indexados y el usuario no llega al apartado | Destacar el nuevo apartado visualmente en la home y arreglar los enlaces | MEDIA | 5% | 71.422 | Creación Área Cliente |  | 1636.7 |  | X
4 | Configuración de Newsletter y Cursos | ALTA | 8.973% | Calidad insuficiente a nivel videográfico y escrito | Destinar más tiempo en torno a la preparación de guiones y actualizarse de cara a las tendencias | MEDIA | 5% | 71.422 | Configuración de Newsletter y Cursos |  | 1964.04 |  | X
5 | Elaboración Campaña Publicitaria SEM | ALTA | 2.991% | No alcanzar el posicionamiento previsto | Invertir más tiempo en la búsqueda de tendencias y palabras clave | MEDIA | 5% | 71.422 | Campaña Publicitaria SEM |  | 3054.68 | X
6 | Coste Campaña Publicitaria SEM | ALTA | 10.96% | No alcanzar el posicionamiento previsto | Aumentar el presupuesto y ampliar el calendario temporal | ALTA | 10% | 142.844 | Campaña Publicitaria Instagram |  | 1041.03 |  | X
7 | Elaboración Campaña Publicitaria Instagram | MEDIA | 2.655% | Falta de imágenes o vídeos destacables | Retroalimentarse de publicaciones pasadas | BAJA | 1% | 14.2844 | Creación de contenido Instagram | Interés | 2178.8569 | X
8 | Coste Campaña Publicitaria Instagram | MEDIA | 2.102% | No alcanzar el número de seguidores deseados | Incrementar el prespuesto | BAJA | 5% | 71.422 | Creación de contenido TikTok |  |  | X
9 | Creación de contenido en redes sociales (Instragram y TikTok) | ALTA | 9.955% | Falta de imágenes o vídeos destacables | Realizar retos con la audiencia o consejos de corta duración | MEDIA | 10% | 142.844 | Marketing de contenidos portal de noticias |  | 511.4687 |  |  | X
10 | Marketing de contenidos portal de noticias | MEDIA | 2.337% | Falta de contenido atractivo | Basarse en otros artículos o realizar colaboraciones orgánicas con otros sitios web | BAJA | 3% | 42.8532 | Elaboración de Newsletter |  | 340.9792 | X
11 | Elaboración de Newsletter | ALTA | 1.558% | Falta de suscripciones | Realizar podcasts o contenidos más cercanos a la audiencia | ALTA | 7% | 99.9908 | Elaboración de los Cursos de jardinería |  | 1363.9167 | X
12 | Elaboración de los Cursos de jardinería | ALTA | 6.231% | Que se escuche mal o no se entienda | Comprar micrófono y preparar guion | ALTA | 7% | 99.9908 | Comunicación de valor añadido | Compra | 85.2448 |  |  | X
13 | Comunicación de valor añadido | BAJA | 0.3895% | No disponer de público activo para hacer tests | Los propios empleados hacen los tests | BAJA | 1% | 14.2844 | Descuentos estacionales |  | 852.4479 |  |  | X
14 | Descuentos estacionales | MEDIA | 2.842% | Poco ROI respecto a la inversión | Hacer descuentos con mayor frecuencia | BAJA | 2% | 28.5688 | Encuestas de satisfacción | Fidelización | 491.01 |  | X
15 | Encuestas de satisfacción | MEDIA | 2.243% | No obtener el número de respuesta deseadas | Incrementar la recompensa por contestar | MEDIA | 5% | 71.422 | Email Marketing |  | 695.5975 |  | X
16 | Email Marketing | MEDIA | 3.178% | Niveles de satisfacción bajos | Atención personal al cliente vía telefónica | MEDIA | 5% | 71.422 | Incentivo de feedback | Evangelización | 102.2938 |  |  | X
17 | Incentivo de feedback | BAJA | 0.4674% | Pocas respuestas | Mejorar el programa de fidelización | BAJA | 1% | 14.2844 | Respuesta al feedback |  | 204.5875 | X
18 | Respuesta al feedback | BAJA | 0.9347% | El cliente desconfía de la empresa | Tratar de resolver el problema en el menor tiempo posible | ALTA | 6% | 85.7064

## Fichas resumen
Ficha Resumen de las acciones
Nombre acción | Fase | Objetivo específico | Descripción acción | Público objetivo | Mensaje | Calendario | Presupuesto | Prioridad | Responsables | Coste de opotunidad | KPI
Análisis Optimización Web | Conciencia | Top 5 en posicionamiento en buscadores | Análisis web y rectificaciones SEO | Público joven y perfil adulto | Mejorar la experiencia del usuario en línea | 1 mes | 1636.7 | 2 | Especialista en SEO | Ninguno | Número de visitas
Acciones de Optimización |  |  | Rediseño web, corrección de la estructura, corrección sobre la indexación de enlaces | Público joven y perfil adulto | Mejorar la experiencia del usuario en línea | 3 meses | 5728.45 | 1 | Webmaster | Ninguno | Número de visitas
Creación Área Cliente |  | Lograr un mínimo de 50% visitas mensuales a las áreas de contenido | Diseño e integración de los nuevos apartados, trabajo sobre la experiencia del usuario y el Customer Journey Web | Público joven y perfil adulto | Aportar contenido dirigido directamente al público objetivo que destaque visualmente | 2 meses | 1636.7 | 2 | Webmaster | Ninguno | Número de visitas en la sección
Configuración de Newsletter y Cursos |  | Top 5 en posicionamiento en buscadores | Trabajo sobre el SEO, calendarización, redacción y filmación de contenidos | Público joven y perfil adulto | Proporcionar contenido de calidad cercano y fácil de consumir | 2 meses | 1964.04 | 2 | Especialista en SEO | Ninguno | Número de visitas
Campaña Publicitaria SEM |  |  | Configuración de campaña, elección de palabras clave, optimización del presupuesto y segmentación del público objetivo | Público joven y perfil adulto | Atraer a nuevos usuarios a través del uso de palabras clave en sintonía con el SEO | 3 meses | 3054.68 | 1 | Especialista en SEM | Ninguno | Número de visitas
Campaña Publicitaria Instagram |  | Incremento de 916 seguidores en Instagram | Configuración de campaña, elección de hashtags, elaboración de creatividades, optimización del presupuesto y segmentación del público objetivo | Público joven y perfil adulto | Captar nuevos seguidores a través de la combinación de campaña de pago y orgánica | 3 meses | 1041.03 | 2 | Community Manager | Ninguno | Número de seguidores en Instagram
Creación de contenido Instagram | Interés | Incremento de 916 seguidores en Instagram | Calendarización de contenidos, elección de hashtags, elaboración de creatividades y copies, publicación de contenidos semanales segmentación del público objetivo | Público joven y perfil adulto | Captar nuevos seguidores a través de la combinación de campaña de pago y orgánica mediante publicaciones de calidad | 6 meses | 2178.8569 | 1 | Community Manager | Ninguno | Número de seguidores en Instagram
Creación de contenido TikTok |  | Alcanzar 500 seguidores en TikTok | Calendarización de contenidos, elección de hashtags, elaboración de creatividades y copies, publicación de contenidos semanales segmentación del público objetivo | Público joven y perfil adulto | Atrapar la atención de nuevos seguidores para viralizar vídeos de calidad e incrementar el número de seguidores | 6 meses |  | 1 | Community Manager | Ninguno | Número de seguidores en TikTok
Marketing de contenidos portal de noticias |  | Top 5 en posicionamiento en buscadores | Contenidos adecuados al SEO, Calendarización de publicaciones, elección de temas de los artículos y elaboración de artículos | Público joven y perfil adulto | Trabajar sobre el contenido SEO que sirva como ejemplo al nuevo usuario acerca de la experiencia de la marca | 6 meses | 511.4687 | 3 | Content Manager | Ninguno | Número de visitas
Elaboración de Newsletter |  | Alcanzar 20 registros a la newsletter | Contenidos adecuados al SEO, Calendarización de publicaciones mensual, elección de temas de los artículos y elaboración de artículos | Público joven y perfil adulto | Aportar contenido exclusivo a los usuarios más fieles acerca de la jardinería | 6 meses | 340.9792 | 1 | Content Manager | Ninguno | Número de registrados a la newsletter
Elaboración de los Cursos de jardinería |  | Alcanzar a 20 alumnos durante la campaña | Contenidos adecuados al SEO, confección de los videotutoriales, elección de temas, respuesta a la dudas del cliente | Público joven y perfil adulto | Aportar contenido exclusivo en formato vídeo explicativo a los usuarios más fieles acerca de la jardinería | 6 meses | 1363.9167 | 1 | Content Manager | Ninguno | Número de alumnos de los cursos
Comunicación de valor añadido | Compra | Incremento del 50% sobre las compras | Pruebas A/B | Público joven y perfil adulto | Añadir valor a las acciones | 6 meses | 85.2448 | 3 | Social CRM Manager | Ninguno | Número de nuevos clientes
Descuentos estacionales |  |  | Gestión de la estrategia de precio | Público joven y perfil adulto | Ofrecer tarifas adaptadas a las estaciones para incentivar la demanda | 6 meses | 852.4479 | 3 | Social CRM Manager | Ninguno
Encuestas de satisfacción | Fidelización | Obtención del 90% de respuestas a la encuesta | Monitorización y evaluación de resultados a raíz de las encuestas y envío periódico | Público joven y perfil adulto | Conocer los gustos, inquietudes y discordancias de los usuarios | 3 meses | 491.01 | 2 | Digital Communication Specialist | Ninguno | Obtención de respuestas a la encuesta
Email Marketing |  | Alcanzar el 90% de respuestas de satisfacción | Contacto y gestión de la relación con el cliente, envío de correos periódicos, seguimiento de los correos y Close the Loop | Público joven y perfil adulto | Ofrecer un producto de calidad en base a la experiencia positiva de los usuarios | 6 meses | 695.5975 | 2 | Digital Account Manager | Ninguno | Obtención de respuestas satisfactorias a la encuesta
Incentivo de feedback | Evangelización | Alcanzar 25 reseñas en Google My Business | Mensajes de agradecimiento y descuentos exclusivos | Público joven y perfil adulto | Conocer la opinión de los públicos en redes sociales | 6 meses | 102.2938 | 3 | Customer service/experience | Ninguno | Incremento de reseñas en Google My Business
Respuesta al feedback |  |  | Responder a las reseñas positivas y negativas de los usuarios, atender a los clientes en un máximo de 3 días laborables, comunicar las opiniones negativas a la empresa con tal de corregirlas | Público joven y perfil adulto | Resolver los posibles problemas que se puedan dar en la relación empresa-cliente y mejorar la experiencia del usuario en torno a los mismos | 6 meses | 204.5875 | 1 | Customer service/experience | Ninguno

## Coste de personal
TABLA SALARIAL PERSONAL MARKETING DIGITAL
Rol Marketing | Perfil Responsable | Salario anual medio 2021 | Salario anual medio 2022 (2,59%) | Salario anual medio 2023 (4%) | Salario mensual medio | Coste por hora
SEO/SEM | SEO/SEM specialist | 24000 | 30216 | 31424.64 | 2618.72 | 16.367
Redes Sociales | Community Manager | 21300 | 26816.7 | 27889.368 | 2324.114 | 14.5257
Email Marketing | Digital Communication Specialist | 36000 | 45324 | 47136.96 | 3928.08 | 24.5505
Página Web | Webmaster | 24000 | 30216 | 31424.64 | 2618.72 | 16.367
Marketing de contenidos/Blog/Newsletter | Content Manager | 25000 | 31475 | 32734 | 2727.8333 | 17.049
Mails personalizados y encuestas de valoración | Digital Account Manager | 25500 | 32104.5 | 33388.68 | 2782.39 | 17.3899
CRM | Social CRM Manager | 25000 | 31475 | 32734 | 2727.8333 | 17.049
Atención al cliente | Customer Service/Experience | 15000 | 18885 | 19640.4 | 1636.7 | 10.2294