## Cronograma Proyectos
Nombre del Documento: |  | Cronograma de implementación de proyectos de seguridad de la información
Nivel de Confidencialidad: |  | Uso Interno: Puede ser distribuido libremente entre los colaboradores de la empresa y no debe ser conocido por personal ajeno a ésta.
Codificación: |  | R-GSI-006 |  |  | Versión: |  |  |  | 1.0
Fecha de última modificación: |  | 2014-05-28 |  |  | Fecha de Creación: |  |  |  | 2014-05-28
Responsable del documento: |  | Oficial de Seguridad de la Información
Aprobado por: |  | Comité de Seguridad de la Información
No. | Actividad | Jun 2014 | Jul 2014 | Ago 2014 |  | Sep 2014 | Oct 2014 | Nov 2014 | Dic 2014 | Ene 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Abr 2015 | May 2015 | Jun-Ago 2015 | Sep-Nov 2015 | Dic 2015 - Feb 2016 | Mar-May 2016 | Jun-Ago 2016 | Sep-Nov 2016 | Dic 2016 - Feb 2017 | Mar-May 2017
1 | FASE 1: PROYECTOS A CORTO PLAZO
1.1 | Borrado seguro
1.1.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
1.1.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
1.1.3 | [*] Elaboración, aprobación y divulgación de Políticas y procedimientos
1.1.4 | [*] Implementación y configuración de herramienta
1.1.5 | [*] Capacitación a Soporte a usuarios y entrega de la herramienta en producción
1.2 | Cifrado de discos
1.2.1 | [*] Configuración de la herramienta y preparación del despliegue masivo
1.2.2 | [*] Diseño de estratégia de recuperación de discos en caso de fallo
1.2.3 | [*] Despliegue del cifrado
1.2.4 | [*] Capacitación a Soporte a usuarios
1.3 | Rediseño del Modelo de Capacitación y Concientización de SI
1.3.1 | [*] Elaborar borrador de propuesta de rediseño
1.3.2 | [*] Validación de propuesta con áreas involucradas
1.3.3 | [*] Aprobación de la propuesta por el CSI e inicio de operación
1.4 | Intercambio seguro de información con terceros
1.4.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
1.4.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
1.4.3 | [*] Elaboración, aprobación y divulgación de Políticas y procedimientos
1.4.4 | [*] Implementación y configuración de herramienta
1.4.5 | [*] Capacitación a las áreas involucradas y entrega de las herramietas en producción
1.4.6 | [*] Estabilización y transición de las herramientas y procedimientos
1.5 | Optimización, Corrección y Ampliación del monitoreo de Bases de Datos
1.5.1 | [*] Recepción de propuestas de servicio tercerizado
1.5.2 | [*] Análisis de propuestas y selección del tercero especializado que prestará el servicio
1.5.3 | [*] Implementación de ajustes correctivos, de optimización y ampliación
1.5.4 | [*] Validación y estabilización de los ajustes
1.6 | Gestión de llaves, criptogramas, contraseñas y monitoreo de cuentas de superusuarios
1.6.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
1.6.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
1.6.3 | [*] Implementación y configuración de herramienta
1.6.4 | [*] Elaboración, aprobación y divulgación de Políticas y procedimientos
1.6.5 | [*] Capacitación a las áreas involucradas y entrega de las herramietas en producción
1.6.6 | [*] Estabilización y transición de las herramientas y procedimientos
1.7 | Políticas de Seguridad de la Información
1.7.1 | [*] Elaborar borrador de propuesta
1.7.2 | [*] Validación de propuesta con áreas involucradas
1.7.3 | [*] Aprobación de la propuesta por el CSI, publicación y divulgación
2 | FASE 2: PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
2.1 | Segregación de redes
2.1.1 | [*] Levantamiento de información para segregación
2.1.2 | [*] Diseño de propuesta de segregación de redes
2.1.3 | [*] Validación de la propuesta en el CAB
2.1.4 | [*] Implementación
2.1.5 | [*] Documentación de procedimientos
2.2 | Seguridad perimetral en profundidad
2.2.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
2.2.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
2.2.3 | [*] Diseño de la propuesta de implementación
2.2.4 | [*] Validación de la propuesta en el CAB
2.2.5 | [*] Implementación
2.2.5 | [*] Documentación de procedimientos
2.3 | Análisis interno de vulnerabilidades
2.3.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
2.3.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
2.3.3 | [*] Elaboración de políticas y procedimientos
2.3.4 | [*] Elaboración de plan de análisis de vulnerabilidades
2.3.5 | [*] Validación de la propuesta en el CAB
2.3.6 | [*] Piloto de análisis de vulnerabilidades y presentación de resultados
2.4 | Herramientas avanzadas de Seguridad de EndPoint
2.4.1 | [*] Configuración de la consola principal para implementación de IPS de Host
2.4.2 | [*] Configuración de la consola principal para implementación de Control de Dispositivos
2.4.3 | [*] Configuración de la consola principal para implementación de Seguridad en la Navegación Web
2.4.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
2.4.5 | [*] Implementación de IPS de Host
2.4.6 | [*] Implementación de Control de Dispositivos
2.4.7 | [*] Implementación de Seguridad en la Navegación Web
2.4.8 | [*] Estabilización y optimización de herramientas
2.4.9 | [*] Documentación de procedimientos
3 | FASE 3: PROYECTOS A LARGO PLAZO
3.1 | Gestión de dispositivos móviles
3.1.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
3.1.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
3.1.3 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.1.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
3.1.5 | [*] Configuración de la herramienta
3.1.6 | [*] Alistamiento de dispositivos móviles (implementación Piloto)
3.1.7 | [*] Validación de eventos, estabilización y optimización del Piloto
3.1.8 | [*] Alistamiento de dispositivos móviles (implementación Masiva)
3.1.9 | [*] Documentación de procedimientos
3.2 | IDM (Identity Management)
3.2.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
3.2.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
3.2.3 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.2.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
3.2.5 | [*] Configuración de la herramienta
3.2.6 | [*] Desarrollo de interfaces para aplicaciones antiguas (Legacy)
3.2.7 | [*] Inclusión de aplicaciones en esquema IDM (Implementación)
3.2.8 | [*] Validación de eventos, estabilización y optimización de la solución
3.2.9 | [*] Documentación de procedimientos
3.3 | DLP (Data loss Prevention)
3.3.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
3.3.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
3.3.3 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.3.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
3.3.5 | [*] Configuración de la herramienta
3.3.7 | [*] Piloto de Implementación
3.3.8 | [*] Validación de eventos, estabilización y optimización de la solución
3.3.9 | [*] Masificación de la herramienta
3.3.10 | [*] Documentación de procedimientos
3.4 | NAC (Network Access Control)
3.4.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
3.4.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
3.4.3 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.4.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
3.4.5 | [*] Configuración de la herramienta
3.4.6 | [*] Implementación de Piloto controlado
3.4.7 | [*] Validación de eventos, estabilización y optimización de la solución
3.4.8 | [*] Implementación masiva
3.4.9 | [*] Documentación de procedimientos
3.5 | Correlacionador de eventos
3.5.1 | [*] Investigación de mercado y demostración de herramientas
3.5.2 | [*] Anáisis de alternativas y selección de herramienta
3.5.3 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.5.4 | [*] Validación del plan de implementación en el CAB
3.5.5 | [*] Configuración de la herramienta
3.5.6 | [*] Capacitación al personal de soporte y administración
3.5.7 | [*] Inclusión de aplicaciones y dispsitivos de infraestructura críticos
3.5.8 | [*] Validación de eventos, estabilización y optimización de la solución
3.5.9 | [*] Documentación de procedimientos
3.6 | PCN y DRP
3.6.1 | [*] Investigación de mercado y contratación de consultoría
3.6.2 | [*] Elaboración del plan de implementación
3.6.3 | [*] Validación del plan de implementación de DRP en el CAB
3.6.4 | [*] Definición de roles y responsabilidades
3.6.5 | [*] Documentación de procedimientos
3.6.6 | [*] Divulgación y capacitación de procedimientos, Roles y responsabilidades
3.6.7 | [*] Pruebas de PCN y DRP