## Cronograma Aud SGSI
Nombre del Documento: | Cronograma de actividades de auditoría Interna del SGSI
Nivel de Confidencialidad: | Uso Interno: Puede ser distribuido libremente entre los colaboradores de la empresa y no debe ser conocido por personal ajeno a ésta.
Codificación: | R-AUD-001 | [7 empty] | Versión: | [8 empty] | 2.0
Fecha de última modificación: | 2014-03-24 | [7 empty] | Fecha de Creación: | [8 empty] | 2014-03-24
Responsable del documento: | Auditor de Sistemas
Aprobado por: | Auditor General
Actividades de auditoría | Fecha de inicio | Duración estimada | Semana 0 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6
0. REUNIÓN DE INICIO | Semana 0 | 1 día
1. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA | Semana 0 | 17 días
1.1. Recolección de información básica | Semana 0 | 2 días
1.2. Checklist de documentación del SGSI | Semana 0 | 2 días
1.3. Ejecución de auditoría in situ a procesos dentro del alcance | Semana 1 | 9 días
(*) Venta de Productos y Servicios por Internet | Semana 1 | 1 día
(*) Recibo, alistamiento y despacho de mercancía | Semana 1 | 2 días
(*) Gestión de Seguridad de la Información | Semana 1 | 1 día
(*) Seguridad de los recursos informáticos | Semana 1 | 1 día
(*) Gestión de estratégia de negocio | Semana 2 | 1 día
(*) Selección, contratación y novedades de personal | Semana 2 | 1 día
(*) Seguridad de las instalaciones | Semana 2 | 2 días
1.4. Verificación de eficacia de controles | Semana 2 | 4 días
(*) Pruebas técnicas | Semana 2 | 2 días
(*) Pruebas a los procedimientos | Semana 3 | 2 días
2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA | Semana 3 | 12 días
2.1. Revisión de Documentación del SGSI | Semana 3 | 10 días
2.2. Revisión de la información de auditoría a procesos y pruebas de eficacia de controles | Semana 5 | 2 días
3. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORÍA | Semana 5 | 5 días
TOTAL |  | 34 días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34