## Resumen
GRUPO ASD PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA ANEXO 2. MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
Resumen de cumplimiento
|  | Controles Aprobados | 131
|  | Controles No aprobados | 2
|  | Controles no aplicables | 0
|  | Dominio | Aprobados | NO Aprobados | Porcentaje Cumplimiento | Tabla de Calificaciones
|  | Política de Seguridad Corporativa | 2 | 0 | 50% | Cada uno de los requerimientos de la hojas de los DOMINIOS ha sido calificado en una escala del 1 al 5 (Siendo 1 debilidad y 5 fortaleza)
|  | Estructura Organizacional de Seguridad Informática | 11 | 0 | 96% | NOTA: Para cumplir con un proceso de auditoría satisfactoria, cada requerimiento debería obtener por lo menos una calificación de 3
|  | Clasificación y Control de Componentes Críticos | 5 | 0 | 71%
|  | Seguridad del Recurso Humano | 9 | 0 | 77% | Calificación | Efectividad | Cumplimiento | CMM
|  | Seguridad Física y Ambiental | 13 | 0 | 86% |  |  | Con respecto al control, es un control debil, cumple o excede las expectativas
|  | Administración de Operaciones y Comunicaciones | 29 | 2 | 69% | 0 | 0% | No está definido ningún tipo de control | 0
|  | Control de Acceso | 25 | 0 | 56% | 1 | 10% | No existen controles efectivos – Deficiencias considerables con respecto a lo esperado para el requerimiento | 21
|  | Desarrollo, Mantenimiento y adquisición de Sistemas de Información | 16 | 0 | 52% | 2 | 50% | Controles Básicos – Deficiencias menores con respecto a lo esperado para el requerimiento | 43
|  | Administración de Incidentes de Seguridad Informática | 5 | 0 | 27% | 3 | 90% | El Requerimiento se Cumple en forma Efecitva | 56
|  | Administración de Continuidad del Negocio | 5 | 0 | 34% | 4 | 95% | Controles Comprehensivos | 10
|  | Cumplimiento y Normatividad Legal | 10 | 0 | 53% | 5 | 100% | Optimizado – Implementación que mejora el estándar | 2
|  | Dominio | Porcentaje Cumplimiento
|  | Política de Seguridad Corporativa | 50%
|  | Estructura Organizacional de Seguridad Informática | 96%
|  | Clasificación y Control de Componentes Críticos | 71%
|  | Seguridad del Recurso Humano | 77%
|  | Seguridad Física y Ambiental | 86%
|  | Administración de Operaciones y Comunicaciones | 69%
|  | Control de Acceso | 56%
|  | Desarrollo, Mantenimiento y adquisición de Sistemas de Información | 52%
|  | Administración de Incidentes de Seguridad Informática | 27%
|  | Administración de Continuidad del Negocio | 34%
|  | Cumplimiento y Normatividad Legal | 53%

## Dominio 1
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 1 - Política de Seguridad Corporativa
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 1.1 | 5.1 | Política de Seguridad de la Información | [5 empty] | 50%
| 1.1.1 | 5.1.1 | Documento de la política de seguridad de la Información | Si | Existen políticas de seguridad de la información sobre temas puntuales. Se encuentran en desarrollo y socialización otras políticas de seguridad. | 2 | Documentar e implementar la política de seguridad de la información incluyendo todos los dominios de seguridad, un alcance definido y el compromiso de las directivas. |  | 50%
| 1.1.2 | 5.1.2 | Revisión y evaluación | Si | Se realizan actualizaciones de las Políticas actuales por requerimiento. Se encuentra en proceso la implementación de un SGSI adecuado | 2 | Al complementar el documento de política e implementar un SGSI, se deberá dejar explícita la tarea periódica de revisión y evaluación en unas fechas formales. |  | 50%

## Dominio 2
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 2 - Estructura Organizacional de Seguridad Informática
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 2.1 | 6.1 | Organización Interna | [5 empty] | 40.94%
| 2.1.1 | 6.1.1 | Compromiso de las Directivas con la seguridad de la información | Si | Existe el compromiso y la voluntad por parte de las directivas a nivel del área de Tecnología. La implementación de algunos controles depende de entes superiores. Falta un poco de conciencia de seguridad de la información | 2 | Un programa de conciencia en seguridad de la información que reuna a todos los directivos a nivel Ministerio, sería el escenario ideal para concretar un esquema completo de seguridad de la información. |  | 0.5 | 81.88%
| 2.1.2 | 6.1.2 | Coordinación de la Seguridad | Si | Existe un grupo de seguridad de la información plenamente identificado por los usuarios, con tareas definidas y el apoyo necesario para la implementación de un SGSI. | 3 | Fortalecer esquemas de capacitación en segurdad para el grupo, en temas especializados. Fortalecer el grupo y la toma de decisiones al implementar un comité interdisciplinario de seguridad en el SGSI |  | 0.9
| 2.1.3 | 6.1.3 | Asignación de responsabilidades | Si | Existen funciones definidas con respecto a las responsabilidades sobre la información manejada y los activos que la soportan. El área de seguridad de la información tiene claras sus responsabilidades | 3 | Complementar los manuales de funciones con las actividades específicas de clasificación de la información y administración de activos de información. |  | 0.9
| 2.1.4 | 6.1.4 | Proceso de Autorización a áreas de procesamiento de información | Si | Son claras las funciones del área de seguridad de la información, en la evaluación y autorización de actividades en el procesamiento de datos o protección de la información | 3 | Reforzar los esquemas de mantenimiento de documentos de auditorías de seguridad, como administración de Logs, revisión de bitácoras y monitoreo de incidentes en áreas de procesamiento de datos |  | 0.9
| 2.1.5 | 6.1.5 | Acuerdos de confidencialidad | Si | Se realizan acuerdos específicos de confidencialidad tanto para la contratación como para la manipulación específica de datos o actividades en areas de procesamiento de datos | 4 | Por la naturaleza de la organización, este punto tiene una especial madurez, incluyendo esquemas de estudios de seguridad y sanciones claramente especificadas |  | 0.95
| 2.1.6 | 6.1.6 | Contacto con las autoridades | Si | Se mantiene un contacto permanente con los entes militares y fuerzas especiales, de acuerdo a la criticidad de la información manejada. | 5 | Por la naturaleza de la organización, se cuenta con contactos directos con autoridades competentes y expertas en diversas disciplinas concernientes a la seguridad. |  | 1
| 2.1.7 | 6.1.7 | Contacto con grupos de especial interés | Si | El área de seguridad se mantiene en constante contacto con grupos de interés en seguridad tanto por sus capacitaciones internas como por su interacción con proveedores especializados en los temas. | 3 | Inscribir a los miembros del grupo de seguridad de la información en listas de correo especializadas e incrementar el contacto con los grupos de inteligencia |  | 0.9
| 2.1.8 | 6.1.8 | Auditoría interna | Si | Se realizan auditorías internas de seguimiento al área a nivel de calidad y cumplimiento sobre las normativas. (Este paso es consecuencia de la implementación de un SGSI) | 2 | Capacitar a los auditores internos y enfocar las auditorías para que incluyan el SGSI y los indicadores de seguridad de la información. |  | 0.5
| 2.2 | 6.2 | Terceros | [5 empty] | 45%
| 2.2.1 | 6.2.1 | Identificación de riesgos | Si | El acceso físico y lógico a terceros es regulado de forma contractual y de políticas de seguridad a nivel general. Se conocen los riesgos de acceso a áreas de procesamiento por parte de terceros | 3 | Alinear con la implementación del SGSI, todos los análisis de riesgo externos e internos sobre los activos e información. Esto permitirá incluírlos en los indicadores de seguridad. |  | 0.9 | 0.9
| 2.2.2 | 6.2.2 | Aproximación a la seguridad al tratar con clientes | SI | El propósito de la organización es garantizar la seguridad a los ciudadanos (clientes) para lo cual mantiene altos estándares de aproximación a la seguridad. | 3 | Certificar la entidad en ISO 27001 o mostrar el cumplimiento sobre la norma, reiteraría y daría amplia fuerza al concepto de seguridad de la información que tienen los clientes. |  | 0.9
| 2.2.3 | 6.2.3 | Aproximación a la seguridad en acuerdos con terceros | Si | Se realizan acuerdos de confidencialidad específicos para la labor con terceros que implican la manipulación de información y el ingreso a areas de procesamiento de datos | 3 | Incluír la política de seguridad en los acuerdos y contratos con terceros. |  | 0.9

## Dominio 3
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 3 - Clasificación y Control de Componentes Críticos
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 3.1 | 7.1 | Responsabilidad por Recursos Cítricos | [5 empty] | 25%
| 3.1.1 | 7.1.1 | Inventario de activos tecnológicos | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Centralizar el inventario de todos los activos en un listado maestro, enmarcado en un procedimiento y asignado a u responsable por su mantenimiento. |  | 0.5 | 0.5
| 3.1.2 | 7.1.2 | Responsables de los activos tecnológicos | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Incluír las responsabilidades sobre los activos de información en el manual de funciones de los empleados. |  | 0.5
| 3.1.3 | 7.1.3 | Uso aceptable de los activos tecnológicos | Si | Se mantienen controles automatizados adecuados para el uso correcto de tecnologías informáticas como correo electrónico y navegación en internet, | 3 | Incluír el uso aceptable de los activos tecnológicos en el manual de funciones de los empleados y el SGSI |  | 0.5
| 3.2 | 7.2 | Clasificación de la Información | [5 empty] | 46.25%
| 3.2.1 | 7.2.1 | Normas para clasificación de la información | Si | Se tienen claramente identificados 6 niveles para caracterizar la información. Este estandar es concistente a lo largo de la organización. | 4 | Las normas de clasificación son claramente existentes. Se debe madurar el etiquetado y manejo de las clasificaciones |  | 0.95 | 0.925
| 3.2.2 | 7.2.2 | Identificación y Manejo de la información | Si | Existe la descripción del tratamiento de la información según su clasificación, asi como los responsables por su manejo | 3 | El esquema de manejo de la información debe estar apoyado por un SGSI concistente a lo largo de toda la organización y respetarse de esta manera, las normas de manejo de la información. |  | 0.9

## Dominio 4
Ministerio de Defensa Nacional
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 4 - Seguridad del Recurso Humano
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 4.1 | 8.1 | Previo a la contratación | [5 empty] | 26.95%
| 4.1.1 | 8.1.1 | Roles y responsabilidades | Si | Existe una definición de responsabilidades para cada rol dentro de la organización pero aún no se ha incluído el detalle del tema de seguridad de la información. Algunos roles son repartidos entre otros perfiles | 2 | Contar con los perfiles mínimos para cumplir los roles faltantes necesarios. (Por ejemplo DBA). Incluír las responsabilidades de seguridad en el SGSI |  | 0.5 | 0.81667
| 4.1.2 | 8.1.2 | Investigación del personal que va a ser contratado | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control incluyendo estudios de seguridad | 5 | Mantener el control implementado y describir el procedimiento dentro del SGSI |  | 1
| 4.1.3 | 8.1.3 | Términos y condiciones | Si | Se cumple con el control y las descripciones de responsabilidades de seguridad dentro de los contratos y acuerdos | 4 | Mantener el control implementado y describir el procedimiento dentro del SGSI |  | 0.95
| 4.2 | 8.2 | Durante el empleo | [5 empty] | 25.3%
| 4.2.1 | 8.2.1 | Supervisión de las obligaciones | Si | Las Directivas exigen a empleados, contratistas y usuarios de terceras partes aplicar la seguridad en concordancia con las políticas y los procedimientos establecidos de la organización. | 3 | La participación en seguridad de las directivas se realiza más que por su intención en el fortalecimiento de la seguridad, por requerimiento y regulaciones. Esto puede mejorar con un plan de conciencia a nivel directivo |  | 0.9 | 0.76667
| 4.2.2 | 8.2.2 | Conciencia de la seguridad, educación y entrenamiento | Si | Se realizan constantes recordatorios sobre esquemas y controles de seguridad a través de medios tecnológicos, pero no existe un plan formal de entrenamiento o conciencia en seguridad. | 2 | Realizar el plan de concientización, el entrenamiento adecuado a los usuarios y la campaña completa de divulgación del SGSI |  | 0.5
| 4.2.3 | 8.2.3 | Procesos disciplinarios | Si | Son claros los descargos disciplinarios cuando se producen brechas de seguridad | 3 | incluír el detalle de procesos disciplinarios y descargos, dentro del manual de funciones, y en el SGSI |  | 0.9
| 4.3 | 8.3 | Terminación del contrato o cambio de empleo | [5 empty] | 25.3%
| 4.3.1 | 8.3.1 | Responsabilidades en la terminación del contrato | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Incluír el proceso en el SGSI cuando haya sido implamentado |  | 0.9 | 0.76667
| 4.3.2 | 8.3.2 | Devolución de activos tecnológicos | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Incluír el proceso en el SGSI cuando haya sido implementado |  | 0.9
| 4.3.3 | 8.3.3 | Eliminación de permisos sobre los activos | Si | Se elilminan los permisos bajo requerimiento de Talento Humano | 2 | Si bien se realizan las actividades de control sobre los privilegiuos ya no necesarios, no es una actividad formalizada. Debe establecerse un procedimiento formal y concistente dentro del SGSI |  | 0.5

## Dominio 5
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 5 - Seguridad Física y Ambiental
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 5.1 | 9.1 | Areas Restringidas | [5 empty] | 42.5%
| 5.1.1 | 9.1.1 | Perímetro de Seguridad Física | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | No descuidar la revisión periódica del funcionamiento de estos procedimientos y controles |  | 0.95 | 0.85
| 5.1.2 | 9.1.2 | Controles físicos de entrada | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | Mantener el esquema. |  | 0.95
| 5.1.3 | 9.1.3 | Aseguramiento de oficinas, cuartos e instalaciones | Si | Todas las áreas dentro de las instalaciones se encuentran controladas y monitoreadas. Se mantienen cerradas las puertas de las oficinas. | 3 | Incluír la descripción de las precauciones de seguridad en oficinas en el SGSI. Algunas áreas de procesamiento son visibles desde el exterior ya que no tienen cortinas o persianas |  | 0.9
| 5.1.4 | 9.1.4 | Protección contra amenazas externas y ambientales | Si | Actualmente no hay unos esquemas definidos en el area de TI para garantizar que se generen afectaciones por parte de amenazas externas o ambientales. | 2 | Algunas oficinas quedan muy cerca de los baños, lo que puede generer incomodidad en el personal. Algunas oficinas no cuentan con cortinas o persianas, lo que eleva la temperatura sobre los activos de información y las personas |  | 0.5
| 5.1.5 | 9.1.5 | Trabajo en áreas restringidas | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | No descuidar los controles de acompañamiento y registro de todos los usuarios que ingresan a áreas restringidas |  | 0.9
| 5.1.6 | 9.1.6 | Acceso público, envíos y áreas de carga | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Incluír poíticas de acceso por áreas de carga y descarga en el SGSI |  | 0.9
| 5.2 | 9.2 | Seguridad de los Componentes Tecnológicos | [5 empty] | 42.86%
| 5.2.1 | 9.2.1 | Ubicación y protección de equipos tecnológicos | Si | Se ubican los equipos tecnológicos buscando mantener el menor nivel de exposición a terceros o visitantes | 2 | Debe reforzarse el esquema estableciendo una directiva explicita o una política dentro del SGSI que requiera la protección y ubicación de los equipos tecnológicos en areas protegidas a la vista (cortinas o persianas y puertas cerradas) |  | 0.5 | 0.85714
| 5.2.2 | 9.2.2 | Seguridad en el suministro de electricidad | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Se debe mantener el esquema de UPSs y plantas eléctricas en optimas condiciones |  | 0.9
| 5.2.3 | 9.2.3 | Seguridad en el cableado | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema. Se debe también eliminar todo cableado obsoleto o en desuso lo antes posible. |  | 0.9
| 5.2.4 | 9.2.4 | Mantenimiento | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | Se debe mantener el esquema de contratos de mantenimiento constantes sobre los equipos tecnológicos. |  | 0.95
| 5.2.5 | 9.2.5 | Seguridad de equipos fuera de las áreas seguras | Si | Se mantienen controles extrictos sobre la salida de equipos e información. | 3 | El SGSI debe dictaminar las políticas de uso de equipos de cómputo fuera de las instalaciones de la organización que permitan a directivos y altos rangos, conocer los requerimientos de seguridad para el uso de estos elementos |  | 0.9
| 5.2.6 | 9.2.6 | Destrucción y reutilización de equipos | SI | El área de soporte interno se encarga del manejo adecuado de los medios fijos o removibles de almacenamiento | 3 | Se debe reforzar la práctica de disposición de medios de almacenamiento y reutilización de equipos mediante una política fuerte dentro dels SGSI que no discrimine ningún caso. |  | 0.9
| 5.2.7 | 9.2.7 | Extracción de activos informáticos | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | Este esquema debe revisarse y monitorearse constantemente para corregir posibles fallas en los controles. |  | 0.95

## Dominio 6
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 6 - Administración de Operaciones y Comunicaciones
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 6.1 | 10.1 | Procedimientos Operacionales y Responsabilidades | [5 empty] | 4% |  | 68.96%
| 6.1.1 | 10.1.1 | Documentación de procesos operativos | Si | Se mantienen manuales operativos sobre los procesos fundamentales del área. | 2 | Los manuales deben incluír procedimientos contingentes del áera, así como las actividades en casos de emergencia. Todo debeestar alineado o incluído en el SGSI |  | 0.5 | 0.4
| 6.1.2 | 10.1.2 | Control de Cambios | Si | Se encuentran formatos y registros de control de cambios de paso a producción por medio del correo electrónico | 2 | Los registros de control de cambios deben incluír los elementos de seguridad necesarios, la protección y revisión de los mismos y su inclusión en el SGSI |  | 0.5
| 6.1.3 | 10.1.3 | Segregación de funciones | Si | Se evidenciaron fallas importantes en el esquema de segregación de funciones. Específicamente en el manejo de bases de datos y archivos de los sistemas de Talento Humano. Falta el Rol de Administrador de Base de Datos. Se vieron casos similares como los Desarrolladores, administradores de algunas plataformas y operadores, en que sin su presencia no puede seguir funcionando el proceso. | 1 | La información debe mantener un esquema estructural para que los sitemas de información funcionen segura y coordinadamente. Se requiere al menos un DBA dedicado a estas funciones con el fin de incluír los controles mínimos de seguridad sobre los datos y mantener la segregaciópn de funciones. |  | 0.1
| 6.1.4 | 10.1.4 | Separación de los ambientes de Desarrollo, prueba y producción | Si | Se cuentan con ambientes de Producción y Desarrollo separados. Los datos en el ambiente de desarrollo y pruebas son datos reales de producción | 2 | Los controles y protección de los datos deben ser iguales tanto para producción como para desarrollo y pruebas dado que son los mismos. El SGSI debería incluír lineamientos de manejo de los datos en Desarrollo y Pruebas. |  | 0.5
| 6.2 | 10.2 | Administración de Servicios de terceros | [5 empty] | 7.667%
| 6.2.1 | 10.2.1 | Prestación de servicios | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Además de la parte contractual y acuerdos de nivel de servicio, debe mantenerse el registro y políticas de seguridad sobre terceros. |  | 0.9 | 0.76667
| 6.2.2 | 10.2.2 | Monitoreo y revisión de servicios de terceros | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Se debe aprender de las auditorías realizadas a los contratos de los terceros y revisar los controles implementados para cada contrato con el fin de mejorar en el siguiente ciclo del SGSI |  | 0.9
| 6.2.3 | 10.2.3 | Administración de cambios a servicios de terceros | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 2 | A pesar de que se cumple satisfactoriamente con el control es necesario que se reevalúen los riesgos y revisen las políticas con terceros, al cumplir con la revisión del SGSI periódicamente. |  | 0.5
| 6.3 | 10.3 | Planeamiento y aceptación de sistemas | [5 empty] | 9%
| 6.3.1 | 10.3.1 | Administración de la capacidad | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Se manrtienen los controles de monitoreo sobre capacidad de recursos, sin embargo la migración a los nuevos recursos toma mas tiempo del esperado. |  | 0.9 | 0.9
| 6.3.2 | 10.3.2 | Aceptación de sistemas | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Algunos sistemas ya aceptados para migración, se han demorado en su puesta en producción (Nueva nómina, Sistemas operativos, Bases de datos) |  | 0.9
| 6.4 | 10.4 | Protección contra código malicioso y móvil | [5 empty] | 5%
| 6.4.1 | 10.4.1 | Controles contra código malicioso | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema de revisión a toda la red, incrementar los controles manualmente a equipos detectados con infección. Realizar una revisión completa cada cierto periodo de tiempo, se recomienda cada mes para activos críticos, cada 3 meses para el resto. |  | 0.9 | 0.5
| 6.4.2 | 10.4.2 | Controles contra código móvil | Si | No se realizan controles adecuados para detener código malicioso móvil (gusanos, troyanos, etc.), más que las definiciones incluídas en el antivirus. | 1 | El control mas adecuado para la primera línea de defensa en contra de este tipo de malware es la segmentación de la red. Control que no se encuentra adecuadamente implementado. |  | 0.1
| 6.5 | 10.5 | Copias de seguridad | [5 empty] | 9.5%
| 6.5.1 | 10.5.1 | Respaldo de la información. | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | Mantener el esquema de backups y extenderlo a sistemas de información alterantivos como son los usuarios finales. |  | 0.95
| 6.6 | 10.6 | Administración de la seguridad de la red | [5 empty] | 1%
| 6.6.1 | 10.6.1 | Controles de la Red | Si | A pesar de contar con los elementos necesarios para el monitoreo de la red, no se realizan controles adecuados sobre tráfico, conexiones o revisión de anomalías. | 1 | Se debe replantear la arquitectura de seguridad en la red LAN, para ubicar y configurar correctamente todos los elementos de seguridad y monitoreo en la red. Esto debe esta acompañado de una política de seguridad en el SGSI |  | 0.1 | 0.1
| 6.6.2 | 10.6.2 | Seguridad de los Servicios de Red | Si | La red interna no se encuentra correctamente segmentada por lo que es posible acceder directamente a los servicios de red en todos los servidores, el único control realizado es através de los usuarios del dominio. | 1 | Segmentar de forma lógica la red, para mantener un adecuado control sobre todos los servicios de red. |  | 0.1
| 6.7 | 10.7 | Manipulación de médios | [5 empty] | 6.125%
| 6.7.1 | 10.7.1 | Administración de medios removibles | Si | Existe una política estricta sobre el uso de medios removibles dentro de la organización | 4 | Mantener el control e incluír la política y sus excepciones, documentada en el SGSI |  | 0.95 | 0.6125
| 6.7.2 | 10.7.2 | Destrucción de medios | Si | La organización cuenta con elementos de destrucción documental, y realiza la disposición segura de medios cuando es requerido por parte de soporte interno. | 2 | Es necesario establecer una política rigurosa en el SGSI acompañada de un procedimiento para la destrucción de medios específicamente identificados. |  | 0.5
| 6.7.3 | 10.7.3 | Procedimientos de manejo de la información | Si | En la definición de tipos de información se menciona el uso adecuado de la misma en cada caso. | 2 | Se debe fortalecer el esquema de manejo de tipos de información, estableciendo dentro del SGSI y en una política formal, la forma adecuada del manejo de la información. |  | 0.5
| 6.7.4 | 10.7.4 | Seguridad de la documentación de los sistemas | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 2 | Los manuales de uso de los sistemas son almacenados por parte de los responsables de los mismos. Sin embargo no hay una formalidad en el almacenamiento de procedimientos e inventario de manuales y otros documentos |  | 0.5
| 6.8 | 10.8 | Intercambio de información | [5 empty] | 5%
| 6.8.1 | 10.8.1 | Políticas y procedimientos del intercambio de información | Si | Los lineamientos con respecto a intercambio de información son incluídos a nivel de contrataciones y de acuerdos con entes reguladores, sin embargo no hay una formalidad en cuanto al manejo según el tipo de información a intercambiar. | 2 | Incluír en el SGSI una política y procedimientos claros del intercambio de información |  | 0.5 | 0.5
| 6.8.2 | 10.8.2 | Acuerdos para el intercambio | Si | Ademas de los acuerdos de confidencialidad, no se hacen controles adicionales sobre el intercambio de información. | 2 | El manejo de información y su intercambio con terceros debería incluír acuerdos sobre su transporte y almacenamiento seguros al tratar y manipular la información (por ejemplo comprimir y cifrar la información) |  | 0.5
| 6.8.3 | 10.8.3 | Medios físicos en movimiento | Si | No se conoce una práctica formal de protección para los medios en movimiento. | 1 | En los casos en que sea necesario transportar información, debe exigirse el cumplimiento de una política de protección para esta información. La política y procedimientos deben ser estrictas e incluídas en el SGSI |  | 0.1
| 6.8.4 | 10.8.4 | Mensajería Electrónica | Si | El correo electrónico es el medio principal de comunicación de la organización. También se utiliza como repositorio de registros, actas, y otro tipo de constancias auditables. | 3 | Se debe mantener el esquema de seguridad sobre el correo a nivel de contingencias, antivirus, antispam y revisar periódicamente la efectividad de todos los controles |  | 0.9
| 6.8.5 | 10.8.5 | Sistemas de informacion de negocios | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control. En este caso la línea de negocio hace referencia al proceso de talento humano. | 2 | Los controles sobre las plataformas del proceso son adecuados pero hace falta la documentación y políticas formales implementadas en un SGSI |  | 0.5
| 6.9 | 10.9 | Servicios de Comercio Electrónico | [5 empty] | 9%
| 6.9.1 | 10.9.1 | Comercio Electrónico | No | N/A | - | N/A | No se prestan servicios de este tipo
| 6.9.2 | 10.9.2 | Transacciones en Línea | No | N/A | - | N/A | No se prestan servicios de este tipo
| 6.9.3 | 10.9.3 | Información pública | Si | Las páginas informativas de la orgnización se encuentran adecuadamente estructuradas en cuanto a la seguridad de su contenido. Se encontraron algunas vulnerabilidades menores asociadas con los servidores donde se encuentra dicha información. | 3 | Asegurar los servidores donde está contenida la información pública. Revisar las recomendaciones del informe de pruebas externas. |  | 0.9
| 9.1 | 10.10 | Monitoreo | [5 empty] | 7.667%
| 6.9.1 | 10.1.0.1 | Auditoría de registros | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Realizar revisiones periódicas a los registros y determinar un política de almacenamiento que detalle los términos y responsabilidades, así como los mecanismos de seguridad para tales registros. |  | 0.9 | 0.76667
| 6.9.2 | 10.1.0.2 | Uso de sistemas de monitoreo | Si | Los sitemas de monitoreo son adecuados pero deben utilizarse más estricta y formalmente en la red | 3 | Los registros de los sistemas de monitoreo deben ser revisados periódicamente en busca de mejoras en su implementación y uso. |  | 0.9
| 6.9.3 | 10.1.0.3 | Protección de registros de monitoreo | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | El acceso a los registros debe ser exclusivo para los auditores, administradores de la plataforma y oficial de seguridad. |  | 0.9
| 6.9.4 | 10.1.0.4 | Registros de monitoreo de administradores y operadores | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Realizar las revisiones periódicas, definir el procedimieto de monitoreo y su relación con el de reacción a incidentes. |  | 0.9
| 6.9.5 | 10.1.0.5 | Registro de fallas | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Realizar las revisiones periódicas, definir el procedimieto de monitoreo y su relación con el de atencion de incidentes. |  | 0.9
| 6.9.6 | 10.1.0.6 | Sincronía | Si | No se tienen registros sobre la sincronía de sistemas en la organización. | 1 | Se debe diseñar e implementar un procedimiento de sincronización de todos los Sistemas y Aplicaciones, con un sistema unificado para toda la plataforma tecnológica de la organización. |  | 0.1

## Dominio 7
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 7 - Control de Acceso
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
14.2
| 7.1 | 11.1 | Control de acceso a la información de acuerdo a las necesidades del negocio. | [5 empty] | 7.1%
| 7.1 | 11.1.1 | Política de Control de Acceso | SI | No existe política formalmente definida y divulgada | 2 | Diseñar e implementar una política de control de acceso de usuarios que incluya los procesos necesarios para autorización y control de acceso a los SI |  | 0.5
| 7.2 | 11.2 | Administración de acceso de los usuarios | [5 empty] | 9.94%
| 7.2.1 | 11.2.1 | Registro de Usuarios | SI | Se realiza un proceso de registro de usuarios para cada individuo con perfiles y permisos asignados según justifique el caso. No se realiza un seguimiento periódico y formal a los usuarios en desuso del sistema. Se revisan usuarios bajo requerimiento | 3 | Diseñar e implementar una política de control de acceso de usuarios que incluya los procesos necesarios para autorización y control de acceso a los SI, incluír en el proceso, la periodicidad y rigurosidad de la revisión de los usuarios creados. |  | 0.9 | 0.7
| 7.2.2 | 11.2.2 | Administración de privilegios | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3* | Mantener el esquema implementado. Sin embargo el esquema sobre Bases de Datos debe ser revisado ya que no existe un control formal ni un responsable por su administración. | * Este valor se encuentra en 0 para el caso de bases de datos | 0.9
| 7.2.3 | 11.2.3 | Administración de Contraseñas | SI | Se tienen directivas sobre el uso y administración de contraseñas, sin embargo hace falta una formalidad en el procedimiento y auditorías al uso de las mismas. | 2 | Documentar dentro del SGSI una política de administración de contraseñas formal que incluya manejo, almacenamiento, cambio y construcción de contraseñas. |  | 0.5
| 7.2.4 | 11.2.4 | Revisión de los permisos asignados a los usuarios | SI | No se realiza la tarea periodicamente con el detalle requerido para identificar inconvenientes con los perfiles. | 2 | Definir la periodicidad y detalle del procedimiento de revisión de privilegios. |  | 0.5
| 7.3 | 11.3 | Responsabilidades de los usuarios | [5 empty] | 8.993%
| 7.3.1 | 11.3.1 | Uso de las contraseñas | SI | Los usuarios utilizan contraseñas triviales, a pesar de las políticas electrónicamente definidas para crear contraseñas. | 2 | Realizar el plan de concientización y entrenamiento debidos con respecto al tema |  | 0.5 | 0.63333
| 7.3.2 | 11.3.2 | Equipos desatendidos | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Fortalecer el esquema con charlas de conciencia en seguridad. |  | 0.9
| 7.3.3 | 11.3.3 | Política de escritorios y pantallas limpias | SI | No se realiza una práctica efectiva sobre este tipo de control. | 2 | Realizar el plan de concientización y entrenamiento debidos con respecto al tema |  | 0.5
| 7.4 | 11.4 | Control de acceso a la red de datos | [5 empty] | 7.1%
| 7.4.1 | 11.4.1 | Políticas para el uso de los servicios de la red de datos | SI | No existe política formalmente definida | 2 | Diseñar e implementar una política de uso de los servicios de red que especifique la intención de uso de excllusivamente los servicios necesarios. Implementar los procedimientos de autorización y control necesarios. |  | 0.5 | 0.5
| 7.4.2 | 11.4.2 | Autenticación de usuarios para conexiones externas | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | No se permiten accesos remotos a los sistemas. Si se requiere habilitar a un usuario en este esquema, se deberá formalizar una política estricta. |  | 0.9
| 7.4.3 | 11.4.3 | Identificación de equipos en la red | SI | Se cuenta con herramientas para la identificación de equipos en la red, pero no se mantienen controles sobre equipos de terceros | 2 | Implementar un procedimiento de control de equipos conectados a la red, empleando herramientas tecnológicas o políticas de conexión e inventariado. |  | 0.5
| 7.4.4 | 11.4.4 | Diagnóstico remoto y protección de la configuración de puertos | SI | Todos los puertos de diagnóstico se encuentran protegidos físicamente por las directivas de acceso al centro de cómputo. | 3 | Si bién se cuenta con la protección de los sistemas y su acceso a los mismos, debe hacerse explícito un control sobre los puertos de diagnóstico a los sistemas. |  | 0.9
| 7.4.5 | 11.4.5 | Segregación en la red | SI | No se hace segmentación de la red. | 1 | Debe implementarse inmediatamente una política y un plan de segmentación de la red. |  | 0.1
| 7.4.6 | 11.4.6 | Control de conexión a la red | SI | No se tiene un adecuado control de equipos a la red | 2 | Ademas de no tener un control de conexiones a la red por puerto, se facilita la conexión al mantener un esquema de DHCP. Se recomienda después de segmentar la red, implementar controles como Filtrado por MAC, ACLs, y deshabilitado de puertos en áreas comunes entre otros. |  | 0.5
| 7.4.7 | 11.4.7 | Control de enrutamiento de la red | SI | Ya que no hay segmentación de la red, no hay control de las rutas en la red. | 1 | Deben establecerse rutas claras y puntos de control de entrada y salida entre las diversas subredes. |  | 0.1
| 7.5 | 11.5 | Control de acceso a los sistemas operativos | [5 empty] | 11.83%
| 7.5.1 | 11.5.1 | Procedimientos para inicio de sesión de las estaciones de trabajo | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Implementar métodos alternativos al servicio Terminal Services, que utilice cifrado en sus conexiones. |  | 0.9 | 0.83333
| 7.5.2 | 11.5.2 | Identificación y autenticación de los usuarios. | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Durante la campaña de concientización, exponer los riesgos al compartir el usuario de red. |  | 0.9
| 7.5.3 | 11.5.3 | Sistema de administración de contraseñas. | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control (Políticas del directorio activo) | 3 | Mantener el esquema implementado. Extender el esquema a aplicaciones |  | 0.9
| 7.5.4 | 11.5.4 | Uso de las utilidades del sistema | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Extender las restricciones en el dominio para todos los usuarios finales. |  | 0.9
| 7.5.5 | 11.5.5 | Time-out para las estaciones de trabajo. | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control, en las estaciones de trabajo empleando bloqueo de pantalla automático. | 3 | Para las estaciones de administración, los tiempos deben ser más cortos y automáticamente deben terminar la sesión activa en caso de inactividad, desde una terminal remota. |  | 0.9
| 7.5.6 | 11.5.6 | Limitación en los periodos de tiempo de conexión a servicios y aplicaciones | SI | Se realiza el control en la mayoría de casos. Para otros sistemas, la tecnología no lo permite. | 2 | Todos los servicios de administración, especialmente los remotos, deben incluír una limitante en los tiempos y horario de acceso. Para los servicios de Carga y Recolección de datos debería regularse el horario de conexiones. |  | 0.5
| 7.6 | 11.6 | Control de acceso a las aplicaciones | [5 empty] | 7.1%
| 7.6.1 | 11.6.1 | Restricción de acceso a los sistemas de información | SI | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Extender los controles a las aplicacionoes que ya no lo permiten por medio de controles adicionales como el Directorio activo o un Firewall de Host. |  | 0.9 | 50%
| 7.6.2 | 11.6.2 | Aislamiento de sistemas sensibles | SI | No se cuenta con un esquema de aislamiento de sistemas sensibles. Todo se reune en la misma red. | 1 | Los sistemas más críticos como bases de datos y servidores de aplicaciones se encuentran aislados en una granja de servidores, sin embargo es necesario hacer lo mismo con los servidores de desarrollo o pruebas que manejan la misma información. |  | 0.1
| 7.8 | 11.7 | Computación Móvil y Teletrabajo | [5 empty] | 4.26%
| 7.8.1 | 11.7.1 | Computación Móvil y comunicacioines | SI | No existe una política formal sobre el uso de computación móvil | 1 | Diseñar e implementar una política de control de computación móvil, acompañada del procedimiento adecuado de control a ciertos equipos. |  | 0.1 | 0.3
| 7.8.2 | 11.7.2 | Teletrabajo | SI | No existe una política formal sobre actividades de teletrabajo. Sin embargo tampoco se permite el teletrabajo en el área. | 2 | Diseñar e iplementar una política deTeletrabajo, acompañada del procedimiento adecuado de control que incluya las prácticas permitidas y los mecanismos de control, y los escenarios eventuales en que es permitida la práctica. |  | 0.5

## Dominio 8
Grupo ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 8 - Desarrollo, Mantenimiento y adquisición de Sistemas de Información
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
16.6
| 8.1 | 12.1 | Requerimientos de seguridad para los sistemas de información | [5 empty] | 8.3%
| 8.1.1 | 12.1.1 | Análisis y especificaciones de los requerimientos de seguridad | Si | Si bién se hacen recomendaciones puntuales a nivel de seguridad, no se cuenta con una guía formal de implementación de seguridad a nuevos sistemas. | 2 | Debe implementarse una guía con lineamientos claros, alineada al SGSI,que exija unos mínimos lineamientos en el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de información. |  | 0.5
| 8.2 | 12.2 | Procesamiento correcto en aplicaciones | [5 empty] | 3.32%
| 8.2.1 | 12.2.1 | Validación de los datos de entrada | Si | No se cuenta con un estándar para el desarrollo seguro de aplicaciones | 1 | Implementar un estándar de desarrollo seguro de aplicaciones que cumpla con las políticas específicas de seguridad, en la revisión de entradas, procesamiento y salidas de información. |  | 0.1 | 0.2
| 8.2.2 | 12.2.2 | Control del procesamiento interno | Si | No se cuenta con un estándar para el desarrollo seguro de aplicaciones | 1 | Implementar un estándar de desarrollo seguro de aplicaciones que cumpla con las políticas específicas de seguridad, en la revisión de entradas, procesamiento y salidas de información. |  | 0.1
| 8.2.3 | 12.2.3 | Integridad de los mensajes | Si | Los controles de integridad están sujetos al usuario que origina los datos | 2 | Implementar mecanismos de cifrado de canales, de certificados digitales o de no repudio en la entrada de datos, almacenamiento temporal y autenticación sobre las aplicaciones de carga y procesamiento de datos. |  | 0.5
| 8.2.4 | 12.2.4 | Validación de los datos de salida | Si | No se cuenta con un estándar para el desarrollo seguro de aplicaciones | 1 | Implementar un estándar de desarrollo seguro de aplicaciones que cumpla con las políticas específicas de seguridad, en la revisión de entradas, procesamiento y salidas de información. |  | 0.1
| 8.3 | 12.3 | Controles Criptográficos | [5 empty] | 4.98%
| 8.3.1 | 12.3.1 | Política para el uso de controles criptográficos | Si | La organización emplea controles criptográficos bajo requerimiento y en casos particulares. | 2 | Los esquemas criptográficos deben ser obligatorios para el manejo y transporte de información por encima de "reservada" dentro de la clasificación de información. Este esquema debe ser formalmente descrito en una política dentro del SGSI |  | 0.5 | 0.3
| 8.3.2 | 12.3.2 | Administración de llaves | Si | No hay una política formal en el área para la administración de llaves de encripción. | 1 | una vez implementados los controles criptográficos, es necesario definir e implementar una política y procedimiento de administración de llaves criptográficas. |  | 0.1
| 8.4 | 12.4 | Seguridad en los archivos del sistema (System Files) | [5 empty] | 12.73%
| 8.4.1 | 12.4.1 | Control del software operacional | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado de revisión de sistemas y de puesta en producción. No se debe permitir en ningún caso la instalación de software sin el permiso adecuado. |  | 0.9 | 0.76667
| 8.4.2 | 12.4.2 | Protección de los datos en sistemas de prueba | Si | Se utilizan datos del ambiente de producción en el ambiente de pruebas | 2 | Implementar esquemas de protección de los datos de producción, cambiandolos o eliminando completamente los mismos al terminar las pruebas. Este escenario cambiaría el esquema actual de usar el servidor de pruebas y desarrollo como contingencia de producción. |  | 0.5
| 8.4.3 | 12.4.3 | Control de acceso a las librerías de código fuente | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Debe hacerse explícito el procedimiento, alineado a un SGSI y divulgado. |  | 0.9
| 8.5 | 12.5 | Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte técnico | [5 empty] | 14.94%
| 8.5.1 | 12.5.1 | Procedimientos para el control de cambios | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. |  | 0.9 | 0.9
| 8.5.2 | 12.5.2 | Revisión técnica de aplicaciones despues de cambios al sistema operativo | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. |  | 0.9
| 8.5.3 | 12.5.3 | Restricciones a cambios en paquetes de software | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. |  | 0.9
| 8.5.4 | 12.5.4 | Fuga de información | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Dada la criticidad de la información, y aunque el esquema es satisfactorio para la norma ISO, debe fortalecerse el esquema de protección contra fugas de información empleando todos los controles necesarios (técnicos, políticas, acuerdos, etc.) | Este aspecto debe ser fortalecido notablemnente con un SGSI maduro y consistente | 0.9
| 8.5.5 | 12.5.5 | Desarrollo de software por parte de Outsourcing | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado. Sin embargo se debe crear una guía fundamental de principios de seguridad a tener en cuenta por parte de los terceros. |  | 0.9
| 8.6 | 12.6 | Administración Técnica de Vulnerabilidades | [5 empty] | 8.3%
| 8.6.1 | 12.6.1 | Control técnico de vulnerabilidades | Si | La Organización realiza pruebas de vulnerabilidad a sus sistemas críticos bajo requerimiento. | 2 | Dada la critricidad de la información, denbería implementarse un esquema de pruebas internas (ya sea por capacitación de un funcionario o por un sistema) que permita una revisión periódica interna al respecto |  | 0.5

## Dominio 9
Grupo ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 9 - Administración de Incidentes de Seguridad Informática
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 9.1 | 13.1 | Reporte de eventos de seguridad informática y de sus debilidades | [5 empty] | 15%
| 9.1.1 | 13.1.1 | Reporte de eventos de Seguridad de la información. | Si | Hace falta la identificación de los incidentes concernientes a la seguridad de la información. Se hacen actividades de reporte en la mesa de ayuda pero no se cuenta con un estandar alineado a un SGSI | 2 | Durante la campaña de concientizacion y entrenamiento, identificar claramente los incidentes relacionados con la seguridad de la información y su reporte. La caracterización debe traducirse en la forma como se hace seguimiento en la mesa de ayuda y dentro del grupo de seguridad |  | 0.5 | 0.3
| 9.1.2 | 13.1.2 | Reporte de debilidades de seguridad | Si | Hace falta la identificación de las debilidades concernientes a la seguridad en todos los aspectos (análisis de riesgos de seguridad de la información interno y periódico) | 1 | Durante la campaña de concientizacion y entrenamiento, identificar claramente las debilidades relacionados con la seguridad de la información y su reporte. Adicionalmente con la implementación del SGSI, este tema se hará formal y maduro |  | 0.1
| 9.2 | 13.2 | Administración de incidentes de seguridad informática y de su mejoramiento | [5 empty] | 11.67%
| 9.2.1 | 13.2.1 | Responsabilidades y procedimientos | Si | No hay un documento formal y divulgado sobre las responsabilidades de cada rol en un incidente de seguridad de la información. | 1 | Documentar y divulgar formalmente el proceso implementado dentro del marco del SGSI |  | 0.1 | 0.23333
| 9.2.2 | 13.2.2 | Aprendizaje a partir de los incidentes de seguridad | Si | Se realizan estudios de algunos incidentes de seguridad. Los eventos más importantes e impactantes son revisados. | 2 | Además de tipificar esta labor como parte de las actividades del oficial de seguridad, definir el procedimiento adecuado en el SGSI y realizar la revisión a todos los repotes de incidentes e incluírlos en el plan de mejoramiento |  | 0.5
| 9.2.3 | 13.2.3 | Recolección de evidencia | Si | No se tiene la conciencia de la gravedad de un incidente de seguridad (a nivel de usuarios finales) lo que hace lento el proceso de recolección de evidencia. | 1 | Diseñar e implemetnar el procedimiento detallado de recolección de evidencia que permita de forma efectiva obtener toda la información necesaria. |  | 0.1

## Dominio 10
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 10 - Administración de Continuidad del Negocio – Business Continuity Planning & Disaster Recovery Planning (BCP-DRP)
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 10.1 | 14.1 | Consideraciones para la administración de la continuidad del negocio | [5 empty] | 34%
| 10.1.1 | 14.1.1 | Inclusión de seguridad de la información en el proceso de administración de la continuidad del negocio | Si | No existe una polítca de seguridad definida dentro de un SGSI, que incluya directivas en cuanto a la administración de continuidad del negocio. (para todos los sistemas) | 2 | Una vez implementada la política de seguridad, incluírla en el desarrollo de los planes de continuidad del negocio y establecer planes para todos los procesos críticos. |  | 0.5 | 0.34
| 10.1.2 | 14.1.2 | Continuidad del negocio y análisis de impacto | Si | El estudio y análisis del riesgo para el desarrollo de los planes de continuidad del negocio, se encuentran desactualizados, o en algunos casos no existen. | 2 | Debe existir un análisis periódico de tipo BIA y análisis de riesgos que haga particular detalle en las amenazas inherentes a la organización. Esta actividad se madurará con cada ciclo del SGSI |  | 0.5
| 10.1.3 | 14.1.3 | Desarrollo e implementación de planes de continuidad | Si | No se han implementado los planes de continuidad del negocio en todos los procesos críticos | 2 | Una vez afinados y probados los planes de continuidad, realizar la divulgación e implementación respectiva y obligatoria. |  | 0.5
| 10.1.4 | 14.1.4 | Marco de planeación para la continuidad del negocio | Si | Se debería mantener un esquema único de planes de continuidad del negocio para garantizar que dichos planes son consistentes, para tratar los requisitos de seguridad y para identificar las prioridades de prueba y mantenimiento. | 1 | Unificar los términos de análisis para el impacto y los riesgos evaluados en los planes de continuidad del negocio. |  | 0.1
| 10.1.5 | 14.1.5 | Pruebas, mantenimiento y revisión de los planes de continuidad del negocio | Si | No se realizan revisiones a los planes de continuidad del negocio | 1 | Realizar el seguimiento y revisión apropiados a los planes de continuidad una vez hayan sido implementados. |  | 0.1

## Dominio 11
GRUPO ASD
PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - ANÁLISIS DE BRECHA
MATRIZ DE VALORACIÓN ISO 27002
CAPÍTULO 11 - Cumplimiento y Normatividad Legal
| Item | ISO Ref | Requerimiento | Aplica (SI/NO) | Estado del cliente | Cumplimiento | Oportunidad de mejora | Observaciones
| 11.1 | 15.1 | Cumplimiento con requerimientos legales | [5 empty] | 25.57%
| 11.1.1 | 15.1.1 | Identificación de leyes aplicables | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 4 | Extender la investigación de legislaciones aplicables a los temas de seguridad de la información. |  | 0.95 | 0.775
| 11.1.2 | 15.1.2 | Derechos de autor y propiedad intelectual | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Mantener el esquema implementado |  | 0.9
| 11.1.3 | 15.1.3 | Salvaguardar los registros de la organización | Si | Los registros organizacionales son administrados de la misma forma que el resto de la información operacional de la organización | 3 | Establecer procedimientos especiales de seguridad para los registros organizacionales. | El control es satisfactorio por la adecuada clasificación de información que se tiene y su manejo, pero debe fortalecerse para este tipo de datos. | 0.9
| 11.1.4 | 15.1.4 | Protección de los datos y privacidad de la información personal | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Extender la investigación de legislaciones aplicables a los temas de propiedad intelectual y personal, así como derecho a la intimidad. |  | 0.9
| 11.1.5 | 15.1.5 | Prevención mal uso de los componentes tecnológicos | Si | La Organización cumple satisfactoriamente con este control | 3 | Establecer controles además de la conciencia corporativa, que permitan administrar y monitorear el uso de los componentes tecnológicos. |  | 0.9
| 11.1.6 | 15.1.6 | Regulación decontroles criptográficos | Si | No se tienen identificados o aplicados los lineamientos específicos sobre uso de controles criptográficos a la innformación | 1 | Debe realizarse la adecuada revisión de cuales regulaciones afectan el uso de controles criptográficos y considerarlos para su implementación |  | 0.1
| 10.2 | 15.2 | Revisión de la política de seguridad y cumplimiento técnico | [5 empty] | 16.5%
| 10.2.1 | 15.2.1 | Cumplimiento de los diferentes requerimientos y controles establecidos por la política de seguridad | Si | No existe política de seguridad formalmente establecida dentro del marco de un SGSI | 2 | Una vez establecida e implementada la política de seguridad, realizar los controles al cumplimiento de la misma |  | 0.5 | 0.5
| 10.2.2 | 15.2.2 | Chequeo del cumplimiento técnico | Si | No existe política de seguridad formalmente establecida dentro del marco de un SGSI | 2 | Reforzar las revisiones a los planes de mejoramiento y pruebas de vulnerabilidad a los SI. |  | 0.5
| 10.3 | 15.3 | Consideraciones relacionadas con la auditoría interna | [5 empty] | 9.9%
| 10.3.1 | 15.3.1 | Controles para auditoría del sistema | Si | Las auditorías se realizan sobre los registros y evidencias y no sobre los sistemas de información. | 2 | Documentar e implementar dentro del SGSI, los casos y controles a tener en cuenta para las actividades de auditoría sobre sistemas en producción. |  | 0.5 | 0.3
| 10.3.2 | 15.3.2 | Protección de las herramientas para auditoría del sistema | Si | No se tienen identificadas herramientas particulares de auditoría de sistemas a nivel de seguridad de la información. | 1 | Implementar la política de auditoría de sistemas en términos de seguridad de la información y especificar cuales son las herramientas para la actividad y sus protecciones |  | 0.1

## Hoja1 (hidden)
p
2 | 1 | 21
2 | 2 | 43
2 | 3 | 56
3 | 4 | 10
3 | 5 | 2
3
4
5
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3
2
5
4
3
2
3
3
3
2
4
4
3
2
3
3
2
3
3
4
3
3
4
2
2
1
2
3
3
2
3
3
3
1
4
1
1
4
2
2
2
2
2
1
3
2
-
-
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3*
2
2
2
3
2
2
3
2
3
1
2
1
3
3
3
3
3
2
3
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
4
3
3
3
3
1
2
2
2
1