## General
INTRODUCCIÓN
Los siguientes proyectos están enfocadas a reducir los riesgos de seguridad de la información, para lo cual, su tratamiento es fundamental (atacando la causa-raíz).
Resumen de proyectos |  | Presupuesto propuesto (dolares)
Cronograma | Panorama general de fechas
Proyecto 1: Corto-mediano plazo | Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento | 20000
Proyecto 2: Mediano plazo | Segurida física, ambiental y de los recursos humanos. | 30000
Proyecto 3: Mediano-largo plazo | Controles asociados a las Comunicaciones y operaciones | 3100
Proyecto 4: Corto-mediano plazo | Clasificación y gestión de activos y Control de acceso | 51000
Proyecto 5: Corto mediano - plazo | Control sobre aplicaciones y desarrollo de software en general | 11000
Proyecto 6: Largo plazo | Continuidad del negocio e incidentes de seguridad | 20000
| Total: | 135100
Control de registros
Versión | Realizado por | Fecha | Observación
1.0 | Héctor Fernando Vargas | Mayo 15 de 2014 | Creación del documento
2.0 | Héctor Fernando Vargas |  | Adición del diragrama Gantt

## Proyecto1
Proyecto 1: Corto-mediano plazo
Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento
Descripción/resumen Se enfoca validar los controles que puedan estar ya implementados o los que se puedan implementar para a la mitigación de riesgos que pueden afectar a la organización, cumplimiento de políticas y temas legislativos.
Objetivo del proyecto Propuesta para la validación y/o de implementación de controles enfocados a la validación y/o creación de procedimientos para la Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Manipulación de datos o software, Manipulación de equipo informático y/o robo en equipos de comunicaciones y networking. Brecha en la legislación, Empleado descontento, Violación de derechos de autor y Uso no autorizado de software. Así como vulnerabilidades asociadas a Falta de capacitación, falta de programas de toma de conciencia, falencias en planes de respaldo y recuperación. Falencias en procedimientos asociados a la continuidad de negocio. Falta de procedimientos, políticas y lineamientos. | A.5 Politicas de seguridad y subnumerales A.5.1.1 y A.5.1.2
A.6 Organización de la seguridad de la Información y subnumerales A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.1.6, A.6.1.7, A.6.1.8, A.6.2.1, A.6.2.2 y A.6.2.3
A.15 Cumplimiento y subnumerales A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3, A.15.1.4, A.15.1.5, A.15.1.6, A.15.2.1, A.15.2.2, A.15.3.1 y A.15.3.2
Plan general
Actividades |  | Responsable
Genera documento de políticas de seguridad |  | Área de seguridad
Refeenciación sobe modelos de seguridad |  | Área de seguridad
Creación de documento del modelo de seguridad |  | Área de seguridad
Firma, Divulgación y publicación de los documentos. |  | Alta dirección, comité de seguidad, área de seguridad, Analista de comunicación interna y diseñador gráfico
Establecer procedimientos para la revisión periódica de normas y leyes aplicables. |  | Área de seguridad
Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento |  | Área de seguridad, Área juridica (abogado)
Plan de cultura y divulgación del SGSI |  | Alta dirección, comité de seguidad, área de seguridad, Analista de comunicación interna y diseñador gráfico
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Herramientas offices |  |  | Ya se cuentas con esto
Elementos comunicacionales y de divulgación: videos, sitio Web Interno, plegables |  |  | 20000
Sitio Web Interno para publicación, correo electrónico |  |  | Ya se cuentas con esto
Subtotal |  |  | 20000
Supuestos La alta gerencia esta enterada del proyecto Se cuenta con el acompañamiento de áreas de comunicaciones internas para la divulgación
Restricciones Tiempo y conocimiento para crear los documentos.
Riesgos propios del proyecto Falta de tiempo Retiro del apoyo de la alta geencia. Cambio repentino del alcance.
Entregables Documento de políticas firmado y divulgado Procedimientos de seguridad y cumplimiento
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Proyecto2
Proyecto 2: Mediano plazo
Segurida física, ambiental y de los recursos humanos.
Descripción/resumen Se enfoca validar los controles que puedan estar ya implementados o los que se puedan implementar para los elementos físicos y lógicos como documentos/contratos y lógicos como los datos e información en varios de los sistemas, así como las sedes y las personas que deben ser protegidos para la reducción de riesgos. Éste proyecto enfoca sus esfuerzos a proteger esté tipo de activos información.
Objetivo del proyecto Validar/Implementar controles enfocados a mitigar los riesgos asociados a la segurida física, ambiental y de los recursos humanos dentro del alcance SGSI.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Manipulación de equipo informático, Robo, Error humano, crakeo de contraseñas, Empleado descontento, Acceso no autorizado al sitio/edificio/sala, inundación en las instalaciones físicas y posibilidad de rayos, Ingenieria social, Selección de contratistas o personal no idóneo, Fraude en la selección de proveedor, Suplantación y Violación de derechos de autor. Así mismo control de vulnerablidades como la falta de mecanismos preventivos, falencias en el diseño del centro de procesamiento, falta de procedimientos para el control de aguas. Falta de planes de evacuación. | A.9 Seguridad física y ambiental y subnumerales A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.1.3, A.9.1.4, A.9.1.5, A.9.1.6, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.3, A.9.2.4, A.9.2.5, A.9.2.6 y A.9.2.7
A.8 Seguridad de los recursos humanos y subnumerales A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.2.1, A.8.2.2, A.8.2.3, A.8.3.1 A.8.3.2 y A.8.3.3.
Plan general
Actividades |  | Responsable
Revisión, ajuste y creación de procedimientos para el control de acceso físico y elementos ambientales |  | Área de seguridad
Revisión y ajuste de roles y responsabilidades frente a la seguridad |  | Area de apoyo: Talento humana
Revisar y documenta los procedimientos para los procesos de selección (antes, durante y despues) |  | Area de apoyo: Talento humana
Revisión, ceación de pocedimientos disciplinarios |  | Area de apoyo: Talento humana
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Programas Offices |  |  | Ya se cuentas con esto
Puertas, cerraduras, alarmas, sensores, sistemas de monitoreo |  |  | 30000
Elementos comunicacionales y de divulgación |  |  | Esta incluido en el proyecto 1
Subtotal presupuesto: |  |  | 30000
Supuestos El área de talento Humano debe tener procedimientos de selección y reclutamiento, así como elementos paa la iniciación de un proceso disciplinario/administrativo. Las áreas físicas en centros de datos poseen algunos elementos de protección.
Restricciones De tiempo y presupuesto para controles de tipo físico.
Riesgos propios del proyecto Iliquidez del poyecto Líder inexperto
Entregables Procedimientos para el control de acceso físico y ambiental. Proceso de selección y reclutamiento ajustado con los temas de seguiridad. Planes de cultura, sensibilización, formación y capacitación paa empleados y área de seguidad. Pocedimientos para el control de acceso físico (retiro de activos y de deechos).
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Proyecto3
Proyecto 3: Mediano-largo plazo
Controles asociados a las Comunicaciones y operaciones
Descripción/resumen El proyecto se enfoca en los controles que puedan estar ya implementados o los que se puedan implementar para a reducir los riesgos asociados a componentes informáticos que son físicos/lógicos, las operaciones y comunciaciones en general.
Objetivo del proyecto Validar y/o Implementar controles enfocados a mitigar los riesgos que puedan impactar las comunicaciones y operaciones dentro del alcance SGSI.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Manipulación de datos o software, Manipulación de equipo informático, Eliminación no autorizada, Copias de seguridad incompletas, Uso no autorizado de software, Ataque de negación de servicio y Hacker/cracker. Control para la falta de seguridad dentro de la configuración del Router. Carencia de controles en las cuentas de los funcionarios que manipulan el sistema, Falta de control sobre los puertos y mantenimiento de la configuración, falencias en la aceptación de los sistemas, no control de acceso lógico (permisos de administración local), falencia en los procedimientos de seguridad. Falta de una política de seguridad. Carencia de medidas de respaldos (backup) Controles para la definición adecuada de roles de acceso, para la falta de protección de medios de almacenamiento. Falta de planes de toma de conciencia, falencias en procedimientos de respaldo y la falencia Falencias en el monitoreo. | A.10 Gestión de las comunicacione y operaciones y los controles asociados A.10.1.1, A.10.1.2, A.10.1.3, A.10.1.4, A.10.2.1, A.10.2.2, A.10.2.3, A.10.3.1, A.10.3.2, A.10.4.1, A.10.4.2, A.10.5.1, A.10.6.1, A.10.6.2, A.10.7.1, A.10.7.2, A.10.7.3, A.10.7.4, A.10.8.1, A.10.8.2, A.10.8.3, A.10.8.4, A.10.8.5, A.10.9.1, A.10.9.2, A.10.9.3, A.10.10.1, A.10.10.2, A.10.10.3, A.10.10.4, A.10.10.5 y A.10.10.6
Plan general
Actividades |  | Responsable
Revisión / ajuste de procesos para monitoreo, gestión de la capacidad y configuación de elojes |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisión proceso para el respaldo de información |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisión del estado de controles en la red, creación de lineamientos bases de seguidad |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Proceso para la eliminación segura de información |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Ajuste de procedimientos para el intercambio de información |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisión/ajustes de controles sobre comercio electrónico. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisar/ajustar la documentación de procedimientos |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Software office |  |  | Ya se tiene
Sistemas de respaldos |  |  | Ya se tiene
Elementos de almacenamiento y procesamiento |  |  | 2000
Certificados digitales y elementos criptográficos en general |  |  | 1100
Fuentes externas: proveedores de plataformas tecnológicas
Subtotal presupuesto: |  |  | 3100
Supuestos Ya se cuenta con elementos de networking con algún nivel de seguidad. Todo el sistema de comercio electónico está configurado y se debe revisar. Se tiene contatos con proveedores que pueden entregar las mejores prácticas.
Restricciones De tiempo, conocimiento y presupuestal
Riesgos propios del proyecto Falencias de conocimiento, posible indisponibilidad de las plataformas al implementar políticas de seguridad.
Entregables Documentos con las configuraciones realizadas. Documentos con lineamientos de seguridad y operación de plataformas.
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Proyecto4
Proyecto 4: Corto-mediano plazo
Clasificación y gestión de activos y Control de acceso
Descripción/resumen Éste proyecto se enfoca en la validación o implementación de controles sobre Clasificación y gestión de activos, así como el Control de acceso.
Objetivo del proyecto Implementar controles enfocados a la Clasificación y gestión de activos y Control de acceso.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Manipulación de datos o software, Eliminación no autorizada , Uso no autorizado de software , Ataque de negación de servicio , Hacker/cracker Violación de derechos de autor , Manipulación de equipo informático , Suplantación , Error humano , SQL Injection , crakeo de contraseñas , Copias de seguridad incompletas. Así mismo, controlar las vulnerabilidades como la Falencias en el desarrollo de software, falta de controles tipo IPS/IDS, No ejecución de pruebas de vulnerabilidades, Falta de control de acceso y toma de conciencia, falencias en contraseñas y mecanismos de autenticación, falta de monitoreo, indebida definición de roles de acceso. Falta de procedimientos y controles de filtro de trafico IP y autentificación basada en el intercambio de claves entre las máquinas en la red. Falencia en manejo de incidentes de seguridad.Falencia en manejo de incidentes de seguridad. Falencia en el control lógico, falta de procedimientos de control de acceso, No definición adecuada de roles de acceso. Falta de protección de medios de almacenamiento.Falta de planes de toma de conciencia, falencias en procedimientos de respaldo. Falta de pruebas de seguridad, falencia en controles criptográficos, falta de control de acceso, falta de controles de autenticación.Falta de gestión de la vulnerabilidad técnicas. Falencia en manejo de incidentes de seguridad, | A.7 Gestión de activos y los controles A.7.1.1, A.7.1.2, A.7.1.3, A.7.2.1 y A.7.2.2
A.11 Control de acceso y los controles A.11.1.1, A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.3, A.11.2.4, A.11.3.1, A.11.3.2, A.11.3.3, A.11.4.1, A.11.4.2, A.11.4.3, A.11.4.4, A.11.4.5, A.11.4.6, A.11.4.7, A.11.5.1, A.11.5.2, A.11.5.3, A.11.5.4, A.11.5.5 , A.11.5.6, A.11.6.1, A.11.6.2, A.11.7.1 y A.11.7.2
Plan general
Actividades |  | Responsable
Revisión - ajustes de niveles de clasificación de la información. |  | Área de seguridad
Revisión, generación de politicas y procedimientos sobre el control de acceso lógico. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisión - ajuste de políticas de contraseñas, identificación, autenticación y autorización, así como procedimientos asociados. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Creación de líneas bases de seguridad para equipos de comunicaciones, bases de datos, sistemas operativos y aplicaciones |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Herramientas offices |  |  | Ya se tiene
Elementos criptográficos |  |  | 1000
Sistemas de monitoreo y uso de los recursos |  |  | 50000
Sistemas de directorio |  |  | Ya se tiene
Subtotal: |  |  | 51000
Supuestos Se cuenta con sistema de directorios (directorio activo) para realizar integración de autenticación. Se cuenta con un sitio Web Interno para publicaciones y anuncios. Se cuenta con el apoyo de las áreas operativas
Restricciones Dificultades a la hora de implementar configuraciones de seguridad, dada la posible indisponibilidad de los sistemas. No divulgación a tiempos de parámetros de seguridad.
Riesgos propios del proyecto No ejecución de las tareas en los tiempos pactados. No disponibilidad de las personas expertas en las configuraciones.
Entregables Documentos de control de acceso Docuentos con líneas bases de seguridad para plataformas. Documento con la clasificación de la infromación.
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Proyecto5
Proyecto 5: Corto mediano - plazo
Control sobre aplicaciones y desarrollo de software en general
Descripción/resumen Tanto los sistemas operativos y las aplicaciones, son de sumo cuidado, dado que son las más vulnerables y lo que está más expuerto hacia los atacante, por eso la importancia de implementar los controles de manera coherente.
Objetivo del proyecto Implementar controles enfocados a la protección de las aplicaciones, considerando la ERP, CRM, OSS y el facturado, las bases de datos y los sistemas operativos.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Uso no autorizado de software, Ataque de negación de servicio y/o SQL Injection sobre Bases de datos. Manipulación de datos o software en la Aplicaciones ERP, CRM, OSS y facturación. Suplantación, crakeo de contraseñas, Ataque de negación de servicio, hacker/cracker, Cross Site Scripting -XSS y/o SQL Injection sobre las aplicaciones Web. Manipulación de equipo informático, Uso no autorizado de software, Copias de seguridad incompletas y/o Violación de derechos de autor en sistemas Operativos. | A.12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los controles A.12.1.1, A.12.2.1, A.12.2.2, A.12.2.3, A.12.2.4, A.12.3.1, A.12.3.2 , A.12.4.1, A.12.4.2, A.12.4.3, A.12.5.1, A.12.5.2, A.12.5.3, A.12.5.4, A.12.5.5 y A.12.6.1
Plan general
Actividades |  | Responsable
Revisión, generación de politicas y procedimientos sobre el control de acceso lógico. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Creación de procedimientos, lineamientos y líneas bases de seguridad para el desarrollo seguro. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Revisión de procedimientos sobre derechos de autor. |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Validación de acciones para análisis de vulnerabilidades |  | Áreas de operación y desarrollo, apoya Área de seguridad
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Presupuesto para la contratación de desarrollo segurro |  |  | 10000
Framework para pruebas de seguridad y de vulnerabilidades |  |  | 1000
Herramientas offices |  |  | ya se tienen
Elementos criptográficos |  |  | Esta en proyeto 4
Subtotal: |  |  | 11000
Supuestos Se cuenta con un área de desarrollo de software
Restricciones De conocimiento sobre aseguramiento de aplicaciones.
Riesgos propios del proyecto Falta de tiempo y de presupuesto.
Entregables Documento de linea base de seguridad para desarrollos.
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Proyecto 6
Proyecto 6: Largo plazo
Continuidad del negocio e incidentes de seguridad
Descripción/resumen Proyecto para la validación, gestión e implementación de planes de continuidad y manejo de incidentes de seguridad.
Objetivo del proyecto Implementación/validación de controles para Continuidad del negocio y el manejo de incidentes de seguridad.
Alcance de proyecto
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar | Control propuesto a implementar
Manipulación de datos o software , Manipulación de equipo informático , Copias de seguridad incompletas , Inundación , Acceso no autorizado al sitio/edificio/sala , Suplantación , Uso no autorizado de software , Copias de seguridad incompletas. Así como la mitigación de vulnerabilidades tales como Falta de mecanismos preventivos, falencias en el diseño del centro de procesamiento, falta de procedimientos para el control de aguas. Falta de planes de evacuación. Falta de pruebas de seguridad, falta de control de acceso, falta de controles de autenticación.Falta de gestión de la vulnerabilidad técnicas. Falencia en manejo de incidentes de seguridad, Falencias en el monitoreo, falta de procedimientos de operación y seguridad. Falencias en procedimientos asociados a la continuidad de negocio. | A.13 Gestión de incidentes de seguridad de la información y los controles A.13.1.1, A.13.1.2, A.13.2.1, A.13.2.2 y A.13.2.3,
A.14 Gestión de la continuidad del negocio y los controles A.14.1.1, A.14.1.2, A.14.1.3, A.14.1.4 y A.14.1.5
Plan general
Actividades |  | Responsable
Creación/ajustes de un procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad |  | Área de seguridad
Creación de procedimientos para la contención, aislamiento y análisis forense. |  | Área de seguridad con apoyo de abogados
Creación de un programa para la continuidad del negocio |  | Área de apoyo (de continuidad), apoyo de la alta gerencia y del comité de seguridad.
Creación de set de pruebas de continuidad. |  | Área de apoyo (de continuidad), área de seguridad
Recursos estimados |  |  | Presupuesto en Dolares
Acceso a la legislación y normas |  |  | free
Presupuesto para el programa de continuidad |  |  | 20000
Página Wen interna para la divulgación de procedimientos y formatos |  |  | ya se tiene
Herramientas Offices. |  |  | ya se tiene
Subtotal: |  |  | 20000
Supuestos El área de seguridad tiene el conocimiento base para el manejo de incidentes de seguridad
Restricciones De presupuesto
Riesgos propios del proyecto Falta de apoyo de la alta gerencia para los temas de continuidad del negocio.
Entregables Documento con el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad. Metodología para la continuidad del negocio.
Control de cambios Todos los cambios que se deban hacer en el transcurso de proyecto, deberán tener las aprobaciones respectivas de los patrocinadores y éstas, se evaluarán en tiempo/costo/esfuerzo

## Cronograma general
DIAGRAMA REALIZADO CON SMARTSHEET, desde https://app.smartsheet.com/b/home
| Nombre de la tarea | Duración | Inicio | Finalizar | Predecesoras
1 | Proyectos SGSI | 345 | 2014-06-30 | 2015-10-23
2 | Proyecto 1: Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento | 295 | 2014-06-30 | 2015-08-14
3 | Genera documento de políticas de seguridad | 15 | 2014-06-30 | 2014-07-18
4 | Referenciación sobe modelos de seguridad | 10 | 2014-07-28 | 2014-08-08
5 | Creación de documento del modelo de seguridad | 30 | 2014-09-29 | 2014-11-07
6 | Establecer procedimientos para la revisión periódica de normas y leyes aplicables. | 5 | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 7
7 | Gestión de la organización de seguridad, políticas y cumplimiento | 30 | 2015-01-19 | 2015-02-27
8 | Firma, Divulgación y publicación de los documentos. | 1 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 9
9 | Plan de cultura y divulgación del SGSI | 60 | 2015-05-25 | 2015-08-14
10 | Proyecto 2: Segurida física, ambiental y de los recursos humanos. | 110 | 2014-11-10 | 2015-04-10
11 | Revisión, ajuste y creación de procedimientos para el control de acceso físico y elementos ambientales | 20 | 2015-01-12 | 2015-02-06
12 | Revisión y ajuste de roles y responsabilidades frente a la seguridad | 60 | 2014-11-10 | 2015-01-30
13 | Revisar y documenta los procedimientos para los procesos de selección (antes, durante y despues) | 60 | 2014-12-08 | 2015-02-27
14 | Revisión, ceación de pocedimientos disciplinarios | 30 | 2015-03-02 | 2015-04-10 | 15
15 | Proyecto 3: Controles asociados a las Comunicaciones y operaciones | 175 | 2014-09-15 | 2015-05-15
16 | Revisión / ajuste de procesos para monitoreo, gestión de la capacidad y configuación de relojes | 40 | 2015-01-26 | 2015-03-20
17 | Revisión proceso para el respaldo de información | 10 | 2014-09-15 | 2014-09-26
18 | Revisión del estado de controles en la red, creación de lineamientos bases de seguidad | 60 | 2015-01-26 | 2015-04-17
19 | Proceso para la eliminación segura de información | 10 | 2015-04-20 | 2015-05-01 | 20
20 | Ajuste de procedimientos para el intercambio de información | 10 | 2015-03-02 | 2015-03-13
21 | Revisión/ajustes de controles sobre comercio electrónico. | 60 | 2014-09-22 | 2014-12-12
22 | Revisar/ajustar la documentación de procedimientos | 10 | 2015-05-04 | 2015-05-15 | 21
23 | Proyecto 4: Clasificación y gestión de activos y Control de acceso | 185 | 2014-08-11 | 2015-04-24
24 | Revisión - ajustes de niveles de clasificación de la información. | 10 | 2014-08-11 | 2014-08-22
25 | Revisión, generación de politicas y procedimientos sobre el control de acceso lógico. | 60 | 2014-11-24 | 2015-02-13
26 | Revisión - ajuste de políticas de contraseñas, identificación, autenticación y autorización, así como procedimientos asociados. | 10 | 2014-09-15 | 2014-09-26
27 | Creación de líneas bases de seguridad para equipos de comunicaciones, bases de datos, sistemas operativos y aplicaciones | 60 | 2015-02-02 | 2015-04-24
28 | Proyecto 5: Control sobre aplicaciones y desarrollo de software en general | 170 | 2014-07-14 | 2015-03-06
29 | Revisión, generación de politicas y procedimientos sobre el control de acceso lógico. | 30 | 2014-07-14 | 2014-08-22
30 | Creación de procedimientos, lineamientos y líneas bases de seguridad para el desarrollo seguro. | 60 | 2014-11-24 | 2015-02-13
31 | Revisión de procedimientos sobre derechos de autor. | 20 | 2015-01-19 | 2015-02-13
32 | Validación de acciones para análisis de vulnerabilidades | 15 | 2015-02-16 | 2015-03-06 | 32
33 | Proyecto 6: Continuidad del negocio e incidentes de seguridad | 155 | 2015-03-23 | 2015-10-23
34 | Creación/ajustes de un procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad | 30 | 2015-03-23 | 2015-05-01
35 | Creación de procedimientos para la contención, aislamiento y análisis forense. | 30 | 2015-05-04 | 2015-06-12 | 36
36 | Creación de un programa para la continuidad del negocio | 90 | 2015-03-30 | 2015-07-31
37 | Creación de set de pruebas de continuidad. | 60 | 2015-08-03 | 2015-10-23 | 38

## Diagrama Gantt
DIAGRAMA REALIZADO CON SMARTSHEET, desde https://app.smartsheet.com/b/home